Lokalna Strategia Rozwoju na lata 2021-2027

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Kaszubska Droga"

Luzino, 2023

Spis treści

Rozdział I Charakterystyka partnerstwa lokalnego	2

Rozdział II Charakterystyka obszaru i ludności objętej wdrażaniem LSR	4

Rozdział III Partycypacyjny charakter LSR	5

Rozdział IV Analiza potrzeb i potencjału LSR	10

1.	Położenie	10

2.	Demografia	11

3.	Przedsiębiorczość	12

4.	Rynek pracy	17

5.	Rolnictwo	19

6.	Tradycja i kultura	20

7.	Turystyka	21

8.	Infrastruktura społeczna	23

9.	Problemy społeczne, ze szczególnym uwzględnieniem problemów ubóstwa i wykluczenia społecznego	25

10.	Dzieci i młodzież	33

11.	Zasoby przyrodnicze	34

12.	Odnawialne Źródła Energii na obszarze LGD	37

13.	Osoby w niekorzystnej sytuacji	39

Rozdział V Spójność, komplementarność i synergia	40

Rozdział VI Cele i wskaźniki	44

Rozdział VII Sposób wyboru i oceny operacji oraz sposób ustanawiania kryteriów wyboru	56

Rozdział VIII Plan działania	58

Rozdział IX Plan finansowy LSR	58

Rozdział X Monitoring i ewaluacja	60

XI. Wykaz  literatury/źródeł	64

XII. Spis tabel	64

XIII. Spis wykresów	65

Załączniki	66

Formularz 1: Cele i przedsięwzięcia	66

Formularz 2. Plan działania	67

Formularz 3: Budżet LSR	73

Formularz 4: Plan wykorzystania budżetu LSR	73

# Rozdział I Charakterystyka partnerstwa lokalnego

Lokalna Grupa Działania "Kaszubska Droga” (zwana dalej „LGD”)  jest stowarzyszeniem, które zostało zarejestrowane 25 marca 2008 r. w Krajowym Rejestrze Sądowym pod nr 0000301335.  Stowarzyszenie działa w szczególności na podstawie przepisów:

- ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (tj. Dz.U. z 2015 r., poz. 1393),

- ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności (DZ. U. z 2015 r., poz. 378).

Zasady funkcjonowania LGD nie mogą stać w sprzeczności z podstawami prawnymi wynikającymi z:

- Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiające wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiające przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006

- Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2021/1060 z dnia 24 czerwca 2021 r. ustanawiające wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego,  Europejskiego Funduszu Społecznego Plus, Funduszu Spójności, Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji i Europejskiego Funduszu Morskiego, Rybackiego i Akwakultury, a także przepisy finansowe na potrzeby tych funduszy oraz na potrzeby Funduszu Azylu, Migracji i Integracji, Funduszu Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Instrumentu Wsparcia Finansowego na rzecz Zarządzania Granicami i Polityki Wizowej.

Członkami - założycielami grupy są gminy: Linia, Luzino i Szemud. Do nich dołączyły gminy: Łęczyce (2008r.) i Wejherowo (2009r.). Celem, dla którego utworzono grupę był rozwój obszarów wiejskich na jej terenie, co jest opisane w Statucie Stowarzyszenia. Gmina Wejherowo w 2015 r. przystąpiła do Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania ”Bursztynowy Pasaż”, a tym samym wystąpiła z LGD „Kaszubska Droga”.

LGD posiada duże doświadczenie we wdrażaniu Lokalnej Strategii Rozwoju - wdrażała/wdraża strategie w latach 2007 – 2013 oraz 2014 – 2020. W pierwszym okresie programowania wybrano łącznie 133 projekty dofinansowane ze środków strategii na kwotę ok. 7,8 mln zł. Realizowano operacje w ramach aktywizacji mieszkańców, podniesienia atrakcyjności turystycznej obszaru,  zachowania dziedzictwa kaszubskiego. W tamtym okresie zrealizowano 3 projekty współpracy związane z rozwojem turystyki. Kolejny (jeszcze trwający) okres programowania to budżet na wdrażanie w kwocie 1,9 mln euro. Zrealizowano lub są w trakcie realizacji  116 projekty z  zakresu min. rozwoju ogólnodostępnej infrastruktury, rozwoju przedsiębiorczości, promowania postaw ekologicznych, promocji produktów lokalnych.  LGD realizowała 2 projekty współpracy i również 2 projekty w ramach Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Członkami zwyczajnymi Stowarzyszenia, zgodnie z zapisami statutu mogą być osoby fizyczne, które uzyskały pozytywną opinię przynajmniej 2 członków Stowarzyszenia i  złożyły deklarację członkowską na piśmie; samorządy gmin; pozostałe osoby prawne, które uzyskały pozytywną opinię przynajmniej 2 członków Stowarzyszenia i złożyły deklarację członkowską na piśmie. W skład LGD opartej na zasadzie partnerstwa trójsektorowego wchodzi 68 podmiotów z obszaru gmin Linia, Luzino, Łęczyce, Szemud (co najmniej jeden podmiot z danego sektora z każdej z gmin). Najliczniejszy jest sektor społeczny - 58 członków. Sektor publiczny 5 podmiotów, sektor gospodarczy - 4. Wśród organizacji pozarządowych warto wyróżnić Kaszubskie Towarzystwo Sportowo-Kulturalne realizujące projekty w sferze społecznej na rzecz dzieci i młodzieży oraz na rzecz seniorów co może mieć pozytywny wpływ na wdrażanie nowej strategii – z diagnozy obszaru LGD wynika, że właśnie te grupy społeczne wymagają wsparcia. Z punktu widzenia wdrażania niektórych przedsięwzięć należy podkreślić, że wśród członków z sektora gospodarczego są osoby posiadające  doświadczenie w ubieganiu się o dofinansowanie w ramach wspierania rozwoju przedsiębiorczości oraz rolnicy.

Organem decyzyjnym LGD jest Rada składająca się z od 10 do 15 osób, w tym Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego oraz Sekretarza. W skład Rady wchodzą z każdej gminy przedstawiciele lokalnych interesów społeczno-gospodarczych reprezentujących interesy sektorów: publicznego, społecznego i gospodarczego (co najmniej po 1 przedstawicielu danej grupy interesy z każdej gminy) z zastrzeżeniem, że ani władze publiczne, ani żadna pojedyncza grupa interesu, nie kontroluje procesu podejmowania decyzji. Podstawowe zadania Rady to zatwierdzanie Lokalnej Strategii Rozwoju LGD oraz zmian do niej, uchwalanie budżetu  w zakresie wdrażania LSR i wprowadzanie zmian w budżecie w tym zakresie, wybór operacji (w tym ustalenie kryteriów i procedur wyboru, rozpatrywanie wniosków oraz protestów od decyzji jeżeli tak stanowi procedura), które mają być realizowane w ramach lokalnej strategii rozwoju.

Praca w Radzie opiera się na bezstronności jej członków, szczególnie w procesie wyboru i oceny operacji. Wybór składu Rady jest kompetencją Walnego Zebrania Członków. Pracę członków Rady w nowej perspektywie poprzedzi szkolenie z zakresu nowych procedur i wyboru wniosków.

W ramach struktury wewnętrznej stowarzyszenia sprawy min. w zakresie administracyjnym, finansowym i organizacyjnym LGD prowadzi Biuro LGD. Obsługę bieżącą LGD zapewnia personel, tj. Dyrektor Biura – 1 osoba ( 1 etat) oraz Asystent biura – 1 osoba ( 1 etat). Wyboru Dyrektora dokonuje Zarząd LGD. Podobnie sytuacja wygląda w przypadku asystenta, choć tutaj istotną rolę odgrywa rekomendacja Dyrektora Biura. Osoby zatrudnione w biurze muszą posiadać następujące kompetencje, które będą weryfikowane w postępowaniu  rekrutacyjnym:

Wymagania konieczne:

•	Dyrektor Biura - wykształcenie wyższe; bardzo dobra znajomość zasad podejścia Leader; doświadczenie w zarządzaniu projektami finansowanymi z funduszy strukturalnych UE o wartości powyżej 100 tys. zł; biegła umiejętność posługiwania się komputerem (obsługa oprogramowania typu: Word, Excel, Power Point, Outlook Express).

•	Asystent biura - wykształcenie co najmniej średnie; biegła umiejętność obsługi komputera i innych urządzeń biurowych; komunikatywność; dobra organizacja pracy.

Kompetencje pracowników biura będą podnoszone poprzez ich udział w szkoleniach. Ponadto, dodatkowo przewiduje się zlecanie (w ramach umów zleceń, o dzieło z uprawnionymi osobami) wykonywania czynności związanych z obsługą Stowarzyszenia w zakresie spraw dotyczących min. księgowości, obsługi informatycznej; realizacji określonych projektów  (jeżeli zajdzie taka potrzeba). Struktura biura może być zmieniona zgodnie z obowiązującymi wytycznymi dot. zarządzania LSR.

Partycypacja podczas tworzenia LSR będzie kontynuowana w procesie wdrażania LSR. Stowarzyszenie jest otwarte na propozycje pochodzące z zewnątrz od osób nie związanych z nim, ale zainteresowanych rozwojem obszaru gmin członkowskich jak i również od członków LGD.  Służyć temu ma formuła zgłaszania zarządowi wniosków i postulatów dotyczących funkcjonowania LGD. Konsultacje zmiany w LSR czy zmiany lokalnych kryteriach wyboru operacji będą każdorazowo prowadzone za pośrednictwem strony internetowej. Umożliwi to zaangażowanie lokalnej społeczności i zachęci ją do udziału we wdrażaniu LSR. Same decyzje w LGD podejmowane są kolegialnie przez organy stowarzyszenia w  oparciu o kompetencje i sposoby ich realizacji określone w dokumentach LGD. Wytyczanie kierunków działania, wybór członków organów to kompetencja Walnego Zebrania Członków. Bieżące kierowanie LGD to kompetencja Zarządu, szczególnie poprzez ukształtowane przez Zarząd biuro LGD. Głównym zadaniem Rady LGD jest wdrażanie LSR, szczególnie poprzez wybór operacji do dofinansowania. Organem kontrolnym LGD jest Komisja Rewizyjna. Usprawnieniem komunikacji pomiędzy członkami LGD będzie wysyłanie przez biuro LGD dla chętnych informacji o bieżącej działalności Stowarzyszenia.

Zasady funkcjonowania LGD reguluje statut oraz wewnętrzne regulaminy organów władz LGD.

Tabela 1 Dokumenty regulujące funkcjonowanie LGD

| Dokument | Sposobu uchwalania i aktualizacji | Główne kwestie |
| --- | --- | --- |
| Statut LGD | Walne Zebranie Członków | - Nazwa stowarzyszenia - Siedziba i teren działania - Cele i sposoby ich realizacji - Informacje o członkach stowarzyszenia - Informacje o władzach - Sposób podejmowania decyzji - Źródła majątku - Sposób reprezentowania stowarzyszenia, w szczególności zaciągania zobowiązań majątkowych - Zasady wprowadzania zmian w statucie - Sposób rozwiązania się stowarzyszenia |
| Regulamin Rady | Rada | - Skład i kompetencje Rady - Tryb organizacji i przebiegu posiedzeń Rady - Prawa i obowiązku członków Rady |
| Regulamin Zarządu | Zarząd | - Zadania Zarządu - Organizacja pracy i posiedzeń Zarządu |
| Regulamin Biura | Zarząd | - Organizacja i zasady funkcjonowania Biura oraz zakres działania i kompetencji - Podstawowe obowiązki pracodawcy i pracownika - Uprawnienia pracownika i pracodawcy - Czas pracy - Zasady wypłaty wynagrodzenia |

# Rozdział II Charakterystyka obszaru i ludności objętej wdrażaniem LSR

LGD „Kaszubska Droga” obejmuje obszar 641,05 km2 – składa się z 4 gmin leżących na terenie powiatu wejherowskiego (gmina Linia 119,8 km2, gmina Luzino 111,5 km2, gmina Łęczyce 232,9 km2, gmina Szemud 176,9 km2). Na  tym terenie mieszkało wg stanu na 31.12.2013r. -  49028 osób (gm. Linia 6111 osób, gm. Luzino 14953, gm. Łęczyce 11888, gm. Szemud 16076) .

Tabela 2 Zmiana liczby ludności

| Gmina | Rok |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| Linia | 6 213 | 6 253 | 6 323 | 6 361 | 6 432 | 6 364 |
| Luzino | 15 337 | 15 608 | 15 964 | 16 270 | 16 539 | 16 987 |
| Łęczyce | 11 977 | 12 043 | 12 035 | 12 046 | 12 084 | 12 041 |
| Szemud | 16 702 | 17 060 | 17 452 | 17 816 | 18 240 | 20 000 |
| Razem | 50 229 | 50 964 | 51 774 | 52 493 | 53 295 | 55 392 |

Obszar LGD  na koniec 2020 roku zamieszkiwało 55 392 osób, a  liczba mieszkańców w poszczególnych gminach przedstawia się następująco: gmina Linia 6 364 osoby, gmina Luzino 16 987 osób, gm. Łęczyce 12 041 mieszkańców, gm. Szemud 20 000 mieszkańców. Od 2015 roku liczna ludności systematycznie rośnie, co jest zasługą migracji mieszkańców pobliskiego Trójmiasta na obszary wiejskie.

Obszar jest spójny przestrzennie co pokazuje poniższa mapa.

Mapa 1 Lokalizacja gmin LGD na tle powiatu wejherowskiego

Źródło: Opracowanie własne

Dany obszar jest odpowiedni dla strategii – tworzy układ organizujący się w jednolitą całość obejmując południowo-zachodnie wiejskie gminy powiatu wejherowskiego. LGD cechuje jednolitość kulturowa i idące za tym kultywowanie tradycji kaszubskiej, która na obszarze LGD rozwija się  dzięki rosnącej świadomości  społeczności lokalnej o jej roli w życiu społeczno-gospodarczym. We wszystkich gminach objętych LGD przynajmniej 10% ludności przyznało się do narodowości kaszubskiej. Z punktu widzenia ukształtowania terenu cechą charakterystyczną tego terenu jest duża deniwelacja terenu (sięgająca kilkudziesięciu metrów) między dnem pradoliny a wysoczyzną oraz bardzo duże nachylenie terenu porozcinane licznymi dolinkami erozyjnymi, co stanowi ewenement nawet na skalę europejską. Komunikacyjnie, większość obszaru łączy droga ekspresowa S6 oraz linia kolejowa nr 202.

Realizacja operacji w ramach każdego z funduszy wskazanych w LSR będzie możliwa na całym obszarze objętym strategią.

# Rozdział III Partycypacyjny charakter LSR

LSR Stowarzyszenia LGD „Kaszubska Droga” została przygotowana z zastosowaniem zasad włączenia społecznego w tworzenie dokumentu strategicznego. W trakcie prac zastosowano zróżnicowane metody i techniki angażowania mieszkańców do budowy strategii. Wykorzystane czynności zapewniły najwyższy poziom partycypacji społecznej w podejmowaniu decyzji co do zawartości Strategii. Na każdym etapie opracowywania strategii począwszy od oceny potrzeb, poprzez identyfikację szans, po wyznaczanie celów angażowano mieszkańców obszaru LGD poprzez konsultacje, który odbyły się na każdym etapie tworzenia LSR z zastosowaniem różnych metod partycypacji. Mieszkańcy byli powiadamiani o pracach nad tworzeniem strategii i zachęceni do jej współtworzenia poprzez stronę internetową LGD, internetowe portale gminne, tablice/słupy ogłoszeń, portale społecznościowe. Informację o konsultacjach przekazywano szerokiemu gronu społeczeństwa lokalnego, w tym lokalnym liderom, np. przedstawicielom organizacji pozarządowych, radnym, sołtysom.  Za opracowanie treści strategii na podstawie zebranych danych odpowiedzialni byli pracownicy biura LGD przy wsparciu członków Zarządu. Powołano również grupę roboczą złożoną z przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego, członków LGD, w tym osób prowadzących działalność gospodarzą. Bezpośrednie rozmowy z liderami lokalnymi spowodowały, że do grupy roboczej zgłosili się również przedstawiciele aktywnych  na obszarze LGD organizacji pozarządowych działających w sferze kultywowania dziedzictwa lokalnego i w sferze wspierania ludzi młodych, seniorów.

Proces tworzenia LSR podzielono na trzy kluczowe etapy. W tabeli poniżej przedstawiono opis przeprowadzonych konsultacji LSR. Należy zaznaczyć, że na osi czasu poszczególne etapy nakładają się na siebie.

Tabela 3 Działania partycypacyjne

| Etap | Rodzaj podjętych działań | Opis podjętych działań |
| --- | --- | --- |
| Przygotowanie diagnozy z wnioskami | - biały wywiad (gromadzenie i analiza danych) - spotkania konsultacyjno-informacyjne, - warsztaty zespołu roboczego ds. LSR, - badania ankietowe w zakresie analizy obszaru LGD, - e-konsultacje za pomocą formularza | - W ramach przygotowania diagnozy zebrano informacje korzystając z danych zawartych w dokumentach ogólnodostępnych – poddano analizie te dane korzystając z bazy danych statystycznych, dokumentów strategicznych, sprawozdań, raportów analiz. - Na początku września 2022 r. zorganizowano 4 spotkania (po 1 na terenie każdej z gmin członkowskich) konsultacyjno-informacyjne poświęcone przedstawieniu instrumentu RLKS, istotnych zagadnień planu Strategicznego dla WPR na lata 2023-2027 (zwany dalej WPR i zagadnień Programu Fundusze Strukturalne dla Pomorza na lata 2021-2027 (zwany dalej FEP) w zakresie dostępnych środków przeznaczonych na realizację LSR. Częścią spotkań był warsztat, podczas którego wspólnie z mieszkańcami analizowano problemy, potrzeby i potencjał danego obszaru gminy, propozycje rozwiązań, tworzono analizę SWOT. Następnie wyniki warsztatów porównano z danymi statystycznymi. W spotkaniach uczestniczyło 28 osób. - W dniu 22 października 2022 r. odbyło się spotkanie zespołu roboczego, poświęcone podobnie jak spotkania konsultacyjne podsumowaniu dotychczasowych działań w ramach przygotowania diagnozy z wnioskami. W części warsztatowej w oparciu o wyniki warsztatów w gminach podjęto próbę sprecyzowania potrzeb obszaru LGD i sposobów rozwiązania problemów. - Od 28 sierpnia 2022 trwało badanie ankietowe wśród wszystkich mieszkańców obszaru mające na celu analizę problemów, potrzeb i potencjałów rozwojowych na terenie objętym realizacją Lokalnej Strategii Rozwoju Lokalnej Grupy Działania „Kaszubska Droga”. Rozpowszechnianie ankiet biegło dwutorowo – wersja online (formularz google) na stronie LGD i wskazanie linku do ankiety w wiadomości elektronicznej ankiety. Wersja papierowa ankiet była rozpowszechniana za pośrednictwem Urzędów Gmin i na spotkaniach konsultacyjno - informacyjnych. Wypełniono 168 ankiet. Ich wyniki uwzględniono w diagnozie obszaru. - Ostatnim etapem były konsultacje online. Na stronie internetowej zamieszczono wstępną diagnozę obszaru z formularzami uwag. Wpłynęły dwie uwagi, które zostały uwzględnione. |
| Analiza potrzeb rozwojowych i potencjału obszaru w celu zdefiniowania celów i przedsięwzięć | - spotkania konsultacyjno-informacyjne, - badania ankietowe w zakresie lokalnych potrzeb, - warsztaty zespołu roboczego ds. LSR, - wywiady indywidualne w biurze LGD, - fiszki projektowe - e-konsultacje za pomocą formularza | - 30 stycznia 2023 r. zorganizowano w Luzinie spotkanie na temat przedstawienia celów i działań w ramach strategii w tym wymiernych celów końcowych dotyczących rezultatów oraz planowanych działań. Zaprezentowano wstępną wizję celów i działań, przedstawiono wyniki analizy dotychczasowych ankiet, jakie wypełniali podczas składania wniosków nasi wnioskodawcy w zakresie jakości kryteriów. Zebrano uwagi do zaprezentowanego materiału. W spotkaniach uczestniczyło 29 osób z obszaru całego LGD. - Przeprowadzono szereg ankiet pogłębionych dotyczących różnych sfer życia na obszarze. Poszczególne badania ankietowe dotyczyły: sytuacji gospodarczej na terenie objętym realizacją LSR (15 odpowiedzi); działalności organizacji pozarządowych na obszarach wiejskich (5 odp.); dostępu do usług (26 odp.); problemów, oczekiwań i potrzeb osób starszych (29 odp.). Wyniki ankiet służyły doprecyzowaniu celów i przedsięwzięć. Rozpowszechniano ankiety w wersji online (formularz gogle) na stronie LGD i wskazanie linku do ankiety w wiadomości elektronicznej ankiety oraz w wersji papierowej za pośrednictwem Urzędów Gmin. - Doprecyzowaniu celów i przedsięwzięć służyło również warsztatowe spotkanie zespołu roboczego ds. LSR w Szemudzie w dniu 20 lutego 2023 roku. - W toku prac nad strategią w biurze LGD przeprowadzono cykl wywiadów/spotkań z ekspertami) służącym uszczegółowieniu lokalnych potrzeb i kierunków działań z następującymi lokalnymi liderami w poszczególnych sferach życia społeczno – gospodarczego: Aleksandra Meyer (przedsiębiorczość i ngo w zakresie kultywowania dziedzictwa kulturowego), Piotr Jasiński (rolnictwo), Rafał Płotka (kultura), przedstawiciele gminnych ośrodków pomocy społecznej, Piotr Klecha (organizacje pozarządowe działające w sferze wspierania dzieci i młodzieży oraz seniorów). - Podstawą do ujęcia pomysłu (projektów) w strategii były fiszki projektowe rozpowszechniane w wersji online (formularz na stronie LGD) oraz w wersji papierowej za pośrednictwem Urzędów Gmin. Wpłynęło 15 pomysłów na projekty. - Podobnie jak poprzedni etap, ten również kończyły konsultacje online, tym razem w zakresie zdefiniowania celów i przedsięwzięć. Na stronie internetowej zamieszczono wstępną diagnozę obszaru z formularzami uwag. Nie wpłynęły uwagi. |
| Określenie działań do realizacji na etapie wdrażania strategii oraz określenie rezultatów jej wdrożenia | - biały wywiad (gromadzenie i analiza danych) - warsztaty zespołu roboczego ds. LSR, - wywiady grupowe w biurze LGD, - e-konsultacje za pomocą formularza | Etap dotyczył przygotowania planu działania, opracowania zasad wyboru i ustalania kryteriów wyboru operacji, opracowanie zasad monitoringu i ewaluacji, przygotowanie planu komunikacyjnego. Pracownicy biura LGD na podstawie wniosków z raportu ewaluacyjnego danych zebranych rady z poprzednich posiedzeń opracowali zasad wyboru i ustalania kryteriów wyboru operacji (biały wywiad), które zostały omówione z członkami Rady LGD (wywiad grupowy) w dniu 28 kwietnia 2023 roku. Podczas spotkania dyskutowano również nad wykorzystaniem innowacyjności w kryteriach oceny wniosków i nad samą definicją innowacyjności. Te same zagadnienia były przedmiotem posiedzenia zespołu roboczego w dniu 17 kwietnia 2023 r. W wyniku obu spotkań ustalono, żeby innowacyjność powiązać z lokalnymi zasobami oraz uwzględnić innowacyjność w kryteriach dotyczących takich przedsięwzięć jak rozwój gospodarki opartej na lokalnych zasobach, inicjatywy lokalne na rzecz kształtowania świadomości obywatelskiej w zakresie ochrony dziedzictwa kulturowego, wzmacnianie infrastruktury turystycznej, rozwój pozarolniczych funkcji gospodarstw rolnych. Spotkanie zespołu roboczego dotyczyło również opracowania zasad monitoringu i ewaluacji. Biuro LGD przedstawiło propozycję w tym zakresie głównie oparte na poprzednim okresie programowania. Przygotowanie propozycji planu komunikacji również poprzedzono analizą danych przez pracowników biura LGD. Zbadano skuteczność dotychczasowych form komunikacji, wyciągnięto wnioski z raportu ewaluacyjnego. O preferowane kanały komunikacji pytano podczas spotkań 30 stycznia (konsultacje społeczne) i 20 lutego (zespół roboczy). Podstawowy wniosek z tych rozmów to potrzeba uaktualnienia planu komunikacji do potrzeb nowoczesnego społeczeństwa informacyjnego, czyli większe wykorzystanie nowoczesnych technologii w przepływie informacji między LGD a lokalnym społeczeństwem. Jak w poprzednich etapach, także trzeciemu towarzyszyły e-konsultacje za pomocą formularza. Na stronie internetowej zamieszczono formularze dotyczące wyboru i ustalania kryteriów wyboru operacji, opracowanie zasad monitoringu i ewaluacji, przygotowanie planu komunikacyjnego. Wpłynęły dwie uwagi, których nie uwzględniono. |

Wyniki z konsultacji społecznych w procesie tworzenie strategii były na bieżąco analizowane i wpływały na treść innych rozdziałów. Wyniki konsultacji przyjmowano jeśli nie stały w sprzeczności z takimi zasadami jak: poszanowanie praw podstawowych oraz przestrzeganie Karty praw podstawowych Unii Europejskiej; zasada równości kobiet i mężczyzn; zasada równości szans i niedyskryminacji ze względu na płeć, rasę lub pochodzenie etniczne, religię lub światopogląd, niepełnosprawność, wiek lub orientację seksualną, w tym zasadę dostępności dla osób z niepełnosprawnościami; zgodności działań z celem wspierania zrównoważonego rozwoju określonego w art. 11 TFUE, oraz z uwzględnieniem celów ONZ dotyczących zrównoważonego rozwoju, a także porozumienia paryskiego i zasady „nie czyń poważnych szkód”. Powyższe zasady będą stosowane również na etapie realizacji LSR. Nie kierowano do dalszych prac głosów z konsultacji, które stały w sprzeczności z zapisami WPR czy FEP. Przykłady takich wniosków to budowa dróg, organizacja transportu publicznego, zapewnienie dostępu do internetu.

W proces tworzenia LSR zaangażowany był cały przekrój społeczeństwa obszaru LGD. Oprócz członków LGD warto podkreślić aktywny udział organizacji pozarządowych zajmujących się krzewieniem dziedzictwa kulturowego  i wpieraniem ludzi młodych, seniorów. Byli aktywnymi uczestnikami konsultacji zgłaszając potrzebę kultywowania kultury kaszubskiej, animacji ludzi młodych i rozwojem usług społecznych.

LGD przez cały okres wdrażania LSR będzie podejmowało działania mające na celu motywowanie i umożliwienie prawdziwego udziału lokalnej społeczności.

Oprócz typowych działań informacyjnych takich jak:

1. Bieżący monitoring i analizę osób, które składają wnioski, uczestniczą w doradztwie i/lub są zainteresowane wdrażaniem LSR – na podstawie prowadzonego monitoringu możliwe będzie rozpoznanie osób i grup, które włączają się we wdrażanie LSR i zaplanowanie podejmowania działań aktywizacyjnych,

2. Prowadzenie stałego doradztwa w biurze LGD

3. Prowadzenie szkoleń dla potencjalnych beneficjentów i spotkań informacyjnych na temat wdrażania LSR, naborów, wniosków oraz realizowanych operacji (w formule hybrydowej – stacjonarnie i online).

4. Stały kontakt ze wszystkimi sektorami partnerstwa i mieszkańcami poprzez spotkania bezpośrednie, kontakt telefoniczny, mailowy w sprawach związanych z wdrażaniem LSR i realizowaniem operacji (w tym szczególnie  bieżąca wymiana informacji z podmiotami mającymi stały kontakt z osobami w niekorzystnej sytuacji społecznej  - np. szkoły podstawowe i średnie, gminne instytucje kultury, parafie, izba rolnicza, Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, ośrodki pomocy społecznej, urząd pracy).

Organizowane będą alternatywne kanały komunikacji dla mieszkańców całego obszaru:

- artykuły na stronie internetowej LGD, stronach gmin członkowskich jak również na portalach społecznościowych, lokalnych portalach internetowych

- utworzenie punktu informacyjnego podczas imprez na terenie LGD

- lista „e-mailingowa”

- indywidualne konsultacje w siedzibie/online potencjalnego Beneficjenta przeprowadzone przez pracownika Biura LGD (np. dla seniorów, niepełnosprawnych, rodziców małych dzieci).

- niezależnie od spotkań informacyjno-szkoleniowych w siedzibie LGD zostanie zorganizowane po 1 spotkaniu informacyjnym w każdej gminie członkowskiej w 2024 i 2026 r. (w razie potrzeby zostaną zorganizowane częściej),

- fora internetowe (dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych) służące wymianie doświadczeń, uwag dotyczących wdrażania LSR oraz  zgłaszaniu:

- pomysłów na realizację nowych projektów przez LGD lub podmioty inne niż LGD w ramach LSR (w tym także w partnerstwie)

- pomysłów inicjatyw wykraczających poza LSR

- formularz pomysłów dostępny na stałe na stronie internetowej LGD

Powyższe pozwoli z jednej strony utrzymać zaangażowanie lokalnej społeczności na etapie wdrażania LSR, a z drugiej strony na poinformowanie o strategii szerszej społeczności lokalnej i zmobilizowanie biernych dotychczas interesariuszy do realizacji LSR. Wskazane kanały komunikacji zostaną pod koniec 2025 roku poddane ocenie i ewentualnie zweryfikowane pod kątem czy pożądany efekt nie został osiągnięty lub dlaczego komunikacja była nieskuteczna. Weryfikacji skuteczności metod komunikacji będą służyć ankiety ewaluacyjne badające czy informacje zwrotne zostały odebrane i zrozumiane. Komunikacja zwrotna będzie miała postać corocznego raportu z komunikacji z mieszkańcami oraz indywidualnych odpowiedzi. Całość tych działań zmobilizuje mieszkańców do większego zaangażowania w proces wdrażania LSR.

Ważnym aspektem partycypacji będzie rozwijanie partnerstwa lokalnego w procesie realizacji LSR. Będzie kontynuowane wykazane w toku konsultacji społecznych zaangażowanie podmiotów sektora organizacji pozarządowych działających na rzecz kultywowania kultury lokalnej czy wspierania osób wykluczonych. Poprzez preferowanie przy ocenie wniosków projektów partnerskich i w partnerstwie w przedsięwzięciach P.1.4. Inicjatywy lokalne na rzecz kształtowanie świadomości obywatelskiej w zakresie ochrony dziedzictwa kulturowego, P.2.2. Rozwój infrastruktury i usług społecznych oraz P.2.5. Organizacja czasu wolnego dzieci i młodzieży chcemy zachęcić do współpracy te podmioty do współpracy między sobą, z podmiotami sektora publicznego. Służyć to będzie wymianie doświadczeń, wzmocnieniu podmiotów społecznych służących dobru wspólnemu.

Poprawnemu wdrażaniu LSR mają służyć działania animacyjne na rzecz wdrażania projektów innowacyjnych. Sama definicja innowacyjności była konsultowana z organizacjami pozarządowymi działającymi na rzecz kultywowania tradycji kaszubskiej. Pojęcie innowacyjności będzie szeroko omawiane podczas szkoleń przed naborami i podczas konsultacji wnioskodawców w biurze LGD. Potencjalnym Wnioskodawcom zostaną pokazane dobre praktyki innowacji z poprzednich okresów programowania. Do czerwca 2025 roku zostanie opracowany przez biuro LGD raport z wykorzystania pojęcia innowacyjności we wdrażaniu strategii i dopuszcza się, że (o ile będzie to możliwe) nastąpi ewentualna korekta pojęcia.

Zastosowane na etapie tworzenia strategii jak i planowane w trakcie jej wdrażania metody włączenia społeczności lokalnej mają spowodować, żeby jak najwięcej mieszkańców obszaru LGD odczuło osobistą korzyść z faktu bycia zaangażowanym, w postaci wzrostu pewności siebie, wiedzy, umiejętności lub świadomości. Konsultacje społeczne mają na celu lepsze zrozumienie potrzeb mieszkańców, aspiracji i dostosowania do nich możliwości działania w ramach LSR. Takie podejście jest bardzo ważne dla LGD ponieważ pozwala na względnie szybkie wprowadzenie zmian, dzięki czemu zarówno mieszkańcy, jak i LGD uzyskują natychmiastowe korzyści w postaci skutecznego wdrażania LSR.

# Rozdział IV Analiza potrzeb i potencjału LSR

## Położenie

Obszar LGD znajduje się w południowo-zachodniej części powiatu wejherowskiego, w centralnej części województwa pomorskiego, w odległości 30 km od stolicy województwa - Gdańska. Przez ten teren przechodzą ważne szlaki komunikacyjne:

- droga krajowa nr 6 Szczecin – Gdańsk

- linia kolejowa nr 202 (Stargard Szczeciński – Gdańsk)

- droga wojewódzka nr 224 (Wejherowo- Tczew)

- droga ekspresowa S6 przechodząca przez teren 3 gmin LGD (Luzino, Łęczyce i Szemud) wraz z węzłami na ich terenie.

W odległości ok.25 km znajduje się Port lotniczy Gdańsk im. Lecha Wałęsy. Obszar LGD bezpośrednio sąsiaduje lub leży w bliskiej odległości z ośrodkami miejskim, dużymi skupiskami ludności (Trójmiasto – Gdynia, Gdańsk, Sopot i tzw. Małe Trójmiasto, tj. Wejherowo, Reda, Rumia).

Teren LGD obejmuje powierzchnię 641,05 km2, przy czym wielkość poszczególnych gmin jest następująca:

Tabela 4 Powierzchnia gmin

| Gmina | Powierzchnia [w km2] |
| --- | --- |
| Linia | 119,81 |
| Luzino | 111,47 |
| Łęczyce | 232,86 |
| Szemud | 176,91 |

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS- Bank  Danych Lokalnych

## Demografia

Obszar LGD  na koniec 2020 roku zamieszkiwało 55 392 osób, a  liczba mieszkańców w poszczególnych gminach przedstawia się następująco:

Tabela 5 Liczba ludności w poszczególnych gminach LGD, udział procentowy (wg stanu na dzień 31.12.2020 r.)

| Gmina | Liczba mieszkańców | Kobiety | Udział mężczyzn | Udział kobiet | Udział procentowy ludności |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Linia | 6 364 | 3 187 | 49,92 | 50,08 | 11,49 |
| Luzino | 16 987 | 8 426 | 50,40 | 49,60 | 30,67 |
| Łęczyce | 12 041 | 6 000 | 50,17 | 49,83 | 21,74 |
| Szemud | 20 000 | 9 845 | 50,77 | 49,23 | 36,11 |
| Razem | 55 392 | 27 458 | 50,43 | 49,57 | 100,00 |

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS BDL

W ciągu ostatnich lat istnieje wyraźnie widoczny trend wzrostowy liczby ludności na terenie samej LGD. W porównaniu do poprzedniego roku bazowego (2014 – 49 625 mieszkańców) lat wzrost ten wyniósł 11,62%  i występował we wszystkich gminach obszaru, przy czym w gm. Linia i Łęczyce był symboliczny (kolejno 2,43% i 0,5%) wobec odmiennej sytuacji w gm. Luzino i Szemud (kolejno 10,75%, 19,75%),

Udział grup wiekowych w poszczególnych gminach jest podobny. W stosunku do średniej LGD wyróżnia się gm. Łęczyce (mniej ludności w wieku przedprodukcyjnym – 20,82% w stosunku do średniej 22,68%,  natomiast więcej ludności w wieku poprodukcyjnym  - 16,29% do średniej 13,81%).

Wykres 1 Udział grup wiekowych w ogóle ludności gmin LGD

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS

Największą dynamiką wzrostu w porównaniu z 2014 rokiem charakteryzuje się grupa ludności w wieku poprodukcyjnym. Do końca 2020 roku przyrost wyniósł tu 36,19%. O 14,10% wzmocniła się grupa ludności w wieku przedprodukcyjnym a o 6,61% wzrosłą liczba mieszkańców w wieku produkcyjnym. Warto zaznaczyć, że w prognozie zmiany ludności wg płci i funkcjonalnych grup wieku (opracowane na bazie Narodowego Spisu Powszechnego 2011) przewiduje się w 2050 roku w powiecie wejherowskim znaczący wzrost ludności w wieku poprodukcyjnym (o 85%) co spowoduje znaczące konsekwencje społeczno – gospodarcze i dla gmin obszaru LGD.

Wzrost ludności powiązany jest z dodatnim przyrostem naturalnym i dodatnim saldem migracji. Przyrost naturalny na 1000 mieszkańców w roku 2020 dla gmin obszaru LGD najwyższy poziom osiągnął w gminie Luzino (9,88), najniższy w gminie Linia (4,09) co wygląd bardzo korzystnie na tle województwa pomorskiego (-0,50) i powiatu wejherowskiego (2,36). Z kolei saldo migracji ludności na 1000 osób dla gmin obszaru LGD jest szczególnie wysokie w gminie Szemud (14,3). Wysoki poziom salda jest również w gminie Luzino, 9,8 na 1000. W gminie Łęczyce saldo różnicy miedzy napływem a odpływem ludności utrzymywało tendencję minusową od lat 2000-nych a w roku 2020 sytuacja uległa poprawieniu i saldo wyniosło 3,4. W związku, z tym, że ogólna liczba mieszkańców w gminie Łęczyce jest poniżej średniej dla 4 gmin obszaru LGD powyższy wynik nie ma negatywnego wpływu na całość obszaru. Saldo migracji na 1000 mieszkańców na poziomie województwa to 1,7 a powiatu 4,8.  Warto podkreślić, że ten wskaźnik na każdym szczeblu rósł w latach 2014-2019 i wyhamował w roku 2020.

Tabela 6 Przyrost naturalny i saldo migracji w poszczególnych gminach LGD na tle województwa pomorskiego i powiatu wejherowskiego

| Jednostka | przyrost naturalny |  | saldo migracji |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ogółem | na 1000 ludności | ogółem | na 1000 ludności |
| POMORSKIE | -1 168 | -0,50 | 4 078 | 1,7 |
| Powiat wejherowski | 527 | 2,36 | 1 068 | 4,8 |
| Linia | 26 | 4,09 | 1 | 0,2 |
| Luzino | 166 | 9,88 | 164 | 9,8 |
| Łęczyce | 42 | 3,49 | -41 | -3,4 |
| Szemud | 92 | 4,64 | 284 | 14,3 |

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS BDL

Przyczyną dodatniej migracji w gminach Szemud i Luzino jest ich korzystna lokalizacja znajdująca się tuż przy ośrodkach miejskich: gm. Luzino blisko Wejherowa plus dogodne połączeniem kolejowe z Trójmiastem, zaś gm. Szemud w sąsiedztwie Gdyni. Wydaje się, że ta pozytywna tendencja zostanie utrzymana i wzmocniona budową trasy szybkiego ruchu s6.

## Przedsiębiorczość

Zgodnie z danymi GUS na koniec 2020 r. w rejestrze REGON na obszarze LGD znajdowało się 5747 podmiotów gospodarki narodowej, w tym 69 należących do sektora publicznego. Najwięcej firm zlokalizowanych jest w gminie Szemud (2413 co daje 120,70 podmiotów/1000 mieszkańców), a najmniej w gm. Linia (520 i 81,70 podmiotów/1000 mieszkańców). Było to 1,80% podmiotów gospodarczych w województwie pomorskim. W 2014 roku wskaźnik ten wyniósł 1,60%.

Tabela 7 Liczba podmiotów gospodarczych ( stan na koniec 2020)

| Gminy | ogółem | Publiczny | Prywatny | w tym osoby fiz | Podm/1000 Mk |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Linia | 520 | 15 | 503 | 452 | 81,70 |
| Luzino | 1 764 | 15 | 1 740 | 1 533 | 103,8 |
| Łęczyce | 1 050 | 19 | 1 025 | 887 | 87,20 |
| Szemud | 2 413 | 20 | 2 380 | 2 018 | 120,70 |
| Razem | 5 747 | 69 | 5 648 | 4 890 | 88,36 |

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS BDL (Nie są prezentowane wszystkie formy prawne podmiotów, dlatego dane liczbowe nie sumują się na sektor ogółem. Dla pozycji "podmioty gospodarki narodowej ogółem" oraz "sektor publiczny - ogółem" jednostki łącznie z gospodarstwami pomocniczymi. W 2000 roku łącznie z osobami prowadzącymi gospodarstwa indywidualne w rolnictwie (sekcja A PKD2004), zarejestrowanych w rejestrze REGON.)

Wykres 2 Podmioty gospodarki na 1000  mieszkańców

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS BDL

Liczba podmiotów gospodarczych od 2014 roku rosła dość dynamicznie we wszystkich gminach na terenie LGD. Społeczeństwo gm. Szemud wykazuje się największą przedsiębiorczością choć i tak miała mniej zarejestrowanych przedsiębiorstw niż średnia dla województwa pomorskiego (pomorskie – 135,10 podmiotów na 1000 ludności). Pozostałe gminy były zdecydowanie poniżej średniej. Obszar LGD wypada korzystnie w określeniu dynamiki ogólnego przyrostu przedsiębiorstw. O ile w latach 2014-2020 w całym województwie pomorskim liczba podmiotów gospodarczych wzrosła o 15% (275 990 wobec 318 518) to dla obszaru LGD ten przyrost wyniósł 32% (4332 wobec 5747).

Wykres 3 Podmioty gospodarki narodowej

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS BDL

Najwięcej przedsiębiorstw, zgodnie z rejestrem REGON i głównym kodem działalności, należy do 3 różnych branż: budownictwo (1590 podmiotów tj. 27,67% ogółu przedsiębiorstw – wobec 1054, tj. 24,33% w 2014 roku), handel hurtowy i detaliczny (998 firm, tj. 17,36% wobec 554, tj.21,97 ogółu w 2014, liczba wzrosła, ale zmalała na tle ogólnego wzrostu podmiotów), w tym naprawa pojazdów samochodowych (4,61% ogółu - 2020 do 4,77% ogółu w 2014 r.) oraz przetwórstwo przemysłowe (15,31 do 16,16 w 2014, liczbowo 700 do 880). Największą dynamiką wzrostu w latach 2014-2020 wykazały się branże związane z usługami w zakresie informacji i komunikacji (przyrost o 113,55%) handel hurtowy i detaliczny (przyrost o 80,14%), oraz działalność gospodarcza w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca (przyrost o 59,48%). Warto też podkreślić wzrost znaczenia branży dotyczącej działalności związanej z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi – w 2014 działało tu 110 podmiotów co dało 2,54% ogólnej liczby podmiotów gospodarczych. W 2020 roku było to odpowiednio 168 podmiotów i 2,93%.

Ze względu na klasyfikację przedsiębiorstw według kryterium liczby pracujących na obszarze LGD „Kaszubska Droga” zdecydowanie przeważają mikroprzedsiębiorstwa zatrudniające do 9 osób. Stanowią 97,55% ogółu firm i ten wskaźnik jest bardzo podobny w każdej z gmin. Jest to nieznacznie wyższy odsetek niż w powiecie wejherowskim (97,42%) i w województwie pomorskim (96,83%).

Natomiast od średniej wojewódzkiej odbiega udział podmiotów w sektorze prywatnym wg form prawnych. 85,09% przedsiębiorstw na obszarze LGD to te prowadzone przez osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą. W skali województwa jest takich przedsiębiorstw 73,31%.

Tabela 8 Potencjał gospodarczy – liczba nowych podmiotów gospodarczych bezwzględna i w przeliczeniu na 1000 mieszkańców

| Rok | Gmina |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Linia |  | Luzino |  | Łęczyce |  | Szemud |  |
|  | Liczba nowych podmiotów | Na tys. mieszkańców | Liczba nowych podmiotów | Na tys. mieszkańców | Liczba nowych podmiotów | Na tys. mieszkańców | Liczba nowych podmiotów | Na tys. mieszkańców |
| 2014 | 47 | 7,66 | 201 | 13,36 | 137 | 11,51 | 189 | 11,63 |
| 2015 | 64 | 10,39 | 182 | 11,94 | 126 | 10,56 | 161 | 9,72 |
| 2016 | 48 | 7,71 | 187 | 12,09 | 127 | 10,59 | 197 | 11,68 |
| 2017 | 59 | 9,38 | 194 | 12,31 | 119 | 9,88 | 196 | 11,35 |
| 2018 | 62 | 9,8 | 211 | 13,12 | 125 | 10,38 | 230 | 13,05 |
| 2019 | 56 | 8,77 | 209 | 12,75 | 141 | 11,73 | 254 | 14,05 |
| 2020 | 57 | 8,84 | 187 | 11,21 | 102 | 8,44 | 180 | 9,76 |

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS BDL

Niepokojącym zjawiskiem w gospodarce jest zmniejszenie się w 2020 roku liczby nowoutworzonych firm. W trzech gminach (Luzino, Łęczyce, Szemud) wykazano spadek rejestracji nowych podmiotów gospodarczych wobec tego co miało miejsce w 2019 roku. Z tym, że w gminie Łęczyce  spadek wyniósł aż 25%, w gminach Luzino i Szemud odpowiednio 7% i 5%. Jedynie w gminie Linia zanotowano znaczący przyrost nowych firm, o 21% w porównaniu do roku 2019. Średnia dla województwa to spadek o 7%. Rok 2020 należy uznać za datę przełomową w tym zakresie – jeszcze w roku 2019 trzy gminy (tym razem oprócz Lini) odnotowały przyrost nowoutworzonych przedsiębiorstw (od 3% w gminie Łęczyce od 34% do gminie Szemud). I to przy w województwie pomorskim spadku o 11%.

W wartościach bezwzględnych (nie uwzględniając wzrostu liczby ludności) niemal jednakowy wzrost liczby tworzonych podmiotów wystąpił w gminach Luzino, Szemud i Linia (w latach 2014-2020 odpowiednio 37,92%, 37,02% i 34,36%), natomiast najwolniej przybywało podmiotów gospodarczych w gm. Łęczyce (16,02%).

Wykres 4 Nowo zarejestrowane podmioty gospodarki narodowej

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS BDL

Coraz więcej potencjalnych nowych przedsiębiorców rezygnuje z założenia przedsiębiorstwa potykając się na różnego rodzaju utrudnienia. W 2020 roku zaistniały negatywne przesłanki w sytuacji ekonomicznej. Na sytuację gospodarczą zaczęły oddziaływać skutki pandemii COVID19. Analizując te dane w czasie tworzenia strategii trudno też nie podkreślić wpływu na lokalną przedsiębiorczość inflacji czy wojny za polską granicą.

Jednym z istotnych powodów powyższego jest brak środków na inwestycje ograniczający możliwości rozwoju. Należy podkreślić, że Lokalne Grupy Działania oprócz środków na założenie przedsiębiorstwa z Powiatowych Urzędów Pracy oraz środków z Regionalnego Programu Operacyjnego są głównym źródłem pomocy dla obecnych i przyszłych przedsiębiorców.

Wspomniano powyżej o dotacjach na rozpoczęcie działalności gospodarczej z Powiatowych Urzędów Pracy. Dane pozyskane z PUP w Wejherowie wskazują na następujące wykorzystanie tych środków przez mieszkańców obszaru LGD „Kaszubska Droga”:

Tabela 9 Dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej

| Gmina | 2018 rok |  | 2019 rok |  | 2020 rok |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | rozpatrzone pozytywnie | rozpatrzone negatywnie | rozpatrzone pozytywnie | rozpatrzone negatywnie | rozpatrzone pozytywnie | rozpatrzone negatywnie |
| LINIA | 4 | 3 | 2 | 13 | 6 | 4 |
| LUZINO | 27 | 8 | 12 | 32 | 13 | 16 |
| ŁĘCZYCE | 12 | 3 | 6 | 16 | 5 | 13 |
| SZEMUD | 19 | 24 | 11 | 42 | 15 | 12 |
| Razem | 62 | 38 | 31 | 103 | 39 | 45 |

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z PUP Wejherowo

Do 2019 systematycznie rosła liczba zainteresowanych pozyskaniem dotacji, co skutkowało znacznym wzrostem liczby odrzuconych wniosków o dotację. Załamanie nastąpiło w 1 roku pandemii. Jednak w dalszym ciągu liczba przyznanych dotacji jest wyższa od wniosków odrzuconych.

Przewaga sektora mikroprzedsiębiorstwa zatrudniającego do 9 osób wśród firm na obszarze LGD ma odzwierciedlenie w ankiecie badającej aktualną sytuację gospodarczą obszaru gmin: Linia, Luzino, Łęczyce, Szemud. Aż 91% odpowiedzi pochodziło od właścicieli takich przedsiębiorstw. Niemal 80% badanych firm nie planuje zmiany profilu działalności. Wśród tych, którzy deklarują chęć zmiany i rozwoju wymienia się takie branże jak produkcja i usługi związane z produktem lokalnym (wykorzystaniem tradycji kaszubskiej, np. rękodzieło, zajęcia edukacyjne, itp.), usług prozdrowotne, poprawiające kondycję fizyczną (np. fizjoterapia), usługi budowalne (m.in. dekarstwo); usługi organizacji czasu wolnego, wsparcie psychiatryczne i psychologiczne dzieci i młodzieży, usługi wparcia seniorów/niepełnosprawnych i ich opiekunów.

Z kolei z konsultacji dotyczących dostępu do usług na obszarze LGD wynika, że największe zapotrzebowanie jest na usługi turystyczne i około turystyczne, usługi gastronomiczne i noclegowe, usługi w zakresie zdrowia, opieki społecznej; usługi „naprawcze” (np. warsztaty samochodowe, szewcy, serwis sprzętu elektronicznego), usługi związane z transportem, łącznością. Na pytanie czy i z jakimi problemami zmagała bądź zmaga się Pana/ Pani firma? najwięcej głosów (76%) padło na odpowiedź wzrost kosztów prowadzenia działalności gospodarczej (wzrost innych kosztów niż koszty energii). Dla połowy respondentów problemem są koszty dotyczące zakupu energii. Inne ważne problemy to zmniejszenie poziomu zysków (45%) i wstrzymanie planowanych inwestycji (39%). Wszystkie badane przedsiębiorstwa planują inwestycje. 61% chce zakupić nowe maszyny, urządzenia. 48% planuje poniesienie nakładów związanych z podnoszeniem kompetencji pracowników, kadry zarządzającej. Kolejne istotne plany przedsiębiorców dotyczą zakupu wartości niematerialnych (typu oprogramowanie, licencje).

Plany inwestycyjne idą w parze z rozwojem dotychczasowej działalności w perspektywie najbliższych 5 lat. 64% przedsiębiorców zamierza rozszerzyć zakres działalności. 58% zamierza zwiększyć skalę działalności. Natomiast 39% chce się rozwijać poprzez zwiększenie zatrudnienia. Charakterystyczne, że tylko 3% chce ograniczyć działalność wskazując wyłącznie ograniczenie zatrudnienia. Zbliżone odpowiedzi padły na pytanie o wielkość dotacji na założenie przedsiębiorstwa. 33% respondentów chciałoby dotację względnie wyższą ale bez obowiązku tworzenia miejsca pracy.  24% - względnie niższą (np. poniżej 25000 zł) i też bez obowiązku tworzenia miejsca pracy. Po 21% oczekuje wsparcia na poziomie od 100 000 zł i od 200 tys. złotych z obowiązkiem tworzenia miejsc pracy.

Jak lokalni przedsiębiorcy oceniają swoją działalność? Po stronie mocnych stron/szans dominuje przekonanie o posiadaniu wiedzy na temat branży, w której funkcjonuje firma (dla 79%), wysokie umiejętności pracowników (61%) oraz duże doświadczenie właściciela w zarządzaniu (58%). Słabe strony/zagrożenia to kryzys ekonomiczny (dla 88% badanych), niekorzystne prawo gospodarcze czy podatkowe (54%), obecność licznej konkurencji (22%).

W procesie tworzenia LSR mieszkańcy zauważyli, że poprzez wykorzystanie lokalnych zasobów możliwe jest zrealizowanie inicjatyw o charakterze ekonomicznym (zakładanie własnej działalności gospodarczej, rozwijanie przedsiębiorstw). Potencjał jaki mają przyrodnicze, kulturowe i historyczne zasoby regionu  powinny stać się podstawą do kreowania lokalnych produktów opartych na elementach kultury kaszubskiej. Według mieszkańców ten potencjał w sferze lokalnych zasobów nie przekłada się na sferę gospodarczą. W rozwoju obszaru LGD należy więc w większym stopniu uwzględnić jej lokalne i regionalne atuty. Należy promować lokalny patriotyzm gospodarczy.

## Rynek pracy

W porównaniu ze wcześniejszym okresem wdrażania LSR (2007-2013) w ostatnich latach rynek pracy należał do pracownika. Dotyczy to obszaru całego kraju. Potwierdzają to dane z Urzędu Pracy w Wejherowie dotyczące statystyk bezrobocia.

Tabela 10 Liczba osób bezrobotnych

| Jednostka | Liczba osób bezrobotnych |  |  | Liczba bezrobotnych w stosunku do liczby mieszkańców [w %] |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2015 | 2019 | 2020 | 2015 | 2019 | 2020 |
| Powiat wejherowski | 7145 | 3 385 | 4 475 | 3,52 | 1,57 | 2,05 |
| Linia | 195 | 88 | 115 | 3,12 | 1,38 | 1,79 |
| Luzino | 578 | 294 | 372 | 3,91 | 1,81 | 2,25 |
| Łęczyce | 526 | 204 | 288 | 4,43 | 1,69 | 2,38 |
| Szemud | 398 | 213 | 277 | 2,45 | 1,20 | 1,92 |

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS BDL

W tabeli powyżej celowo wykazano trzy bloki danych, osobno dla roku 2015, roku 2019 i dla roku 2020. Po pierwsze widać znaczną dynamikę spadku bezrobocia w badanym okresie. Po drugie okazuje się, że pozytywne tendencje na rynku pracy wyhamowały w 2020 roku, w którym po raz pierwszy od 2010 roku na obszarze LGD „Kaszubska Droga” wzrosła liczba zarejestrowanych bezrobotnych. Zjawisko to jest powiązane z sytuacją gospodarczą i opisywanymi powyżej skutkami pandemii. Na przestrzeni analizowanych lat najwyższy udział bezrobotnych w liczbie mieszkańców miał miejsce w gminie Łęczyce. Natomiast najmniejszy odsetek osób bezrobotnych w stosunku do liczby mieszkańców występował na terenie gmin Szemud i Linia. Udział procentowy bezrobotnych w ogólnej liczbie mieszkańców gminy nie jest oczywisty, zależy bowiem także od takich czynników jak położenie, skomunikowanie z większymi ośrodkami miejskimi, rodzaju prowadzonej na danym terenie działalności gospodarczej.

Tabela 11 Liczba osób bezrobotnych wg gmin

| Jednostka | Bezrobotni zarejestrowani według gmin |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ogółem | kobiety | mężczyźni | do 25 roku życia | do 30 roku życia | powyżej 50 roku życia | długotrwale bezrobotni |
| POMORSKIE | 56 216 | 33 263 | 22 953 | 7 853 | 15 842 | 12 989 | 23 656 |
| Powiat wejherowski | 4 475 | 2 888 | 1 587 | 706 | 1 389 | 888 | 1 690 |
| Linia | 115 | 86 | 29 | 45 | 61 | 14 | 39 |
| Luzino | 372 | 252 | 120 | 78 | 147 | 53 | 133 |
| Łęczyce | 288 | 185 | 103 | 61 | 105 | 51 | 114 |
| Szemud | 277 | 173 | 104 | 54 | 110 | 52 | 89 |

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS BDL

Wśród bezrobotnych ze względu na płeć przeważają kobiety (66,17% ogółu bezrobotnych przy wartości wskaźnika 59,17% w województwie pomorskim i 64,54 w powiecie wejherowskim). Odsetek osób długotrwale bezrobotnych to 35,65% (przy 42,08% w województwie i 37,77% w powiecie). Kolejną grupą warto odnotowania są bezrobotni  do 30 roku życia – jest ich 40,21% ogółu bezrobotnych. Tu statystyki znacząco odbiegają od wartości na szczeblu województwa (28,18%) i powiatu (31,04%). Osoby długotrwale bezrobotne to aż 35,66% ogółu bezrobotnych. Należy też podkreślić duży odsetek bezrobotnych wśród osób powyżej 50 roku życia w stosunku do proporcjonalnego udziału tej grupy w społeczności LGD. Głównie w kierunku tych osób powinny kierować się działania przyczyniające się do ich powrotu na rynek pracy.

Na tle województwa pomorskiego obszar LGD „Kaszubska Droga” wypada tu korzystnie. W 2014 roku liczba bezrobotnych na badanym obszarze wyniosła 2,11% bezrobotnych w województwie. W 2020 było to 1,87%. Podobnie wyglądają dane w zakresie liczby pracujących. Mieszkańcy LGD w 2020 roku stanowili 1,13% ogółu pracujących w pomorskim a w 2014 roku było to 0,96%.

Liczba pracujących w okresie 2014-2020 wzrosła o 33% z 4970 na 6636. Największy wzrost odnotowano w gminie Linia (o 55% z 333 osoby na 507) a najmniejszy w gminie Łęczyce (o 25% z 1231 osób na 1564 osoby). Z roku na rok obniża się odsetek pracujących kobiet. W 2014 stanowiły 48,85% ogółu pracujących a w 2020 tylko 45,87% (w województwie pomorskim było to 50,81%).

Istotnym wskaźnikiem dla oceny sytuacji na lokalnym rynku pracy jest zapotrzebowanie na pracowników. Z informacji Powiatowego Urzędu Pracy w Wejherowie wynika, że największa liczba ofert dotyczyła pracowników w zakresie prac prostych, różnorodnych zawodów w branży budowlanej, pracowników gastronomii, sprzedawców, elektryków/elektro-monterów, kierowców samochodów ciężarowych. Natomiast w 2020 roku zauważalnie wzrosło zapotrzebowanie na nauczycieli, zarówno przedmiotów ogólnokształcących, jak i zawodowych.

Problemem dla potencjalnych pracowników, szczególnie osób nieaktywnych zawodowo i bezrobotnych jest brak odpowiednich kwalifikacji, kompetencji i doświadczenia zawodowego. Ich sytuację pogorsza fakt, iż często posiadają wykształcenie  niedostosowane do potrzeb rynku pracy, a sami posiadają małą świadomość o możliwości i konieczności podnoszenia swoich kwalifikacji m.in. poprzez szkolenia organizowane przez urzędy pracy, czy też współfinansowane ze środków UE. Pomimo dość pozytywnych informacji z rynku pracy, bezrobocie jest nadal istotnym problemem społecznym, który negatywnie oddziaływane na całą sferę życia. Dlatego za słuszne będzie uznanie wśród osób poszukujących zatrudnienia takich jak bezrobotne kobiety, osoby długotrwale bezrobotne (powyżej 12 miesięcy),  bezrobotni powyżej 50 roku życia i osoby bezrobotne do 30 roku życia za osoby w niekorzystnej sytuacji na rynku pracy.

## Rolnictwo

Z waloryzacji rolniczej przestrzeni produkcyjnej Instytutu Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa Państwowego Instytutu Badawczego w Puławach wynika, że na większości obszaru LGD występuje region rolniczy Wejherowsko-Miastecki charakteryzujący się zróżnicowaniem rzeźby terenu, przewagą piaszczystych gleb o odczynie kwaśnym i bardzo kwaśnym. Dominuje tu kompleks żytni słaby i bardzo słaby, uprawia się żyto, owies, ziemniaki. Są sprzyjające warunki do hodowli owiec. Tylko północną część gminy Łęczyce objęta jest zasięgiem Regionu Słupsko – Żarnowieckiego, w którym dominuje kompleks pszenno-dobry i pszenno-żytni. W strukturze użytkowania dominują użytki rolne. Panują korzystne warunki do uprawy zbóż, ziemniaków i roślin oleistych.

Gospodarstwa rolne zajmują powierzchnię 32 337,38 ha, tj. 50,44% ogółu powierzchni obszaru. Jednakże dzieląc na dalsze części składowe obu grup, okazuje się iż główną powierzchnię zajmują lasy tj. aż 40,57% i grunty orne – 37,46%.

Na terenie LGD dominują małe i średnie gospodarstwa rolne (29,22% o powierzchni 5 a 10 ha oraz 28,53% o  powierzchni między 1 a 5ha). Natomiast średnia powierzchnia gospodarstwa na obszarze LGD wynosi 14,95 ha. 1539 gospodarstw było nastawionych na produkcję rolniczą przeznaczoną na sprzedaż a natomiast 261 gospodarstw to te, w których końcowa produkcja rolnicza przeznaczona była głównie (w tym wyłącznie) na samozaopatrzenie. Klasyfikując gospodarstwa rolnicze wg źródeł dochodów, dochód z działalności rolniczej 869 gospodarstw łączyło z dochodem z pracy najemnej,  547 z dochodem z innych niezarobkowych źródeł poza emeryturą i rentą, 545 z dochodem z emerytury i renty, 467 z dochodem z pozarolniczej działalności gospodarczej. Wniosek jaki się tu nasuwa, to słaba samowystarczalność ekonomiczna małych gospodarstw rolnych. Szansą dla tych gospodarstw jest rozwijanie funkcji pozarolniczych. 1549 gospodarstw rolnych prowadzi sprzedaż własnych produktów rolnych. 40% użytków rolnych zajmują uprawy różnych zbóż (najwięcej, bo 13% ogółu upraw stanowią mieszanki zbożowe. Kolejny typ upraw to trwałe użytki zielone – 27% powierzchni upraw rolnych).

Wykres 5 Wielkość gospodarstw rolnych

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS, powszechny spis rolny 2020

Wykres 6 Rodzaje upraw

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS, powszechny spis rolny 2020

Problemem przed jakim stoją rolnicy, szczególnie mali, to nawarstwianie się nieopłacalności produkcji rolnej, związanej ze spadkiem cen skupu poszczególnych produktów. W związku z tym rolnicy poszukują dodatkowych, pozarolniczych źródeł dochodów związanych z wykorzystaniem gospodarstw rolnych. Obecnie na obszarze LGD znajduje się jedno gospodarstwo agroturystyczne (w gminie Luzino - całoroczne). Z konsultacji społecznych ze strony rolników zgłaszano zapotrzebowanie na wsparcie utworzenia pozarolniczych funkcji gospodarstw rolnych takich jak gospodarstwa agroturystyczne czy zagrody edukacyjne.

## Tradycja i kultura

Tereny LGD obejmują obszar w dużej mierze zamieszkały przez Kaszubów. Zgodnie ze spisem powszechnym z 2011 r. na terenie gmin Linia, Luzino oraz Szemud posługiwanie się językiem kaszubskim zadeklarowało powyżej 20% mieszkańców tych gmin. Jednocześnie we wszystkich gminach objętych LGD przynajmniej 10% ludności przyznało się do narodowości kaszubskiej. W gminach Linia, Luzino i Szemud wprowadzono język kaszubski jako język pomocniczy oraz ustalono dodatkowe nazwy miejscowości w języku kaszubskim wprowadzając dwujęzyczne tablice z nazwami miejscowości. Kultura kaszubska, na obszarze LGD rozwija się  dzięki rosnącej świadomości  społeczności lokalnej o jej roli w życiu społeczno-gospodarczym. Przejawem tego jest aktywna działalność organizacji pozarządowych kultywujących tradycje kaszubskie.

Widać wyraźnie tendencję do odtwarzania tradycyjnych zawodów i rzemiosła, przy czym jest ciągle niewystarczająca oferta pracy i praktyk rzemieślniczych dla młodych ludzi. Na uprawianiu tradycyjnego rzemiosła znają się ciągle w większości osoby starsze.

Najszerzej znaną i najpowszechniej uprawianą dziedziną kaszubskiej sztuki ludowej jest haft. Na obszarze LGD organizowany jest przez gminę Linia corocznie począwszy od roku 1996 konkurs haftu kaszubskiego. Początkowo była to impreza o zasięgu gminnym, później powiatowym, a następnie wojewódzkim. Obecnie mimo nazwy konkursu wojewódzkiego swoim zasięgiem wykracza  poza granice województwa pomorskiego (w konkursie od lat biorą udział hafciarze i hafciarki m.in. ze: Śląska, Wielkopolski, Małopolski, Kujaw czy Mazur). Organizatorzy stawiają sobie za cel upowszechnianie wartości i piękna wszystkich szkół haftu kaszubskiego, rozbudzanie zainteresowania sztuką ludową, w szczególności  wśród młodych ludzi, aktywizowanie środowiska twórców zajmujących się haftem kaszubskim.

W gminie Linia prowadzi się również działania edukacyjne, pielęgnujące tradycje haftu kaszubskiego poprzez prowadzenie warsztatów haftu kaszubskiego dla uczniów szkół podstawowych. Dla dorosłych prowadzone są również warsztaty złotogłowia czyli wykonywania haftem tzw. złotnicy. Propagatorem kultury i tradycji kaszubskiej na obszarze Gminy Linia jest Zespół Pieśni i Tańca Kaszëbskô Rodzëzna działający przy Gminnym Domu Kultury w Lini. Chór Pięciolinia działający przy GDK śpiewa pieśni w języku polskim i kaszubskim. Organizowane są także warsztaty literacko- plastyczne z mitologii kaszubskiej poprzez działania literacko- plastyczne. Na terenie gminy prowadzone są także eliminacje gminne do konkursów j. kaszubskiego szczebla powiatowego tj. konkursu recytatorskiego  Rodnô Mòwa i "Méster Bëlnégò Czëtaniô".

W gminie Luzino w dwóch szkołach prowadzone są lekcje języka kaszubskiego. Na terenie gminy działa Związek Kaszubów. Gmina Luzino na swym terenie także promuje zwyczaje i kulturę kaszubską poprzez organizacje wydarzeń kulturalnych przez Gminny Ośrodek Kultury w Luzinie takich jak: Magia nocy świętojańskiej na Kaszubach podczas której mieszkańcy mają okazję uczestniczyć w pokazach i warsztatach dla rodzin z m.in. tradycji kaszubsko - słowiańskich i staropolskich, wydarzenia Boże Narodzenie na Kaszubach, podczas którego prezentuje się tradycje związane z tym świętem na Kaszubach, Wydarzenie Wielkanoc na Kaszubach ma za zadanie podtrzymanie kaszubskich tradycji kulinarnych. Tożsamość i związanie z miejscem przekłada się w gminie Luzino nawet na nadawanie nazw wydarzeniom sportowym artykułując Kaszuby dla np. Kaszubskiej Paraolimpiady tj. imprezy, organizowanej przez społeczność Świetlicy Integracyjnej „Skrzydło Anioła”  w której uczestniczy co roku 130 niepełnosprawnych sportowców. Regionalny Teatr Dramatyczny z Luzina działający od roku 1936 z kilkoma okresami regresu spowodowanego np. wojną, i innymi zawirowaniami jest grupą wielopokoleniową - to dziadkowie, rodzice, dzieci, wnuki, który stawia na promocję i kultywowanie tradycji i kultury kaszubskiej. Teatr w przedstawieniach prezentowanych w języku kaszubskim stara się rekonstruować tradycje i zwyczaje kaszubskie, kaszubskie tańce, folklor, zachowując ducha patriotyzmu.

Także Gmina Szemud poprzez działania Gminnego Centrum Kultury Sportu i Rekreacji w Szemudzie prowadzi działania kultywujące tradycje i zwyczaje kaszubskie np. poprzez organizacje konkurów plastycznych skierowanych dla dzieci i dorosłych: Dawne i  współczesne zwyczaje sobótkowe w tradycji kaszubskiej. Dana gmina wychodząc naprzeciw potrzebom mieszkańców dotyczącej podtrzymywania tradycji lokalnej, regionalnej i pokazania bogatego spektrum  kultury kaszubskiej organizuje „Szemudzkie Dni Dziedzictwa Kulturowego”. Ich celem jest utrwalenie  i upowszechnienie  kultury kaszubskiej oraz ukazanie jej we współczesnych  kontekstach, a także szeroko pojęta edukacja kulturalna i integracja pokoleniowa. Dla rozwoju kultury muzycznej jak i kaszubskiej na terenie Gminy Szemud odbywa się cyklicznie konkurs „Kaszubskiej Pieśni Bożonarodzeniowej” tj. śpiewania kolęd kaszubskich skierowany do uczniów szkół podstawowych i przedszkoli. W strukturach GCKSi R w Szemudzie działa jeden z najbardziej aktywnych zespołów kaszubskich w regionie tj. Kaszubski Zespół Regionalny „Koleczkowianie” istniejący od roku 1973.

Należy podkreślić, że na terenie LGD brakuje jednak oferty,  odpowiedniej promocji  atrakcji kulturowych  obszaru oraz  tradycji kaszubskich. Jest to tym istotniejsze, iż obecnie w gospodarce ceni się umiejętność wykorzystania potencjału zasobów lokalnych a mieszkańcy oczekują zintensyfikowania działań dotyczących kultywowania zwyczajów i tradycji regionu.

## Turystyka

Położenie geograficzne, walory krajobrazowe takie jak duża lesistość, liczba jezior oraz spokój (także ze względu na obszary chronione), bogata tradycja, tworzą korzystne warunki dla rozwoju turystyki 
i rekreacji. Pojawiają się coraz liczniej miejsca noclegowe, a co za tym idzie wprowadzanie atrakcji, sprzętów pozwalających na korzystanie z akwenów wodnych (sprzęt do pływania, wędkowania - pomosty). Tym bardziej, iż szansą rozwoju obszaru LGD jest wykorzystanie tendencji do rozwoju turystyki wiejskiej (poza dużymi ośrodkami, kurortami) oraz aktywnego sposobu spędzania czasu w trakcie wypoczynku (turystyka zrównoważona i ekoturystyka).

Szansą są także tendencje w intensywnym wykorzystaniu zasobów naturalnych i potencjału lokalnego w turystyce.

Tabela 12 Liczba miejsc noclegowych na terenie LGD stan na rok 2020

|  | Liczba obiektów | Liczba miejsc |
| --- | --- | --- |
| Gmina Linia | 8 | 58 |
| Gmina Łęczyce | 3 obiekty (w tym Hotel Godętowo) | 78 |
| Gmina Luzino | 8 obiekty w tym Hotel Czardzasz | 161 |
| Gmina Szemud | 21 | 249 |
| Razem | 40 | 546 |

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z Urzędów Gmin

Przez obszar LGD wiedzie kilka szlaków turystycznych:

- Szlak turystyczno-przyrodniczy "Poczuj Kaszubskiego Ducha!” (gm. Linia).

- Niebieska Okrężna Trasa Rowerowa – gm. Łęczyce.

- Kamienna "Droga Królewska" do Rumii  (gm. Szemud) – stara wyłożona brukiem droga łącząca miejscowość Kamień z miastem Rumia.

- Czerwony szlak rowerowy : "Lębork-Orle"  Lębork, rezerwat przyrody „Kamienne Kręgi”

- Czarny szlak turystyczny (gm. Szemud) - Szlak Zagórskiej Strugi - Gdynia Wzgórze Św. Maksymiliana – Wejherowo.

- Niebieski szlak rowerowy Lębork- Jezioro Krypko.

- "Wśród Kwitnących róż." (gm. Łęczyce), Trasa Żółta nr 3 - Chrzanowo – Dąbrówka.

- Zaczarowany las" (gm. Łęczyce) trasa Zielona - „ Zaczarowany las” Świchówko – Dębina – Salino – Salinko – Mierzynko – Dąbrówka.

- Ścieżka rowerowa -  Szlakiem pstrąga tęczowego o długości ok. 30 km (gm. Łęczyce).

- Czarny szlak rowerowy tzw ,,Bruk Barłomiński’’ biegnący od Bożegopola wzdłuż Pradoliny Łeby przez Barłomino, Milwino i dalej w kierunku Gdańska.

- Trasy Nordic Walking – tj. trasa nr 23 czarna tzw ,,Widokowa’’ (15,5 km) Robakowo, Milwino przez Dąbrówke i Sychowo, trasa nr 20, żółta tzw. ,,Orzechówki’’ (3 km), trasa zielona, tzw ,,Kusego’’ (5,4 km) oraz trasa nr 22 tzw. ,,Żurawia’’ (9,3 km).

Pomimo rozwoju infrastruktury (w ostatnich latach powstały nowe szklaki, ścieżki zdrowia czy siłownie na świeżym powietrzu), w dalszym ciągu jest ona niewystarczająca, zarówno w kwestii noclegowej (odpowiednia ilość obiegów), gastronomicznej oraz tras wycieczkowych (szlaków, ścieżek, tras oraz małej infrastruktury turystycznej). Z drugiej strony aby móc w pełni wykorzystać potencjał przekształcenia i nacisku na zdrowy tryb życia i aktywnego wypoczynku, zachodzi konieczność zapewnienia większej liczby miejsc pracy w obszarze promocji tego zachowania. Problemem przed jakim stoi branża turystyczna na terenie LGD jest także znaczna konkurencja ze strony gmin nadmorskich (w skali regionu) oraz wzrost niekontrolowanej (dzikiej) turystyki.

Obszar LGD ze swoimi walorami krajobrazowymi zmierza w kierunku rozwoju turystyki. W gminie Linia planuje się stopniowe przekształcanie profilu gminy z rolniczego na turystyczny z przewagą agroturystyki. Obecnie na obszarze omawianej gminy działają dwa obiekty agroturystyczne sezonowe oferujące 14 miejsc i 6 obiektów całorocznych dysponujących 44 miejscami. Dla realizacji zamierzenia rozwoju turystyki wskazano potrzebę przygotowania wysokiej jakości infrastruktury i usług. Wskazano także , iż obszarem perspektywicznym jest również dolina rzeki Łeby ze względu na możliwość uprawiania turystyki wodnej.

Gmina Łęczyce posiadając wysokie w skali województwa pomorskiego walory przyrodniczo- krajobrazowo kulturowe, predysponowana jest do rozwoju różnych form turystyki i rekreacji z nastawieniem na rozwój ekoturystyki, turystyki kwalifikowanej, krajoznawczej oraz agroturystyki. Działania te wedle strategii gminy powinny rozwijać się poprzez następujące formy rekreacji: wędrówki piesze, sporty wodne- kajakarstwo, pływanie, wędkowanie, jazdę konną i turystykę rowerową.

Trzy z czterech gmin obszaru LGD uczestnicząc w diagnozie stanu i koncepcji rozwoju turystyki wodnej w województwie pomorskim 2030 wyraziły chęć udziału w przedsięwzięciu „Pomorskie kąpieliska” oraz wskazały propozycje inwestycyjne dot. miejsc wykorzystywanych do kąpieli:

-Gmina Linia dwa kąpieliska:  Potęgowo nad jeziorem Czarne” - kąpielisko postulowane (nowe), znajdujące się nad jeziorem Czarnym.

- Gmina Łęczyce jedno kąpielisko - „Kąpielisko nad Małym Jeziorem w miejscowości Chrzanowo” - kąpielisko postulowane (nowe), znajdujące się nad jeziorem Czarnym.

- Gmina Szemud- dwa kąpieliska: „Kąpielisko nad jeziorem Marchowo Wschodnie” – kąpielisko postulowane (nowe), znajdujące się nad jeziorem Marchowo Wschodnie. oraz „Kąpielisko nad jeziorem Wysoka-Wycztok” – kąpielisko istniejące, planowane do modernizacji znajdujące się nad jeziorem Wysoka-Wycztok.

Obszar LGD ze swoją historią, dziedzictwem materialnym i kultywowaną tradycją kaszubską stwarza szanse dla rozwoju turystyki oraz wspierania różnych form zagospodarowania czasu wolnego dla odbiorców w każdym wieku wykorzystując zasoby przyrodnicze, walory krajobrazowe oraz kulturalne obszaru.

Uczestnicy konsultacji społecznych z terenu gminy Luzino wskazali, że obszar LGD a szczególnie lasy, gdzie już powstały różnego typu ścieżki są doskonałym miejscem dla spędzania czasu wolnego. Obecni na spotkaniach z pracownikami LGD wyrazili zdanie, iż brakuje natomiast kolejnych ciekawych inwestycji, które mogłyby zachęcić młodzież i osoby aktywne sportowo do bardziej wyczynowego i ryzykownego uprawiania sportów np. rowerowych w przestrzeni lasu. Brakuje również oferty noclegowej, zaplecza infrastrukturalnego, które mogłoby zachęcić do pozostania turysty na obszarze LGD dłużej niż 1 dzień.

## Infrastruktura społeczna

Infrastruktura społeczna wedle definicji PWN to infrastruktura obejmująca usługi w dziedzinie prawa, oświaty, służby zdrowia itp. Jej prawidłowe funkcjonowanie przekłada się na komfort życia mieszkańców danych obszarów.

W 2015 roku dla obszaru LGD jedynie gmina Szemud posiadała 3 żłobki i kluby dziecięce, w których przebywało w ciągu roku 65 dzieci. Natomiast dla kolejnych lat na obszarze LGD w zakresie placówek oświatowych i opiekuńczych w stosunku do 2015 r. o 1 wzrosła suma  żłobków (z 3 na 4), z czego najwięcej obiektów ubyło w gminie Szemud (z 3 na 1) zaś w pozostałych gminach powstało po jednym obiekcie, w tym w gminach Linia i Luzino stworzono żłobki a na terenie gminy Łęczyce klub dziecięcy. W roku 2015 obszar LGD posiadał 41 placówek wychowania przedszkolnego w tym 15 przedszkoli (bez specjalnych). W roku 2020 stan sumy łącznej placówek wychowania przedszkolnego pozostał na niezmienionym poziomie 41 wzrosła zaś wśród nich liczba przedszkoli do 18 na obszarze.  Dla omawianych placówek rośnie od roku 2015 liczba dzieci w nich przebywających. W roku bazowym na obszarze LGD dzieci w placówkach wychowania przedszkolnego było razem 1623 w tym w przedszkolach 860. Dla roku 2020 liczba ta wzrosła dla placówek wychowania przedszkolnego do 2461 w tym dla przedszkoli do liczby 1414 dzieci. Liczba szkól podstawowych na obszarze LGD w latach 2017-2020 pozostaje niezmienna, wzrosła natomiast do roku 2015 o dwa obiekty. Liczba uczniów szkól podstawowych oraz gimnazjalnych w roku 2015 wynosiła 6811, a w roku 2020 (po likwidacji gimnazjów) jedynie w szkołach podstawowych 5630 uczniów. W szkołach podstawowych na obszarze LGD nie istnieją oddziały specjalne.

W badanym okresie lat 2015- 2020 ilość bibliotek na terenie LGD „Kaszubska Droga” pozostaje na stałym poziomie 15 obiektów. Na tym samym poziomie utrzymała się również liczba centrów, domów, ośrodków kultury, klubów, świetlic (10 sztuk). Z tym, że w gminie Łęczyce przybył 1 obiekt a w gminie Szemud 1 obiekt ubył. W stosunku do roku 2015 liczba czytelników zmalała dla obszaru o 677 czytelników, wzrosła natomiast średnia dla wskaźnika wypożyczenia księgozbioru na 1 czytelnika w wolumenach z 13,5 % w roku 2015 na 14,22 w roku 2020.

W okresie lat 2015 do 2018 następował w centrach kultury, klubach i świetlicach obszaru LGD stały, cykliczny przyrost liczebny dot. organizacji imprez. Zmniejszeniu ulegał natomiast udział w nich uczestników oraz stosunek wskaźnika liczy uczestników imprez na 1000 ludności. Sytuacja spowodowana może być brakiem, jak to wskazano w otrzymanych ankietach od mieszkańców LGD odpowiedniej oferty kulturalnej i oferty spędzania czasu wolnego.

Negatywny wpływ na efektywną realizacji celów w/w instytucji kultury miała pandemia, która na pewien czas ograniczyła, bądź nawet nie pozwoliła prowadzić działań. Zadaniem stojącym przed instytucjami kultury jest przyciągniecie na nowo i zainteresowanie swoją ofertą mieszkańców poprzez zapewnienie odpowiedniej kadry instruktorów i stworzenia atrakcyjnej, możliwie innowacyjnej oferty zagospodarowania czasu wolnego dla dzieci, młodzieży oraz osób dorosłych w tym seniorów. Powyższe wymagania wniesione zostały przez uczestników konsultacji prowadzonych przez LGD na obszarze.

Ze względu na brak rozbudowy, a nawet likwidowanie miejsc przeznaczonych pod działania kulturalne w skali lat 2015-2020 oraz stopniowy przyrost mieszkańców obszaru zaobserwowano zjawisko zwiększenia się wskaźnika liczby osób na placówki kultury (domy kultury, świetlice, kluby). W gminie Linia i Szemud dla roku 2020 stan ten zrównał się z liczbą mieszkańców tj. na wszystkich mieszkańców przypada po 1 placówce kultury. Gmina Szemud ma także najmniejszy odsetek centrów kultury na 10 tys. mieszkańców tj. 0,5 obiektu. Niewystarczająca ilość infrastruktury w postaci świetlic, miejsc spotkań na prowadzenie ciekawych aktywności, kół zainteresowań wskazana została przez ankietowanych jak i uczestników konsultacji społecznych jako jeden z najbardziej dokuczliwych problemów rzutujących negatywnie na możliwości zagospodarowania czasu wolnego dzieciom i młodzieży po zajęciach szkolnych.

Problemem, który dostrzeżony i wskazany został pracownikom biura LGD podczas konsultacji społecznych z mieszkańcami jest niewystarczająca infrastruktura w postaci siłowni zewnętrznych, nowych i właściwie oznakowanych ścieżek do uprawiania nordic walking, turystyki pieszej czy rowerowej. Wskazano także, iż dzieci i młodzież potrzebują nowej i modnej infrastruktury do uprawiania sportów wyczynowych np. skateparków, ścieżek do jazdy wyczynowej na rowerach górskich np. po lasach. Dla roku 2020 na terenie LGD wedle wskazań GUS było łącznie jedynie 12,3 km tras rowerowych- określonych jako drogi rowerowe, z czego na terenie gminy Linia najwięcej bo 7,7 km, w gminie Luzino 3 km a w Szemudzie 1,6. Gmina Łęczyce posiadając najliczniejsze tereny zielone nie posiada żadnej drogi rowerowej.

Samorządy gmin (pomimo niełatwej sytuacji finansowej – rosnące koszty inwestycji) i mieszkańcy obszaru sygnalizują również potrzebę inwestowania w obiekty funkcjonalne i podnoszące estetykę otoczenia, obiekty służące do codziennej rekreacji, wypoczynku lub utrzymaniu porządku, zapewnieniu bezpieczeństwa, zaspokajania potrzeb kulturalnych. Należy podkreślić, że plany inwestycyjne dotyczące małej infrastruktury publicznej ujęte są w dokumentach strategicznych gmin Linia, Luzino, Łęczyce i Szemud. Wsparcie ich realizacji w ramach strategii rozwoju  Lokalnej Grupy Działania „Kaszubska Droga” jest w pełni uzasadnione i służy poprawie jakości życia mieszkańców obszaru. Przykładowe plany gmin (głównie w oparciu o środki finansowe zewnętrzne) w tym zakresie wykazuje poniższe zestawienie:

- Gmina Linia - wybudowanie altany/wiaty na działce należącej do gminy na istniejącym we wsi placu zabaw wraz z zakupem urządzeń do organizacji imprez plenerowych,

- Gmina Łęczyce 	- budowa zaplecza sportowego na stadionie w miejscowości Łęczyce, zakup i montaż elementów infrastruktury sportowej i wyposażenie placu zabaw w miejscowości Chmieleniec, modernizacja placu zabaw w miejscowości Dzięcielec, wykonanie placu rekreacyjnego ze sceną pokazową w m. Strzebielino Osiedle.

- Gmina Szemud - zagospodarowanie terenu wypoczynkowo-rekreacyjnego z elementami skateparku w Kielnie, remonty, modernizacje i doposażenie placów zabaw na terenie Gminy Szemud.

- Gmina Luzino - budowa centrum sportowego (boisko, budynek gospodarczo-magazynowy) w Kębłowie, budowa, modernizacja ciągów pieszo-rowerowych oraz ścieżek rowerowych przy drogach gminnych (Luzino, Kębłowo, Kochanowo, Tępcz, Dąbrówka, Zielnowo, Zelewo, Milwino, Robakowo, Wyszecino, Barłomino, Sychowo).

Realizacja powyższych inwestycji będzie służyć mieszkańcom i turystom.

## Problemy społeczne, ze szczególnym uwzględnieniem problemów ubóstwa i wykluczenia społecznego

Zadania polityki społecznej na terenie powiatu Wejherowskiego realizowane są przez jednostki organizacyjne pomocy społecznej. Na obszarze LGD „Kaszubska Droga” funkcje te pełnią: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lini, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Luzinie, Ośrodek Pomocy Społecznej w Łęczycach oraz Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Szemudzie.

Tabela 13 Rodziny otrzymujące zasiłki rodzinne na dzieci

|  | Rodziny otrzymujące zasiłki rodzinne na dzieci |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| woj. pomorskie | 63258 | 67541 | 68246 | 69832 | 64677 | 53118 |
| Powiat wejherowski | 6932 | 7553 | 7829 | 7973 | 7373 | 6014 |
| Gm. Linia | 461 | 462 | 444 | 406 | 435 | 385 |
| Gm. Luzino | 839 | 898 | 912 | 877 | 805 | 693 |
| Gm. Łęczyce | 655 | 685 | 682 | 694 | 636 | 532 |
| Gm. Szemud | 757 | 822 | 915 | 857 | 830 | 682 |
| średnia Gminy | 678 | 716,75 | 738,25 | 708,5 | 676,5 | 573 |
| Suma Gminy | 2712 | 2867 | 2953 | 2834 | 2706 | 2292 |

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS BDL

W pozyskanych danych widzimy spadek liczby rodzin otrzymujących zasiłki rodzinne na dzieci. Łącznie tym wsparciem w roku 2015 objętych było 2712 rodzin a w roku 2020 już 2292 tj. o 420 rodzin mniej mimo wzrostu liczby ludności na omawianym obszarze w analogicznym okresie o 5,60 %. Ta sama sytuacja dot. zmniejszenia liczby rodzin otrzymujących zasiłki dostrzegalna jest dla tego okresu także w skali powiatu wejherowskiego i województwa pomorskiego.

Tabela 14 Beneficjenci środowiskowej pomocy społecznej na 10 tys. ludności

|  | Beneficjenci środowiskowej pomocy społecznej na 10 tys. Ludności |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|  | osoba | osoba | osoba | osoba | osoba | osoba |
| woj. Pomorskie | 739 | 676 | 587 | 532 | 481 | 431 |
| powiat wejherowski | 792 | 716 | 629 | 569 | 522 | 451 |
| Gm. Linia | 2944 | 2451 | 2262 | 1813 | 1822 | 1260 |
| Gm. Luzino | 934 | 766 | 646 | 569 | 504 | 478 |
| Gm. Łęczyce | 1602 | 1530 | 1408 | 1394 | 1266 | 1100 |
| Gm. Szemud | 1208 | 1172 | 1099 | 1020 | 973 | 794 |
| średnia Obszar | 1672 | 1479,75 | 1353,75 | 1199 | 1141,25 | 908 |

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z GUS BDL

Systematycznie spada także liczba beneficjentów środowiskowej pomocy społecznej na 10 tys. ludności. Dla obszaru LGD sytuacja ta ma miejsce od roku 2015 kiedy to dla tego roku średnia danego wskaźnika wynosiła 1672 osoby a po systematycznych spadkach kolejnych latach osiągnęła w roku 2020 średnią 908 beneficjenta na 10 tys. ludności. Wskaźnik ten jest jednak dla roku 2020 prawie dwukrotnie wyższy dla obszaru LGD niż w powiecie gdzie wynosi on 451/ 10 tys. , województwa gdzie wynosi on 431/10 tys. czy samej skali kraju gdzie jego wartość jest na poziomie 416/10 tys. ludności. Największą liczbę beneficjentów środowiskowej pomocy społecznej na 10 tys. ludności ma gmina Linia tj. 1260 zaś najliczniejszą liczbę rodzin otrzymujących zasiłki rodzinne na dzieci ma gmina Luzino.

Tabela 15 Liczba osób korzystających ze świadczeń na podstawie wydanych decyzji

| Liczba osób korzystających ze świadczeń na podstawie wydanych decyzji |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|  | liczba | liczba | liczba | liczba | liczba | liczba |
| woj. pomorskie (średnia) | 884 | 805 | 710 | 646 | 600 | 541 |
| powiat wejherowski (średnia) | 917 | 848 | 769 | 720 | 646 | 563 |
| Gm. Linia | 908 | 741 | 634 | 709 | 614 | 397 |
| Gm. Luzino | 787 | 675 | 609 | 547 | 500 | 430 |
| Gm. Łęczyce | 1097 | 1023 | 961 | 946 | 860 | 748 |
| Gm. Szemud | 1120 | 1042 | 1081 | 1060 | 1009 | 989 |

Źródło: Opracowanie własne na podstawie Oceny zasobów pomocy społecznej

Największą liczbę osób korzystających w roku 2020 ze świadczeń na podstawie wydanych decyzji OPS mają gminy Szemud 989 i Łęczyce 748, natomiast najmniej gmina Linia 397. Gmina Luzino z liczbą wydanych decyzji 430 osiąga wartość najbardziej zbliżoną do średniej wydanych decyzji dla województwa pomorskiego 541 czy średniej dla powiatu w tym okresie wynoszącej 563.

Tabela 16 Powody udzielania pomocy i wsparcia rodzinom w roku 2020

| Powody udzielania pomocy i wsparcia rodzinom w roku 2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Polska | województwo | powiat | Linia | Luzino | Łęczyce | Szemud | Suma obszar |
| Długotrwała lub ciężka choroba | 386597 | 24980 | 2283 | 159 | 160 | 220 | 187 | 726 |
| Niepełnosprawność | 311006 | 25476 | 2381 | 129 | 128 | 211 | 255 | 723 |
| Ubóstwo | 399879 | 28023 | 2598 | 127 | 105 | 258 | 268 | 758 |
| Potrzeba ochrony macierzyństwa | 75581 | 5213 | 723 | 81 | 74 | 107 | 149 | 411 |
| Potrzeba ochrony macierzyństwa- w tym potrzeba ochrony wielodzietności | - | - | - | 81 | 68 | 105 | 140 | 394 |
| Bezrobocie | 279393 | 13102 | 810 | 29 | 54 | 78 | 34 | 195 |
| Bezradność w sprawach opiekuńczo - wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego- ogółem | 129599 | 8618 | 840 | 22 | 33 | 288 | 58 | 401 |
| Alkoholizm | 59086 | 5008 | 437 | 19 | 13 | 68 | 22 | 122 |
| Bezradność w sprawach opiekuńczo.- wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego- ogółem- w tym rodziny niepełne | - | - | - | 13 | 18 | 45 | 21 | 97 |
| Przemoc w rodzinie | 12204 | 772 | 63 | 4 | 0 | 8 | 9 | 21 |
| Bezdomność | 35840 | 3209 | 229 | 3 | 6 | 7 | 6 | 22 |
| Bezradność w sprawach opiekuńczo- wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego- ogółem- w tym rodziny wielodzietne | - | - | - | 3 | 12 | 51 | 2 | 68 |
| Trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego | 12266 | 804 | 62 | 3 | 3 | 1 | 1 | 8 |
| Narkomania | 4258 | 351 | 30 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 |
| Zdarzenia losowe | 6864 | 333 | 31 | 0 | 1 | 1 | 4 | 6 |
| Sytuacja kryzysowa | 8216 | 327 | 33 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 |
|  | dane z GUS |  |  | dane ops |  |  |  | 3960 |

Źródło: Opracowanie własne na podstawie OZPS gmin obszaru LGD oraz danych GUS BDL.

Biorąc pod uwagę kolejne dane wykazane przez OPS w swoich opracowaniach możemy wydobyć najczęstsze powody, dla których udzielana jest pomoc i wsparcie rodzinom w roku 2020.  Dla sumy obszaru czterech gmin LGD w danym zakresie jako pierwszy powód świadczenia pomocy plasuje się ubóstwo, na drugim długotrwała lub ciężka choroba, następnie niepełnosprawność  a za nią potrzeba ochrony macierzyństwa. Ranking trzech pierwszych pozycji wsparcia na obszarze LGD pokrywa się z rankingiem krajowym. Odmienna sytuacja ma się natomiast do zestawienia powodów udzielania pomocy i wsparcia zarówno w powiecie wejherowskim jak i województwie pomorskim. Dla tych obszarów na pierwszym miejscu wsparcia także znalazło się ubóstwo ale pozycja druga i trzecia zamieniły się miejscami i tak na miejscu drugim w tych jednostkach samorządu terytorialnego znalazła się niepełnosprawność zaś na miejscu trzecim długotrwała lub ciężka choroba. W LGD w/w powody udzielania pomocy i wsparcia stanowią 66,11 % całego zakresu przyczyn wsparcia. Mniej istotnymi ale także stanowiącymi znaczący udział w czynnikach wsparcia są: potrzeba ochrony macierzyństwa- w tym potrzeba ochrony wielodzietności, bezradność w sprawach opiekuńczo – wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego - ogółem czy bezrobocie co stanowi łącznie 25 % wsparcia.

Na obszarze LGD występuję niewiele placówek stacjonarnej pomocy społecznej. W powiecie wejherowskim placówek stacjonarnej pomocy społecznej (z filiami) w roku 2020 było 13 co stanowi ok 10 % tego zasobu w woj. pomorskim.  Dla obszaru LGD wedle stanu na 2020 rok placówek stacjonarnej pomocy społecznej nie posiadają gmina Linia oraz gmina Łęczyce, gmina Luzino posiadała 2, zaś gmina Szemud 1. Świadczą one usług instytucjonalne. Natomiast wg stanu na 2020 roku nie występowały placówki dzienne odpowiadającym na zapotrzebowanie osób starszych, niepełnosprawnych i chorych w formie deinstytucjonalizacji usług społecznych.

Seniorzy

Na obszarze LGD obserwujemy starzenie się społeczeństwa.

Tabela 17 Odsetek osób w wieku 65 lat i więcej w populacji ogółem

|  | Odsetek osób w wieku 65 lat i więcej w populacji ogółem |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|  | osoba | osoba | osoba | osoba | osoba | osoba |
| Polska | 15,8 | 16,4 | 17 | 17,5 | 18,1 | 18,5 |
| woj. pomorskie (średnia) | 14,7 | 15,3 | 15,8 | 16,4 | 16,9 | 17,2 |
| powiat wejherowski (średnia) | 11,6 | 12,1 | 12,6 | 13,1 | 13,5 | 14 |
| Gm. Linia | 10,3 | 10,6 | 10,8 | 10,9 | 11 | 11,7 |
| Gm. Luzino | 8,5 | 8,7 | 8,7 | 9 | 9 | 9,6 |
| Gm. Łęczyce | 9,9 | 10,4 | 11,1 | 11,8 | 12,4 | 13,4 |
| Gm. Szemud | 9,1 | 9,3 | 9,6 | 9,9 | 10 | 11,4 |
| Średnia gminy | 9,45 | 9,75 | 10,05 | 10,4 | 10,6 | 11,53 |

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z OZPS gmin obszaru LGD

Obszar LGD wg stanu na 2020 rok zamieszkiwało 6269 osób w wieku 65+. Odsetek osób w wieku 65 lat i więcej w populacji ogółem dla obszaru objętego LSR LGD „Kaszubska Droga” w skali ostatnich lat wykazuje tendencję wzrostową. Średnia wojewódzka danego wskaźnika w roku 2020 wynosiła 17,2 % co stanowi mniej niż średnia krajowa 18,5 % i więcej niż średnia dla powiatu 14 %. Na tym tle najkorzystniej w omawianym roku wypada gmina Luzino ze wskaźnikiem na poziomie 9,6 % a następnie gmina Szemud 11,4 %.  Zjawisko największego odsetka osób w wieku 65 lat i więcej w populacji ogółem ma miejsce na obszarze LGD w gminie Łęczyce 13,4 %.  Średnia dla gmin Linia, Luzino, Łęczyce i Szemud wyniosła w roku 2020 11,53 % co stanowiło przyrost o 2,08 % do roku 2015.

Tabela 18 Ludność wg grup wieku 60-64

|  | Ludność wg grup wieku 60-64 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|  | osoba | osoba | osoba | osoba | osoba | osoba |
| Polska | 2726536 | 2751811 | 2773345 | 2776033 | 2756726 | 2654556 |
| woj. pomorskie (średnia) | 159607 | 160866 | 161724 | 161657 | 159786 | 153241 |
| powiat wejherowski (średnia) | 12445 | 12762 | 13029 | 13218 | 13306 | 13329 |
| Gm. Linia | 272 | 273 | 289 | 317 | 335 | 337 |
| Gm. Luzino | 617 | 679 | 721 | 789 | 806 | 835 |
| Gm. Łęczyce | 717 | 703 | 702 | 687 | 672 | 658 |
| Gm. Szemud | 802 | 834 | 849 | 888 | 902 | 979 |
| Razem obszar | 2408 | 2489 | 2561 | 2681 | 2715 | 2809 |

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z GUS, BDL

Dla miarodajności tworzonej LSR wzięto także pod uwagę dane dla wieku mieszkańców 60-64 lata. Osoby w tym wieku zbliżają się do wieku emerytalnego bądź ze względu na stan zdrowia mogą nabyć uprawnienia do świadczeń rentowych. Grupę tę na obszarze LGD stanowi liczba 2809 osób co wynosi 5,07 % wszystkich mieszkańców obszaru i jest to wartość zbliżona do tego samego wskaźnika dla powiatu wejherowskiego

Wedle prognozy przedstawionej w Powiatowej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2021-2030 „liczba seniorów w powiecie wejherowskim będzie sukcesywnie wzrastać i w 2050 r. roku może osiągnąć poziom ponad 25 % ogółu mieszkańców tj. 68.912 osób, co oznacza że co czwarty mieszkaniec powiatu będzie zaliczany do grupy osób starszych”.

Tabela 19 Prognoza grup wiekowych seniorów na rok 2050 w powiecie wejherowskim

| Prognoza grup wiekowych seniorów na rok 2050 w powiecie wejherowskim |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Grupa wiekowa | Prognoza na 2050 rok | w tym mężczyźni | w tym kobiety | wzrost wskaźnika |
| 65-69 | 19 391 | 9356 | 10035 | 178,47 |
| 70-74 | 16 627 | 7989 | 8638 | 292,47 |
| 75-79 | 12799 | 5899 | 6900 | 283,85 |
| 80-84 | 8583 | 3628 | 4955 | 254,76 |
| 85+ | 11512 | 3833 | 7679 | 449,69 |
| Razem | 68912 | 30705 | 38207 | 255,42 |

Źródło: GUS, BDL

Równie istotnym z punktu widzenia starzenia się społeczeństwa oraz zmiany modelu rodziny wydaje się problem samotności i wycofania społecznego osób starszych, który także będzie wymagał różnych rozwiązań. Seniorzy potrzebują spotkać się z drugim człowiekiem by porozmawiać, podzielić się swoimi problemami i troskami. Choroby i samotność znalazły się na pierwszym miejscu odpowiedzi na pytanie dotyczące problemów społecznych najczęściej dotykających osób starszych  w ankiecie pokierowanej do seniorów obszaru LGD.

Potrzeba spotkania z przyjaciółmi czy rodziną znalazła się na drugim miejscu wśród odpowiedzi w tejże ankiecie w preferowanych formach spędzania czasu wolnego tuż po spacerach. Ponad 60 % ankietowanych wskazało, iż korzysta z takich możliwości integrując się w np. kołach emerytów, klubach seniora, stowarzyszeniach, kołach gospodyń wiejskich. Niestety przeszkodą w podjęciu dla wszystkich chętnych aktywności społecznej jest brak miejsc spotkań dla seniorów np. dla klubu seniora.

Podczas konsultacji społecznych z mieszkańcami obszaru wskazano, iż problemem dla osób starszych jest niedobór cyklicznych stałych spotkań w miejscu zamieszkania, w celu zagospodarowania czasu wolnego i spędzenia go np. na wspólnych grach, warsztatach czy aktywnościach fizycznych. Celem takich pożądanych działań wg mieszkańców winno być wspieranie jak najdłuższej dobrej formy fizycznej i intelektualnej seniorów. Brak oferty usług sportowych i rekreacyjnych wskazany został przez ankietowanych seniorów jako drugi z najważniejszych braków w usługach na terenie LGD. Na pierwszym znalazł się brak programów zdrowotnych. W przypadku stworzenia możliwości zajęć dla seniorów mieszkańcy naszego obszaru z tej grupy chętnie skorzystaliby z zajęć ruchowych/ sportowych np. w formie uprawiania nordic walking, ćwiczeń na zewnętrznych siłowniach, tańca czy aerobiku.

Niepełnosprawność

Dla mieszkańców w wieku od 16 lat wzwyż gmin obszaru LGD w roku 2020 Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Wejherowie wydał 519 orzeczeń o stopniu niepełnosprawności z czego 270 dotyczyło kobiet. Wśród wydanych orzeczeń najwięcej było określających stopień niepełnosprawności na poziomie umiarkowanym tj. 272 orzeczenia. 74 % z wydanych orzeczeń wydano mieszkańcom, którzy nie pracują. Najliczniejszą grupą odbiorców orzeczeń o niepełnosprawności w roku 2020 były osoby w przedziale wiekowym 41-59 lat stanowiąc 41,43 % ogólnej liczby orzeczeń. Na drugim miejscu znalazły się osoby w wieku 60 lat i ponad, które były adresatami 34,49 % wydanych orzeczeń.

Osoby posiadające orzeczenia o stopniu niepełnosprawności umiarkowanym lub znacznym, mając wskazanie do terapii zajęciowej mogą ubiegać się o rehabilitację w ramach warsztatów terapii zajęciowej w celu zdobycia samodzielności, umiejętności i kwalifikacji pozwalających w efekcie na podjęcie pracy. Na terenie powiatu wejherowskiego funkcjonują 4 warsztaty terapii zajęciowej mające 133 miejsca. Na obszarze LGD w miejscowości Bojano na dzień 31.12.2020 r. z rehabilitacji prowadzonych przez instruktorów terapii zajęciowej korzystało 48 osób. Wedle wniosków ujętych w/w strategii powiatu liczba aktualnie funkcjonujących miejsc w tego typu placówkach jest niewystarczająca w stosunku do potrzeb.

Tabela 20 Wydane orzeczenia o stopniu niepełnosprawności ze względu na miejsce zamieszkania w 2020 roku

| Wydane orzeczenia o stopniu niepełnosprawności ze względu na miejsce zamieszkania w 2020 roku |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ogółem | wg płci |  | wg stopnia niepełnosprawności |  |  | wg zatrudnienia |  | wiek |  |  |  |
|  |  | Kobieta | Mężczyzna | znaczny | umiarkowany | lekki | pracujący | niepracujący | 16-25 | 26-40 | 41-59 | 60 i więcej |
| Razem powiat wejherowski | 2156 | 1152 | 1004 | 888 | 1152 | 116 | 648 | 1508 | 203 | 311 | 827 | 815 |
| Gm. Linia | 53 | 31 | 22 | 22 | 29 | 2 | 11 | 42 | 6 | 8 | 22 | 17 |
| Gm. Luzino | 199 | 112 | 87 | 74 | 114 | 11 | 56 | 143 | 23 | 29 | 91 | 56 |
| Gm. Łęczyce | 139 | 58 | 81 | 79 | 57 | 3 | 30 | 109 | 8 | 17 | 47 | 67 |
| Gm. Szemud | 128 | 69 | 59 | 50 | 72 | 6 | 37 | 91 | 14 | 20 | 55 | 39 |
| Razem obszar | 519 | 270 | 249 | 225 | 272 | 22 | 134 | 385 | 51 | 74 | 215 | 179 |

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z Powiatowego Programu na rzecz osób niepełnosprawnych na lata 2022-2032 str. 6

Tabela 21 Liczba rodzin korzystających z pomocy w związku z niepełnosprawnością lub długotrwałą chorobą w podziale na gminy w 2020 r.

| Liczba rodzin korzystających z pomocy w związku z niepełnosprawnością lub długotrwałą chorobą w podziale na gminy w 2020 r. |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | długotrwała choroba | niepełnosprawność |
|  | rodzina | rodzina |
| powiat wejherowski (średnia) | 2288 | 2387 |
| Gm. Linia | 159 | 129 |
| Gm. Luzino | 160 | 128 |
| Gm. Łęczyce | 220 | 211 |
| Gm. Szemud | 187 | 255 |
| Razem obszar | 726 | 723 |

Źródło:  Opracowanie własne na podstawie Powiatowego Programu na rzecz osób niepełnosprawnych na lata 2022-2032 str. 27

Na obszarze trzech gmin obszaru LGD z pomocy ośrodków pomocy społecznej skorzystały w większości rodziny z tytułu długotrwałej choroby, wyjątek stanowi gmina Szemud gdzie pomocą objęto więcej rodzin, w których strukturze są osoby z orzeczoną niepełnosprawnością.

Tabela 22 Liczba osób korzystających z usług opiekuńczych

| Liczba osób korzystających z usług opiekuńczych |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| Powiat wejherowski |  |  |  |  |  |
| Gm. Linia | 0 | 7 | 1 | 3 | 2 |
| Gm. Luzino | 6 | 9 | 15 | 13 | 10 |
| Gm. Łęczyce | 15 | 16 | 20 | 17 | 9 |
| Gm. Szemud | 39 | 40 | 43 | 34 | 29 |
| Razem obszar | 60 | 72 | 79 | 67 | 50 |

Źródło: opracowanie własne na podstawie oceny zasobów pomocy społecznej

Na obszarze LGD maleje liczba osób korzystających z usług opiekuńczych. W roku 2016 liczba ta wynosiła 60 osób zaś w roku 2020 już 50 osób co stanowi spadek o 10. Wedle sprawozdania z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie oraz organizatora rodzinnej pieczy zastępczej w Wejherowie za rok 2020 bardzo potrzebnym działaniem jest aktywność społeczna oraz organizowanie działań grupowych w parze z poprawą stanu zdrowia w ramach rehabilitacji leczniczej dla osób niepełnosprawnych i ich opiekunów. W roku 2020 w Powiatowym Centrum Rodzinie w Wejherowie złożonych zostało 888 wniosków o udzielenie dofinansowania do turnusów rehabilitacyjnych z czego 229 osób wymagało udziału opiekuna. Dofinansowania udzielono 255 osobom niepełnosprawnym oraz 104 opiekunom z  czego 50 opiekunów wspierało dorosłych a 54 dzieci i młodzież.

Tabela 23 Organizacje pozarządowe działające na obszarze LGD na rzecz osób niepełnosprawnych

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z Powiatowego Programu na rzecz osób niepełnosprawnych na lata 2022-2032

Na terenie LGD „Kaszubska Droga” wedle danych w dokumencie Powiatowy program na rzecz osób niepełnosprawnych na lata 2022-2032 funkcjonuje 5 organizacji non-profit, działających na rzecz osób niepełnosprawnych. Organizacje te zrzeszają w swych strukturach osoby niepełnosprawne jak i osoby zdrowe. W wymienionych wyżej organizacjach liczba członków wynosi 288 wśród których 235 osób to osoby niepełnosprawne co stanowi 81,60 % wszystkich członków.

Bardzo ciekawym zjawiskiem występującym w ostatnich latach jest wzrost aktywności osób niepełnosprawnych w poszukiwaniu pracy. Bezrobotni niepełnosprawni zarejestrowani  w Powiatowym Urzędzie Pracy w Wejherowie to wciąż nieliczna grupa ale na przestrzeni lat 2016 do końca roku 2020 ich udział procentowy do ogółu zarejestrowanych osób bezrobotnych wzrósł od wysokości 7,89 % do 8,2 %.

Niestety z informacji zamieszczonych w Statystycznym Vademecum Samorządowca dla województwa pomorskiego wciąż spada dostępna ilość ofert dla osób niepełnosprawnych. W roku 2017 było ich 226, rok później 153, w roku 2019 94 a dla roku 2020 102.  Brakuje szczególnie oferty usług społecznych w miejscu zamieszkania.

## Dzieci i młodzież

Analizując dane z GUS można ustalić ilość dzieci i młodzieży na obszarze LGD. Posłużono się tu dwoma podziałami wiekowymi rozdzielając dzieci i  młodzież. Przyjęto dla etapu początkowego definicji młodzieży kryterium biologiczne, które w swej definicji stosuje Irena Namysłowska. Według jej teorii okres dorastania rozpoczyna się w momencie dojrzewania, zaś jego koniec zależy od indywidualnych cech osoby. Okres wczesnego dorastania wedle w/w wskazanej rozpoczyna się już od 11 roku życia.  Wiek graniczny dla niniejszej badanej grupy wskazano na 25 lat kiedy to studenci kończą swoją edukację uzyskując wyższe wykształcenie i rozpoczynają swoje dorosłe życie zawodowe.

Tabela 24 Liczba dzieci do lat 10 na obszarze LGD

| Dzieci 0 do 10 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|  | osoba | osoba | osoba | osoba | osoba | osoba |
| Razem obszar | 8238 | 8335 | 8499 | 8576 | 8623 | 9256 |

Źródło: GUS BDL

Wedle danych GUS liczba dzieci w wieku do 10 lat dla obszaru LGD „Kaszubska Droga” w przedziale okresu  lat 2015-2020 stopniowo i ciągle wzrasta osiągając w roku 2020 liczbę 9256 co wykazuje przyrost o 1018 w stosunku do roku bazowego tj. 2015.

Tabela 25 Młodzież w przedziale wieku 11-25 lat na obszarze LGD

| Młodzież 11-25 lat obszar |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| Razem obszar | 11301 | 11183 | 11073 | 11052 | 11139 | 11042 |

Źródło: GUS, BDL

Mniejsze przyrosty liczby osób zaobserwowano w przedziale wieku 11-25. Dla roku 2015 liczba młodzieży na obszarze LGD wynosiła 11301 osób, zaś w roku 2020 11042 co stanowi przyrost jedynie o 259 osób.

Podczas konsultacji społecznych z mieszkańcami wskazali oni problem braku miejsc spotkań dla dzieci i młodzieży po zakończonych zajęciach szkolnych, gdzie mogłyby spędzać aktywnie czas np. na zabawie, uprawianiu sportu, realizowaniu pasji, poszerzaniu zainteresowań. W wynikach ankiet skierowanych do mieszkańców obszaru ujawniono ten sam problem. Aspektem, któremu należy poświecić dużo uwagi i spróbować znaleźć rozwiązania i formy wsparcia jest zagospodarowanie czasu wolnego właśnie dzieciom i młodzieży, którym w dzisiejszych pędzących czasach zapracowani rodzice czy opiekunowie nie są w stanie poświęcić wystarczająco dużo uwagi i czasu.

Gmina Szemud podjęła się na swoim obszarze przeprowadzenia badania dot. stopnia zaangażowania dzieci i młodzieży w aktywność pozaszkolną, których celem było poznanie ich zainteresowań oraz potrzeb w tym zakresie. Anonimowe badania ankietowe przeprowadzono w roku wśród 543 uczniów w wieku 10-15 lat. We wnioskach końcowych z przeprowadzonego ankietowania wyszło, iż najliczniejsza grupa dzieci i młodzieży tj. 45,30 % chciałaby korzystać z zajęć sportowych, na kolejnych pozycjach znalazły się zajęcia komputerowe 22,84%, zajęcia artystyczne 22,65 %, muzyczne 15,47 %, w innych zaś 9,76 %.  Co ciekawe potrzeby uczestniczenia w jakiejkolwiek formie aktywności po zajęciach szkolnych nie widzi co piaty uczeń (22,47 % odpowiedzi) . Sytuacje zdiagnozowaną na obszarze gminy Szemud, najliczniejszej ludnościowo gminy obszaru LGD można przypisać do całego obszaru.

W tej części LSR należy podkreślić zjawisko, które narasta na terenie całej Polski i ma negatywny wpływ na sytuację dzieci i młodzieży – wszelakie badania pokazują, że właśnie ta grupa ludzi najbardziej nie radzi sobie z wyzwaniami związanymi z pandemią i izolacją. Dotyczy to również obszaru LGD „Kaszubska Droga”. Do najczęstszych problemów, z którymi obecnie zmagają się dzieci należą: stany lękowe, permanentny stres, spadek nastroju i depresja, a także uzależnienia, w tym przede wszystkim od urządzeń cyfrowych, a także trudności w relacjach między rówieśnikami. Taka sytuacja wymaga szybkich i skutecznych działań. Potwierdzeniem istnienia tego problemu jest fakt, że w jednym z ostatnich naborów wniosków w ramach tworzenia nowych przedsiębiorstw ogłoszonych przez LGD aż 42% wniosków dotyczyło wsparcia dzieci i młodzieży.

## Zasoby przyrodnicze

Obszar LGD leży na pograniczu trzech jednostek fizyczno-geograficznych (mezoregionów):

- Pojezierza Kaszubskiego (części makroregionu Pojezierza Wschodniopomorskiego)

- Wysoczyzny Żarnowieckiej (części makroregionu Pobrzeża Koszalińskiego)

- Pradoliny Łeby –Redy (fragmentu makroregionu Pobrzeża Koszalińskiego) – jest to teren rozdzielającym oba powyższe obszary. Granica między Pradoliną Redy-Łeby, a pozostałymi obszarami jest bardzo czytelna, gdyż biegnie granicą pradoliny tych rzek.

Takie położenie obszaru znajduje swoje odzwierciedlenie w bardzo urozmaiconej rzeźbie terenu. Efektem tego jest duże zróżnicowanie wysokości pomiędzy poszczególnymi miejscami. Najniższy punkt usadowiony jest w rejonie Pradoliny Redy – Łeby i wynosi 22 m n.p.m. Najwyższe wzniesienie liczące 238 m n.p.m znajduje się w rejonie Leśna. Różnica pomiędzy najniższą i najwyższą wysokością obszaru LGD wynosi 216 m.

Na terenie obszaru LGD występują niemal wszystkie formy ochrony przyrody oprócz parku narodowego. Niestety, ekspansja człowieka w stan środowiska naturalnego wymaga działań wspierających ochronę zasobów przyrodniczych. Podczas konsultacji mieszkańcu podkreślali min., że tzw. „dzika” deweloperka niszczy środowisko przyrodnicze w tym użytki ekologiczne jak torfowiska. Wymaga się tu większych działań przez jednostki samorządu terytorialnego. 72% odpowiadających na ankiety negatywnie (42%) lub umiarkowanie (30%)  ocenia działania samorządów gmin w zakresie zapobieganiu negatywnym zmianom klimatu, na rzecz ochrony środowiska naturalnego. Z jednej strony oczekuje się rozwoju infrastruktury pod rozwój turystyki, ale również dostrzega się potrzebę uporządkowanie ruchu turystycznego na obszarach cennych przyrodniczo.

Tabela 26 Obszary prawnie chronione – wskaźniki dla roku 2020

| Obszary prawnie chronione wskaźniki rok 2020 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Udział obszarów prawnie chronionych w powierzchni ogółem | powierzchnia obszarów prawnie chronionych na 1 mieszkańca | powierzchnia obszarów prawnie chronionych powołanych przez gminę na 1 mieszkańca | udział powierzchni obszarów prawnie chronionych powołanych przez gminę w powierzchni ogółem |
|  | % | m2 | m2 | % |
| woj. pomorskie | 32,9 | 2554,1 | 87,2 | 1,12 |
| Powiat wejherowski | 45,8 | 2622,3 | 51,9 | 0,91 |
| Gm. Linia | 33,3 | 6265,1 | 1640,1 | 8,71 |
| Gm. Luzino | 34,7 | 2274,7 | 8,3 | 0,13 |
| Gm. Łęczyce | 62,4 | 12068,4 | 44,3 | 0,23 |
| Gm. Szemud | 11,4 | 1006,2 | 6,5 | 0,07 |
| Razem/ średnia obszar | 35,45 | 21614,4 | 424,8 | 2,285 |

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS BDL

Udział obszarów prawnie chronionych w powierzchni ogółem dla gmin obszaru LGD przyjmuje średnią 35,45 % co zbliżone jest do wyniku krajowego 32,3 oraz dla województwa 32,9% . Największy udział obszarów prawnie chronionych w powierzchni ogółem ma gmina Łęczyce 62,4 %. Dla terenu danej gminy występuje także największa powierzchnia obszarów prawnie chronionych na 1 mieszkańca tj. 12068,4 m2 oraz największy udział powierzchni obszarów chronionych powołanych przez gminę w powierzchni ogółem w wartości 0,23 %.

Tabela 27 Formy ochrony przyrody na terenie LGD „Kaszubska Droga”

| Formy ochrony przyrody na terenie LGD "Kaszubska Droga" |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Park krajobrazowy | obszar chronionego krajobrazu | zespół przyrodniczo- krajobrazowy | obszar natura 2000 | pomnik przyrody | użytek ekologiczny | rezerwat przyrody |
|  | szt. | szt. | szt. | szt. | szt. | szt. | szt. |
| Linia | 1 | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 | 0 |
| Luzino | 0 | 2 | 0 | 2 | 25 | 7 | 0 |
| Łęczyce | 0 | 4 | 0 | 3 | 46 | 13 | 4 |
| Szemud | 1 | 0 | 0 | 2 | 11 | 3 | 1 |
| Razem | 2 | 8 | 2 | 11 | 84 | 26 | 5 |

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska

Wśród form ochrony przyrody na obszarze LGD wymienić można:

- Parki Krajobrazowe

- Kaszubski Park Krajobrazowy (południowa część gm. Linia- 1652 ha)

- Trójmiejski Park Krajobrazowy (gm. Szemud - 2000 ha)

- Rezerwaty przyrody

- Paraszyńskie Wąwozy (gm. Łęczyce, Nadleśnictwo Strzebielino, pow. 55,22 ha).

- Pełcznica (gm. Szemud) Rezerwat "Pełcznica" o pow. 57,53 ha.

- Pużyckie Łęgi (gm. Łęczyce, 4,93 ha).

- Wielistowskie Źródliska (gm. Łęczyce, Leśnictwo Godętowo, pow. 11,68 ha).

- Wielistowskie Łęgi (gm. Łęczyce, Nadleśnictwo Strzebielino, pow. 2,89 ha).

Obszary Chronionego Krajobrazu na terenie LGD obejmują łącznie 20 681 ha z czego gm. Linia-2330 ha, gm. Luzino- 3850 ha, gm. Łęczyce- 14501 ha

- Choczewsko – Saliński (gm. Łęczyce).

- Dolina Łeby (gm. Linia, Luzino, Łęczyce).

- Pradolina Redy-Łeby (gm. Luzino, Łęczyce).

- Obszary Natura 2000:

- PLH220002 Białe Błoto (gm. Linia) -  specjalny obszar ochrony siedlisk

- PLB220006 – Lasy Lęborskie (gm. Luzino, Łęczyce)- obszar specjalnej ochrony ptaków

- PLH220020 Pełcznica (gm. Szemud) - specjalny obszar ochrony siedlisk

- PLH220096 Jeziora Choczewskie (gm. Łęczyce) - specjalny obszar ochrony siedlisk

- PLH220014 Kurze Grzędy (gm. Linia) - specjalny obszar ochrony siedlisk

- PLH220008 Lasy Mirachowskie (gm. Linia)- specjalny obszar ochrony ptaków

- PLH220075 Mechowiska Zęblewskie (gm. Szemud) specjalny obszar ochrony siedlisk

Pomniki przyrody:

- Linia- 2

- Luzino- 25

- Łęczyce- 46

- Szemud - 11

Na terenie LGD znajdują się 2 główne rzeki: Reda i Łeba oraz duża ilość jezior m.in. Potęgowskie, Morzyce, Miłoszewskie, Strzepcz, Lewinko, Kamień, Wysoka, Otalżyno, Machowo, Czarne, Kielno, Orzechowo czy Tuchomskie.

Jeziora położone na Pojezierzu Kaszubskim charakteryzują się niezbyt dużą wielkością. Są to jeziora pochodzenia polodowcowego: rynnowe o charakterystycznym wydłużonym kształcie, morenowe, wytopiskowe oczka wodne.

Lasy jako naturalna fabryka tlenu maja bardzo ważne znaczenie dla społeczeństwa. Chronią przed szkodliwym wpływem przemysłu, stanowią osłonę gleb i wód, dają przestrzeń do wypoczynku dla ludzi oraz są domem dla tysięcy gatunków roślin i zwierząt.

Lasy wedle stanu na rok 2020 zajmują na obszarze LGD powierzchnię 25228,64 ha. Gmina Łęczyce posiada na swym terenie najwięcej lasów z obszaru LGD bo aż 121153,47 ha. Najmniej obszarowo z gmin członkowskich LGD lasów posiada gmina Szemud 3878,45 ha. Od roku 2015 do roku 2020 z obszaru LGD ubyło 38,21 ha powierzchni lasów.

W roku 2020 dostęp do wodociągu posiadało na obszarze LGD średnio ponad 94,33 % mieszkańców. Obszarem z najmniejszym pokryciem infrastrukturą wodociągową jest gmina Łęczyce, najlepiej zaś bo aż w 99,7 % gmina Luzino.  Ponad 60 % mieszkańców obszaru LGD  posiada kanalizacje. Najlepiej sytuacja przedstawia się w gminie Luzino gdzie dostęp do sieci kanalizacyjnej ma 82,8 %  mieszkańców, najgorzej zaś w gminie Linia gdzie wartość tego wskaźnika wynosi 48,8 %. Wartość ta jest dużo mniejsza niż poziom woj. pomorskiego 83,9 oraz powiatu wejherowskiego 82,9 %.

Zjawiskiem, które korzystnie wpływa na ochronę środowiska jest stopniowe odchodzenie przez mieszkańców obszaru z gromadzenia wytworzonych w gospodarstwach domowych ścieków w przydomowych zbiornikach bezodpływowych tzw. szambach.  Największy spadek liczby tej infrastruktury widoczny jest w gminie Szemud o ponad 1402 zbiorniki. Każda z Gmin obszaru posiada własną oczyszczalnie ścieków. Gmina Linia i Luzino posiadają ich po jednej, zaś gmina Luzino oraz Szemud po 2. Natomiast zjawiskiem, które generować może zagrożenie dla środowiska naturalnego obszaru LGD może być zwiększająca się liczba mieszkańców korzystających z oczyszczalni ścieków. Sytuacja ta powodować może, iż do rzek znajdujących się najbliższej oczyszczalni ścieków spuszczana zostaje większa ilość oczyszczonych ścieków.

Sam zrzut ścieków to zaburzenie równowagi ekologicznej każdego ekosystemu wodnego. Podczas zanieczyszczania środowiska wodnego ściekami bytowymi największym zagrożeniem dla zdrowia są bakteria i wirusy, zaś w samym procesie dochodzi także do uwolnienia większej ilości substancji biogennych.

Istotnym dla ochrony środowiska jest poznanie skali zanieczyszczeń jaka ma miejsce poprzez działanie człowieka i podjęcie stosownych kroków w celu minimalizowania takich zagrożeń. W tym celu prowadzi się badania przy wykorzystaniu różnych wskaźników określających stężenie ścieków bytowych do najważniejszych należą: BZT5, ChZT, zawiesina ogólna, azot ogólny i fosfor ogólny. Jednym z głównych badań jest tu wskaźnik BZT tj.  biologiczne zapotrzebowanie tlenu wskazuje stopień zanieczyszczenia wody związkami organicznymi.

Wskaźnik w/w na w okresie lat 2015-2020 na obszarze LGD przyjmuje następujące wartości:

Tabela 28 Wskaźniki określające stężenie ścieków bytowych

Źródło: GUS BDL

W zakresie badanego okresu niepokoi na obszarze LGD wzrost sumy wartości BZT5, ChZT oraz zawiesiny ogólnej co ma również miejsce w skali Polski, województwa i powiatu. Dla gmin Linia i Łęczyce wskaźnik azotu ogólnego oraz fosforu ogólnego nie został podany w badaniach GUS. Nadmierna zawartość azotanów, której wskaźnik wzrósł dla gminy Luzino prawie dwukrotnie zaś dla gminy Szemud 1/3  w glebach i ich wymywanie do wód jest bardzo poważnym zagrożeniem dla środowiska i zdrowia.

## Odnawialne Źródła Energii na obszarze LGD

Gminy i mieszkańcy obszaru LGD „Kaszubska Droga” podejmują szereg działań inwestując w odnawialne źródła energii. Stoi za tym potrzeba ograniczenia emisji zanieczyszczeń powietrza oraz potrzeba obniżenia kosztów zużycia energii. Gmina Linia, Luzino oraz Łęczyce w porozumieniu z Gminą Miasta Redy, Miasta Puck i Gminą Gniewino wspólnie przystąpiły do Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.  Przedmiotem projektu jest przedsięwzięcie inwestycyjne polegające na zakupie i montażu instalacji wykorzystujących odnawialne źródła energii: panele fotowoltaiczne, pompy ciepła i instalacje solarne, które będą montowane na nieruchomościach prywatnych zlokalizowanych na terenie uczestniczących w projekcie jst. Natomiast Gmina Szemud w porozumieniu z Gminą Miasta Rumia przystąpiły do realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020. Przedmiotem projektu jest zakup i montaż instalacji OZE wraz z systemem zarządzania energią oraz w nielicznych przypadkach akumulatory do kumulacji energii (rozwiązania innowacyjne)- w budynkach użyteczności publicznej na terenie Gminy Miejskiej Rumia i Gminy Szemud. Wedle wskaźników dla projektu zamontowanych zostanie 29 szt. instalacji (10 szt. w Rumii i 19 szt. w Gminie Szemud) o łącznej mocy 0,75MW.

Mieszkańcy każdej z gmin LGD są beneficjentami programu „Czyste powietrze”. W okresie lat 2018-2020 mieszkańcy obszaru złożyli następującą ilość wniosków na poszczególne inwestycje (na obszarze LGD nikt nie złożył wniosków na kotły olejowe- nie zostały one więc ujęte w zestawieniu):

Tabela 29 Ilość złożonych wniosków w programie „Czyste powietrze” z uwzględnieniem poszczególnych inwestycji

| Gmina | rok | Liczba złożonych wniosków z uwzględnieniem poszczególnych inwestycji |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | kotły na biomasę | systemy ogrzewania elektrycznego | kotły gazowe kondensacyjne | pompy ciepła powietrzne | pompy ciepła odbierające ciepło z gruntu | kotły na węgiel | termodernizacja | Liczba mieszkańców, którym przyznano dofinansowanie |
| Linia | 2018 | 3 |  |  |  | 1 | 7 | 8 |  |
|  | 2019 | 27 | 1 |  | 2 | 9 | 34 | 33 | 59 |
|  | 2020 | 10 |  |  | 6 | 2 | 14 | 17 | 49 |
| Luzino | 2018 | 13 |  | 36 |  | 1 | 2 | 16 |  |
|  | 2019 | 29 |  | 51 | 10 | 2 | 12 | 56 | 115 |
|  | 2020 | 4 |  | 46 | 9 | 3 | 6 | 27 | 77 |
| Łęczyce | 2018 | 7 |  |  |  | 3 | 1 | 5 | 1 |
|  | 2019 | 3 |  | 1 | 5 | 2 | 14 | 16 | 32 |
|  | 2020 | 15 |  |  |  | 3 | 5 | 9 | 33 |
| Szemud | 2018 | 10 | 1 | 21 | 3 | 3 | 2 | 11 |  |
|  | 2019 | 28 |  | 28 | 8 | 5 | 7 | 28 | 83 |
|  | 2020 | 6 |  | 20 | 13 |  | 15 | 26 | 74 |
| Razem obszar |  | 155 | 2 | 203 | 56 | 34 | 119 | 252 | 523 |

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku

Powyższe dane wskazują, iż mieszkańcy LGD chętnie korzystają z możliwości omawianego programu składając do niego wnioski. Największym zainteresowaniem wśród mieszkańców cieszyły się dofinansowania do termomodernizacji, kotłów gazowych kondensacyjnych oraz do kotłów na biomasę.

Z dostępnych danych pokazujących pozycję gminy w rankingu wniosków do w/w programu decyduje wskaźnik, którego wartość wyznacza liczba wniosków złożonych z terenu danej gminy na 1000 budynków jednorodzinnych. Dane dla obszaru LGD za I kwartał 2021 roku (pierwsze wskazanie danych) na bazie liczby wniosków przyjętych przedstawiają się następująco:

Tabela 30 Pozycje gmin obszaru LGD w rankingu gmin w programie czyste powietrze

|  | liczba wniosków złożonych z terenu danej gminy na 1000 budynków jednorodzinnych - 1 kwartał 2021 r. |  |
| --- | --- | --- |
|  | miejsce w rankingu | ilość złożonych wniosków |
| Linia | 573 | 10 |
| Luzino | 536 | 28 |
| Łęczyce | 881 | 12 |
| Szemud | 1360 | 19 |
| Razem | - | 69 |

Źródło: https://krakowskialarmsmogowy.pl/ranking/

W ankietach mieszkańcy obszaru LGD wskazali wielkie zainteresowanie możliwościami rozwoju wsparcia fotowoltaiki oraz idącym za tym wsparciu stworzenia możliwości inwestycji w magazyny energii.

## Osoby w niekorzystnej sytuacji

Dane i wnioski pozyskane z konsultacji  pozwoliły na określenie grup osób w niekorzystnej sytuacji:

- osoby niepełnosprawne ich opiekunowie – na obszarze LGD występują bariery w codziennym funkcjonowaniu takich osób, niedostateczna jest oferta usług społecznych dla tej grupy; opiekunowie osób niepełnosprawnych są wsparciem dla osób niepełnosprawnych, dzielą ich problemy w codziennym życiu,

- rolnicy niskotowarowi prowadzący działalność rolniczą w małych gospodarstwach – małe gospodarstwa  skazane są na słabą kondycję ekonomiczną, muszą szukać innych możliwości rozwoju.

Ponadto wskazano grupy docelowe istotne z punktu widzenia wdrażania LSR, społeczne marginalizowane i wymagające wsparcia:

- seniorzy w wieku 60+ - starzejące społeczeństwo wymaga oferty organizacji czasu wolnego (np. dla seniorów aktywnych) oraz oferty wsparcia seniorów wymagających opieki w formie deinstytualizowanej

- osoby młode do 25 roku życia, w tym dzieci i młodzież z rodzin dysfunkcyjnych  – pandemia poczyniła szkody w psychice młodych ludzi; dodatkowo na obszarze LGD brak dla młodych do 25 roku życia oferty spędzania czasu wolnego.

Natomiast za osoby w niekorzystnej sytuacji na rynku pracy w wyniku konsultacji społecznych oraz danych dotyczących osób bezrobotnych  uznano:

- bezrobotne kobiety,

- osoby długo bezrobotne (powyżej 12 miesięcy),

- bezrobotni powyżej 50 roku życia

- osoby bezrobotne do 30 roku.

Dla poprawienia sytuacji grup osób w niekorzystnej sytuacji społecznej i grup docelowych istotnych z punktu widzenia wdrażania LSR zaplanowano wsparcie w ramach poszczególnych przedsięwzięć:

- seniorzy 60+ - P.2.2. Rozwój infrastruktury i usług społecznych, P.2.1. Rozwój przedsiębiorczości w zakresie usług dla mieszkańców – jako uczestnicy realizowanych projektów lub odbiorcy usług oferowanych przez beneficjentów – przedsiębiorców.

- osoby niepełnosprawne i ich opiekunowie – P.2.2. Rozwój infrastruktury i usług społecznych, P.2.1. Rozwój przedsiębiorczości w zakresie usług dla mieszkańców – jako uczestnicy realizowanych projektów lub odbiorcy usług oferowanych przez beneficjentów – przedsiębiorców.

- osoby młode do 25 roku życia, w tym dzieci i młodzież z rodzin dysfunkcyjnych - P.2.2. Rozwój infrastruktury i usług społecznych, P.2.5. Organizacja czasu wolnego dzieci i młodzieży, P.2.1. Rozwój przedsiębiorczości w zakresie usług dla mieszkańców – jako uczestnicy realizowanych projektów lub odbiorcy usług oferowanych przez beneficjentów – przedsiębiorców.

- rolnicy prowadzący działalność rolniczą w małych gospodarstwach - P.2.4. Rozwój pozarolniczych funkcji gospodarstw rolnych – jako beneficjenci przedsięwzięcia.

Dla tych osób/grup przewidziano również szczególne formy komunikacji z LGD (min. strona internetowa dostępna dla niedowidzących, obsługa przez wykwalifikowanego pracownika, który ukończył kurs polskiego języka migowego na poziomie zaawansowanym; możliwość konsultacji/doradztwa w miejscu zamieszkania/siedzibie potencjalnego wnioskodawcy np. w przypadku seniorów, młodych rodziców; bieżąca współpraca z instytucjami takimi jak ARiMR, Izba Rolnicza, szkoły, ośrodki pomocy społecznej, itp.).

Natomiast tworzenie miejsc pracy dla osób w niekorzystnej sytuacji na rynku pracy (w tym samozatrudnienie)  będzie preferowane przy tworzeniu, rozwijaniu działalności gospodarczej (w kryteriach oceny wniosków).

# Rozdział V Spójność, komplementarność i synergia

W toku opracowywania LSR kierowano się potrzebą dążenia od wykazania komplementarności pomiędzy poszczególnymi celami w ramach strategii oraz zintegrowania różnych sektorów, partnerów, zasobów czy branż gospodarczych w celu kompleksowej realizacji przedsięwzięć.

Komplementarność strategii, programów, działań, projektów to ich dopełnianie się prowadzące do realizacji określonego celu. Kluczowe znaczenie dla osiągnięcia komplementarności podejmowanych działań ma ich dobre zaplanowanie na etapie przygotowywania programów operacyjnych. Dlatego na etapie tworzenie LSR istotne jest wykazanie, że strategia pozostaje w z zgodności i komplementarności z innymi dokumentami planistycznymi/ strategiami dotyczącymi obszaru działania LGD. W poniższej tabeli wykazano odzwierciedlenie celów LSR w dokumentach strategicznych wyższego rzędu. Opracowana strategia jest komplementarna i wpisuje się w realizację założeń dokumentów strategicznych dotyczących obszaru LGD. Zestawienie obejmuje takie dokumenty na poziomie powiatu wejherowskiego oraz województwa pomorskiego. Zakresy wsparcia w LSR zostały tak wybrane aby zapewnić efekt komplementarności i synergii pomiędzy poszczególnymi przedsięwzięciami w LSR jaki i pomiędzy tymi przedsięwzięciami a celami i działaniami określonymi w innych dokumentach strategicznych.

Tabela 31 Powiązania celów LSR z innymi dokumentami strategicznymi

| Inne dokumenty planistyczne/ strategie | Cel LSR i odpowiadające im cele innych dokumentów |  |
| --- | --- | --- |
|  | C. 1 Naturalna „Kaszubska Droga” – zwiększenie potencjału społeczno – gospodarczego obszaru LGD w oparciu o lokalne zasoby | C.2 Dostępna „Kaszubska Droga” – poprawa dostępu do usług społeczno – gospodarczych na obszarze LGD |
| Strategia Rozwoju Województwa Pomorskiego 2030 | 1 Trwałe bezpieczeństwo: 1.1 Bezpieczeństwo środowiskowe 1.2 Bezpieczeństwo energetyczne 3 ODPORNA GOSPODARKA 3.1 Pozycja konkurencyjna 3.2 Rynek pracy 3.3 Oferta turystyczna i czasu wolnego | 2. OTWARTA WSPÓLNOTA REGIONALNA 2.2 Wrażliwość społeczna 2.3 Kapitał społeczny 3 ODPORNA GOSPODARKA 3.1 Pozycja konkurencyjna 3.2 Rynek pracy 3.3 Oferta turystyczna i czasu wolnego |
| Program Ochrony Środowiska Województwa Pomorskiego 2030 | C3. Wspieranie transformacji Energetycznej C9. Ochrona krajobrazu i różnorodności biologicznej | - |
| Strategia działania Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku na lata 2021-2024 z perspektywą do 2027 roku | Priorytet II - Transformacja energetyczna oraz ochrona powietrza Priorytet IV - Ochrona różnorodności biologicznej, informacja i edukacja ekologiczna | - |
| Planu zagospodarowania przestrzennego województwa pomorskiego 2030 | Cel 2. Konkurencyjna oraz wielofunkcyjna przestrzeń gospodarcza i bezpieczeństwo 2.1. Efektywne i bezpieczne wykorzystanie zasobów przestrzeni przez gospodarkę 2.3. Wzmacnianie całorocznej i atrakcyjnej oferty turystycznej w oparciu o zasoby i walory przyrodniczo-kulturowe, krajobrazowe i funkcje metropolitalne Cel 3. Zachowane zasoby i walory środowiska 3.1. Zachowanie i odtwarzanie zasobów środowiska przyrodniczego i jego spójności . 3.3. Ograniczenie emisji zanieczyszczeń środowiska | Cel 1. Wysoka jakość przestrzeni zamieszkania i pracy 1.3. Racjonalizacja rozmieszczenia oraz poprawa dostępności infrastruktury społecznej i usług publicznych w tym zakresie |
| Regionalny Program Strategiczny w zakresie gospodarki, rynku pracy, oferty turystycznej i czasu wolnego | Cel szczegółowy 3. Inspirująca oferta turystyczna i czasu wolnego Priorytet 3.1 Markowa oferta turystyczna i czasu wolnego | Cel szczegółowy 1. Wysoka pozycja konkurencyjna Priorytet 1.1 Innowacyjna gospodarka Cel szczegółowy 2. Atrakcyjny rynek pracy Priorytet 2.2 Atrakcyjny pracodawca |
| Regionalny Program Strategiczny w zakresie bezpieczeństwa środowiskowego i energetycznego | Cel szczegółowy 1. Bezpieczeństwo środowiskowe Priorytet 1.1 Odporność na zmiany klimatu Priorytet 1.2 Różnorodność biologiczna i krajobraz Cel szczegółowy 2. Bezpieczeństwo energetyczne Priorytet 2.1 Czysta energia | - |
| Regionalny Program Strategiczny w zakresie edukacji i kapitału społecznego | Cel szczegółowy 2. Kapitał Społeczny Priorytet 2.1. Społeczne funkcje kultury | Cel szczegółowy 2. Kapitał Społeczny Priorytet 2.2. Przestrzeń aktywnych i świadomych Pomorzan |
| Strategia Rozwoju Powiatu Wejherowskiego 2021 – 2030 | CEL STRATEGICZNY 1 – Realizacja potrzeb społecznych w zakresie dostępności do edukacji, rynku pracy, usług zdrowotnych i wsparcia rodziny oraz osób niepełnosprawnych 1.3. Utrzymanie niskiego poziomu bezrobocia poprzez niwelowanie niedopasowań na lokalnym rynku pracy 1.3.2 Wspieranie działań na rzecz rozwoju lokalnej przedsiębiorczości 1.3.3.Wspieranie działań innowacyjnych i postaw przedsiębiorczych wśród mieszkańców CEL STRATEGICZNY 2 – Spójny i wydajny system komunikacji, ochrona środowiska i bezpieczeństwo 2.2. Ochrona środowiska 2.2.1. Wykorzystanie zasobów i kompetencji powiatu celem ochrony środowiska 2.2.3. Wspieranie ekologicznych i energochłonnych przedsięwzięć inwestycyjnych z wykorzystaniem m..in. OZE CEL STRATEGICZNY 3 – Wysoka sprawność administracji oraz rozwój współpracy międzysektorowej 3.2. Tożsamość kulturowa 3.2.3 Pielęgnowanie dziedzictwa kulturowego | CEL STRATEGICZNY 1 – Realizacja potrzeb społecznych w zakresie dostępności do edukacji, rynku pracy, usług zdrowotnych i wsparcia rodziny oraz osób niepełnosprawnych 1.2. Wsparcie polityk społecznych dla niewydolnych rodzin i osób niepełnosprawnych 1.2.3. Wspieranie potrzeb osób niepełnosprawnych 1.2.5. Rozwój infrastruktury ośrodków wsparcia w obszarze polityki społecznej 1.3. Utrzymanie niskiego poziomu bezrobocia poprzez niwelowanie niedopasowań na lokalnym rynku pracy 1.3.2 Wspieranie działań na rzecz rozwoju lokalnej przedsiębiorczości 1.3.3.Wspieranie działań innowacyjnych i postaw przedsiębiorczych wśród mieszkańców |
| Powiatowa Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2021 – 2030 w powiecie wejherowskim | - | 5. Utrzymanie aktywności społecznej, kulturalnej, edukacyjnej i zawodowej mieszkańców ze szczególnym uwzględnieniem osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. 6. Wspieranie aktywności osób bezrobotnych, niepełnosprawnych oraz młodzieży na rynku pracy. 10. Rehabilitacja społeczna i zawodowa osób niepełnosprawnych. |
| Powiatowy program wsparcia osób starszych na lata 2019-2023 w powiecie wejherowskim | - | Priorytet I- Zapewnienie seniorom bezpieczeństwa socjalnego, Priorytet II- Zwiększenie aktywnego udziału osób starszych w życiu społecznym, kulturalnym, edukacyjnym i zawodowym Priorytet III. Zdrowie, profilaktyka i rehabilitacja osób starszych Priorytet IV Wizerunek osób starszych |

Dla ukazania zgodności i komplementarności LSR z innymi dokumentami planistycznymi/ strategiami skupmy się na Strategii Rozwoju Powiatu Wejherowskiego 2021 – 2030. Cele LSR są spójne z 2 celami strategicznymi powiatu wejherowskiego. Działania w celu strategicznym 1 – Realizacja potrzeb społecznych w zakresie dostępności do edukacji, rynku pracy, usług zdrowotnych i wsparcia rodziny oraz osób niepełnosprawnych:

- 1.2.3. Wspieranie potrzeb osób niepełnosprawnych

- 1.2.5. Rozwój infrastruktury ośrodków wsparcia w obszarze polityki społecznej

uzupełniają się przedsięwzięciem P.2.2. Rozwój infrastruktury i usług społecznych. W strategii powiatu czytamy, że „należy odpowiadać na problemy osób niepełnosprawnych takie jak min. pogłębianie się niepełnosprawności, brak możliwości opuszczenia miejsca zamieszkania ze względu na stopień/rodzaj niepełnosprawności, bariery w przestrzeni publicznej, utrudniony kontakt z otoczeniem, osoba nie uczestniczy w życiu zbiorowym, ograniczone możliwości podjęcia zatrudnienia, konieczność sprawowania stałej opieki nad osobą niepełnosprawną; brak przestrzeni na odpoczynek przy ciągłej opiece nad niepełnosprawnym”. Dalej zawarto zapis o problem seniorów: samotność, małą lub brak aktywności sportowej, nieporadność, ograniczenia wynikające z niskich dochodów, długotrwałe/przewlekłe choroby, brak mobilności, niewystarczająca opieka paliatywna i hospicyjna w stosunku do rosnących potrzeb. Naprzeciw tym potrzebom wychodzi nasza strategia.

W tym samym celu strategicznym są działania 1.3.2 Wspieranie działań na rzecz rozwoju lokalnej przedsiębiorczości oraz 1.3.3.Wspieranie działań innowacyjnych i postaw przedsiębiorczych wśród mieszkańców, które korelują z naszymi przedsięwzięciami  P.1.3. Rozwój gospodarki opartej na lokalnych zasobach i P.2.1. Rozwój przedsiębiorczości w zakresie usług dla mieszkańców.

Cel strategiczny 2 – Spójny i wydajny system komunikacji, ochrona środowiska i bezpieczeństwo działaniami 2.2.1. Wykorzystanie zasobów i kompetencji powiatu celem ochrony środowiska

2.2.3. Wspieranie ekologicznych i energochłonnych przedsięwzięć inwestycyjnych z wykorzystaniem m.in. OZE powiązane są z przedsięwzięciami P.1.1. Działania zwiększające wykorzystanie Odnawialnych Źródeł Energii i P.1.2. Poprawa bioróżnorodności obszarów cennych przyrodniczo. Powiat wśród zagrożeń dla środowiska naturalnego wymienia degradacja walorów przyrodniczych i zakłócenia w funkcjonowaniu korytarzy ekologicznych i populacji zwierząt (czemu w LSR ma zapobiegać poprawa bioróżnorodności) oraz emisję dużych ilości zanieczyszczeń do powietrza, w tym gazów cieplarnianych (w LSR poprawie tego mają służyć magazyny energii).

I w końcu powiat ma CEL STRATEGICZNY 3 – Wysoka sprawność administracji oraz rozwój współpracy międzysektorowej, w którym działanie 3.2.3 Pielęgnowanie dziedzictwa kulturowego jest tożsame z przedsięwzięciem P.1.4. Inicjatywy lokalne na rzecz kształtowanie świadomości obywatelskiej w zakresie ochrony dziedzictwa kulturowego.

Tworzenie LSR w ramach podejścia LEADER/RLKS ma pozytywny wpływ na rozwój społeczny, w tym wzrost potencjału członków lokalnych społeczności gmin Linia, Luzino, Łęczyce i Szemud. Połączenie w LSR rożnych funduszy skuteczniej przełoży się na rozwój obszaru LGD, na osiąganie celów, niż wdrażanie tych funduszy niezależnie od siebie – takie zintegrowane podejście oparte na współpracy sektorów publicznego, gospodarczego i społecznego służy poprawie jakości życia. Mieszkańcy obszaru za pośrednictwem LGD uzyskają lepszy dostęp do środków w ramach EFRR i EFS+. Tak jak do tej pory środki z PROW dzięki podejściu LEADER zeszły pod przysłowiową strzechę, czeka to teraz środki z FEP. Beneficjenci (np. w przypadku usług społecznych) będą mieli możliwość realizacji projektów wykraczających poza obszar zamieszkanej gminy.  Kolejną korzyścią jest tu kooperacja podmiotów z różnych sektorów. W działaniach dotyczących inicjatyw lokalnych na rzecz kształtowania świadomości obywatelskiej w zakresie ochrony dziedzictwa kulturowego, organizacji czasu wolnego dzieci i młodzieży oraz w usługach społecznych przewidziano premiowanie projektów w partnerstwie i partnerskich. Sektor społeczny może tu współpracować z sektorem publicznym. To z kolei daje korzyść w postaci efektywniejszego wykorzystania lokalnych zasobów społecznych czy kulturowych.

Realizacja projektów komplementarnych, wdrażanie podejścia Leader w formule RLKS (WPR i FEP) przy udziale lokalnej społeczności przyczynia się do osiągnięcia dodatkowych korzyści:

- oszczędność środków,

- oszczędność czasu (uzyskiwanie określonych rezultatów w krótszym okresie czasu),

- ułatwienie realizacji kolejnego (komplementarnego) przedsięwzięcia;

- dodatkowe/ lepsze/ trwalsze produkty i rezultaty;

- wyższa użyteczność usług;

- skuteczniejsze zaspokojenie potrzeb (rozwiązanie problemów/ odpowiedź na wyzwania rozwojowe).

Zachodzi tu też efekt synergii - realizacja projektów przyczyni się do uzyskania wartości dodanej (potęgowania się rezultatów ich realizacji) tzn. że realizacja każdego projektu z osobna (na innym obszarze, dla innych grup docelowych lub w innym czasie) dałaby w sumie niższe efekty niż realizacja tych samych projektów na tym samym obszarze, w tym samym czasie i dla tych samych interesariuszy. Działania inwestycyjne podmiotów publicznych w sferze infrastruktury turystycznej w ramach FEP staną się dodatkowym bodźcem, podstawą dla nowych i potencjalnych przedsiębiorców planujących pozyskanie wsparcia na rozwijanie np. usług turystycznych, usług czasu wolnego w ramach WPR. Podnieśnie atrakcyjności turystycznej obszaru ma także przełożenie na zwiększenie podaży na pozarolnicze usługi gospodarstw rolnych, których wsparcie przewidziano na etapie wdrażania strategii. Możliwości jakie daje jeden fundusz (EFRR) ma bezpośredni wpływ na rozwój gospodarczy obszaru opartego na drugim z funduszy (WPR) – efektem będzie powstanie kompleksowej, atrakcyjnej oferty turystycznej dzięki przenikaniu działań podmiotów z różnych sektorów. Podobną wartość dodaną mają również  działania zaplanowane w przedsięwzięciu P.2.2. Rozwój infrastruktury i usług społecznych. Najpierw należy zapewnić zaplecze infrastrukturalne z funduszu EFFR, aby potem na powstałej bazie móc świadczyć usługi społeczne w ramach EFS+, co znacznie poprawi położenie grup osób wymagających wsparcia na obszarze LGD. Efekt uzupełniania się rożnych przedsięwzięć występuje między Rozwojem przedsiębiorczości w zakresie usług dla mieszkańców a Organizacją czasu wolnego dzieci i młodzieży. Przewidziano pomoc dla tworzenia/rozwijania działalności gospodarczej polegającej na wsparciu psychiatryczne i psychologiczne młodych ludzi co współgra z działaniami na rzecz pobudzenia aktywności społecznej tej grupy mieszkańców obszaru.

Przyjęty sposób wdrażania strategii umożliwi osiągnięciu pomyślnej realizacji strategii. Po badaniu obszaru i wyznaczeniu celów zaplanowano taką metodę dystrybucji środków z funduszy zewnętrznych, która doprowadzi do osiągnięcia kamieni milowych. Podtrzymanie partycypacji społecznej, doświadczenie LGD, wykazana powyżej spójność, komplementarność i synergia są gwarantem osiągniecia sukcesu we wdrażaniu LSR. Podczas wprowadzania strategii w życie z pewnością pojawią się jakieś problemy. Kiedy tak się stanie, zaplanowano działania naprawcze i korygujące. Lokalnej Strategia Rozwoju LGD „Kaszubska Droga” została przygotowana w oparciu o założenie, że jej cele i intencje są jasne oraz łatwo będzie ją rozpowszechnić.

W związku z dużymi potrzebami lokalnej społeczności w LSR zaplanowano wykorzystanie innych możliwości finasowania celów strategii. Z innych funduszy niż FSI będą organizowane tzw. miękkie projekty z zakresu kultywowania lokalnej tradycji, wspierania grup w niekorzystanej sytuacji, grup istotnych z punktu widzenia wdrażania LSR. Przykłady projektów znajdują się w rozdziale IX. Na bieżąco będą również monitorowane inne możliwości (na przykład na portalu ngo.pl), tak aby jak najwięcej przedsięwzięć na rzecz lokalnej społeczności mogło zostać zrealizowanych.

# Rozdział VI Cele i wskaźniki

Strategia Rozwoju Lokalnego LGD „Kaszubska Droga” będzie realizowana w ramach Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027 (WPR) i w ramach Programu Fundusze Europejskie Dla Pomorza 2021-2027 (FEP). W związku z powyższym przy konstruowaniu celów uwzględniono kierunki działania, które w oczywisty sposób wpisują się w cele przypisane do LEADERA w ramach WPR i FEP.

Cele zostały skonstruowane w oparciu o przeprowadzoną diagnozę obszaru oraz przygotowaną w następstwie diagnozy analizę SWOT. Zidentyfikowane podstawowe problemy obszaru LGD, które w zestawieniu z wynikami analizy SWOT dały punkt wyjścia do opracowania przedsięwzięć. Przedsięwzięcia mają  być realizowane w ramach LSR i pozytywnie oddziaływać na negatywne następstwa istnienia zidentyfikowanych problemów. Wstępnie wypracowana treść celów i przypisanych do nich poszczególnych przedsięwzięć została poddane konsultacjom w trakcie spotkań warsztatowych i na stronie internetowej. W wyniku konsultacji zostały doprecyzowane treści przedsięwzięć. Skonstruowane cele pozostały w zgodności z oczekiwaniami uczestników konsultacji.

Tabela 32 Matryca logiczna powiązań diagnozy obszaru, analizy SWOT, i celów

| Problemowy obszar | Przyczyna problemu | Propozycja usunięcia (przedsięwzięcie LSR) | Związki problemu z analizą SWOT |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Czynniki wewnętrzne z analizy SWOT |  | Czynniki zewnętrzne z analizy SWOT |  |
|  |  |  |  |  |  | Odniesienie do diagnozy (podrozdział Rozdziału IV) |
|  |  |  |  | Odniesienie do diagnozy (podrozdział Rozdziału IV) |  |  |
| Nadmierna i negatywna ingerencja człowieka w stan środowiska naturalnego | Mało efektywny system wykorzystania odnawialnych źródeł energii | P.1.1. Działania zwiększające wykorzystanie Odnawialnych Źródeł Energii | - przekroczenia standardów emisji zanieczyszczeń powietrza (niska emisja); - znaczny stopień zanieczyszczenia wody związkami organicznymi - potrzeba uporządkowanie ruchu turystycznego na obszarach cennych przyrodniczo | 12. 11. 11. | - degradacja terenów zielonych przez deweloperów; - polityka proekologiczna Unii Europejskiej niekorzystne skutki zmian klimatu | 11. 12. |
|  | Degradacja środowiska naturalnego, walorów przyrodniczych na skutek działalności człowieka | P.1.2. Poprawa bioróżnorodności obszarów cennych przyrodniczo |  |  |  |  |
| Niewykorzystany potencjał posiadanych zasobów naturalnych i kulturowych | Niewystraczające wykorzystanie zasobów lokalnych w rozwoju przedsiębiorczości | P.1.3. Rozwój gospodarki opartej na lokalnych zasobach | - atrakcyjne tereny przyrodnicze; - korzystna lokalizacja tuż przy ośrodkach miejskich (szansa dużego popytu na usługi i produkty); - naturalne walory obszaru do świadczenia usług turystycznych; - brak środków na inwestycje ograniczający możliwości rozwoju; - niedostateczny poziom infrastruktury turystycznej i okołoturystycznej; - niskie wsparcie dla powstawania nowych podmiotów gospodarczych; - aktywna działalność organizacji pozarządowych kultywujących tradycje kaszubskie; - lokalni propagatorzy kultury kaszubskiej; - brak oferty promocji i wzmocnienia atrakcji kulturowych obszaru oraz tradycji kaszubskich; - brak zintensyfikowania działań dotyczących kultywowania zwyczajów i tradycji regionu; - zanik, szczególnie wśród młodych ludzi kultywowania tradycji kaszubskiej - niewystarczająca infrastruktura turystyczna | 11. 1. 7, 11. 3. 7, 8. 3, 4. 6. 6. 3, 6. 6. 6. 7. | - wzrost zainteresowania turystyką poza dużymi ośrodkami miejskimi i kurortami wypoczynkowymi; - wzrost zainteresowania lokalną kulturą; - wzrost kosztów inwestycji przy jednoczesnym spadku realnych dochodów jednostek samorządu terytorialnego; - wzrost kosztów prowadzenia działalności gospodarczej - możliwość pozyskania środków zewnętrznych na inwestycje; | 7. 7. 8. 3. 3. 8. |
|  | Niezadowalający poziom kultywowania lokalnych zasobów kulturowych | P.1.4. Inicjatywy lokalne na rzecz kształtowanie świadomości obywatelskiej w zakresie ochrony dziedzictwa kulturowego |  |  |  |  |
|  | Niewystraczające wykorzystanie zasobów lokalnych w zwiększeniu atrakcyjności turystycznej obszaru | P.1.5. Wzmacnianie infrastruktury turystycznej |  |  |  |  |
| Ograniczony dostęp do wysokiej jakości usług społecznych, konsumpcyjnych, produkcyjnych | Niewystarczający jakościowo i liczbowo poziom usług dla mieszkańców | P.2.1. Rozwój przedsiębiorczości w zakresie usług dla mieszkańców | - brak środków na inwestycje ograniczający możliwości rozwoju; - wzrastająca liczba ludności i wzrost zapotrzebowania na podstawowe usługi społeczne i gospodarcze; - słaby dostęp do usług społecznych zdeinstytucjonalizowanych przez osoby zagrożone ubóstwem i wykluczeniem społecznym oraz słabe zaplecze infrastrukturalne do świadczenia tych usług; - działające organizacje pozarządowe wspierające seniorów, osoby niepełnosprawne; - duża liczba rodzin wymagająca wsparcia z powodu ubóstwa, niepełnosprawności; - brak miejsc spotkań dla seniorów, ludzi młodych; - brak ciekawych inwestycji, które mogłyby zachęcić młodzież i osoby aktywne sportowo do bardziej wyczynowego i ryzykownego uprawiania sportów lub rozwoju kulturowego; - niedobór cyklicznych spotkań w celu zagospodarowania czasu wolnego dzieci i młodzieży, seniorów, ; - niedostatek obiektów służących do codziennej rekreacji lub utrzymania porządku, zapewnienia bezpieczeństwa; - duża liczna małych gospodarstw rolnych i ich słabość ekonomiczna | 3. 2, 3. 3, 9. 9. 9. 9, 10 8, 10. 10. 8. 5. | - możliwość pozyskania środków zewnętrznych na inwestycje; - tendencja do zostawienia środków finansowych w miejscu zamieszkania (tzw. lokalny patriotyzm); - tendencja do deinstytucjonalizacji usług społecznych; - moda na skorzystanie z usług małych, ekologicznych gospodarstw rolnych; - duże koszty pracy i rosnące koszty inwestycyjne (inflacja) | 3. 8. 3. 9. 5. 3. |
|  | Niewystarczający jakościowo i liczbowo dostęp do usług społecznych zdeinstytucjonalizowanych | P.2.2. Rozwój infrastruktury i usług społecznych |  |  |  |  |
|  | Braki w małej infrastrukturze publicznej służącej do codziennej rekreacji lub utrzymania porządku, zapewnienia bezpieczeństwa | P.2.3. Rozwój małej infrastruktury publicznej |  |  |  |  |
|  | Niewykorzystany potencjał małych gospodarstw rolniczych | P.2.4. Rozwój pozarolniczych funkcji gospodarstw rolnych |  |  |  |  |
|  | Niewystarczająca aktywność społeczna ludzi młodych do 25 roku życia | P.2.5. Organizacja czasu wolnego dzieci i młodzieży |  |  |  |  |

Na podstawie wykazanych powyżej powiązań między problemowymi obszarami, analizą SWOT, przyczynami problemu i propozycjami ich usunięcia zostały skonstruowane w LSR dwa cele szczegółowe:

C.1	Naturalna „Kaszubska Droga” – zwiększenie potencjału społeczno – gospodarczego obszaru LGD w oparciu o lokalne zasoby

C.2	Dostępna „Kaszubska Droga” – poprawa dostępu do usług społeczno – gospodarczych na obszarze LGD

Do odpowiednich celów szczegółowych przypisane zostały odpowiednie przedsięwzięcia. Dla przedsięwzięć określony został zakres wsparcia oraz katalog wnioskodawców.

Cele zostały sformułowane uwzględniając przepisy prawne dotyczące niedyskryminacji ze względu na płeć, rasę, pochodzenie etniczne, religię, światopogląd, niepełnosprawność, wiek, orientację seksualną. Tworzenie i wdrażanie LSR będzie oparte na zapewnieniu dostępu do informacji wszystkim mieszkańcom. Wspieranie przygotowania projektów przez potencjalnych Beneficjentów zostanie zorganizowane tak, aby umożliwić dostęp osobom niepełnosprawnym. Wdrażaniu LSR będzie przyświecała zasada poszanowania środowiska naturalnego. Zgodnie z zasadą DNSH w części przedsięwzięć wprowadzone zostaną kryteria oceny wniosków preferujący pozytywny wpływ na ochronę środowiska naturalnego.

C. 1 Naturalna „Kaszubska Droga” – zwiększenie potencjału społeczno – gospodarczego obszaru LGD w oparciu o lokalne zasoby

Rozwój lokalny jest w znacznym stopniu uwarunkowany jakością i ilością zasobów wewnętrznych w regionie oraz poziomem ich wykorzystania. Zasoby lokalne są niepowtarzalnymi i użytecznymi społecznie i gospodarczo cechami, czynnikami i zjawiskami na określonym terytorium, kształtującymi jego wewnętrzny potencjał do rozwoju. W polityce rozwojowej coraz więcej uwagi poświęca się wewnętrznym potencjałom, istotnym w kontekście rozwoju terytorialnego zasobom i barierom rozwojowym. W coraz większym stopniu uwzględnia lokalną specyfikę. Zakłada się, że aktywizacja potencjału wewnętrznego regionu wpłynie korzystnie na warunki życia mieszkańców i pozwoli efektywnie wykorzystać środki inwestycyjne. Na przeciw tym tendencjom wychodzi powyższy cel szczegółowy. W diagnozie zidentyfikowano niedostateczne wykorzystanie zasobów lokalnych w postaci materialnej i niematerialnej. W pierwszej kategorii mamy do czynienia z zasobami surowcami (np. geologicznymi, roślinnymi), z walorami kształtującymi atrakcyjność turystyczną obszaru (np. niepowtarzalny krajobraz, pomniki przyrody). Natomiast wśród zasobów materialnych, czyli takich, które zostały wytworzone przez człowieka, w trakcie konsultacji zgłaszano niedostatecznie wykorzystanie przy regionalnych wyrobach i produktach (np. specyficzne produkty żywnościowe, rękodzieło, itp.). Do mocnych stron obszaru LGD należy min. dziedzictwo kulturowe i atrakcyjne tereny przyrodnicze. Z kolei do słabych stron przypisano brak zainteresowania kultywowaniem dziedzictwa kulturowego oraz degradacja terenów zielonych. To pokazuje, że potencjał jaki posiada obszar LGD nie jest w pełni wykorzystany. Należy podjąć działania zmierzające do wykorzystania i promowania lokalnej kultury, mając tu na myśli głównie kulturę kaszubską, do wykorzystania atrakcji przyrodniczych po części do ich zachowania a po części do przekucia ich w atrakcje turystyczne. Działania mogą tu mieć charakter non profit i charakter biznesowy.

W ramach celu 1 wyznaczono następujące przedsięwzięcia:

- Przedsięwzięcie P.1.1. Działania zwiększające wykorzystanie Odnawialnych Źródeł Energii

- Przedsięwzięcie P.1.2. Poprawa bioróżnorodności obszarów cennych przyrodniczo

- Przedsięwzięcie P.1.3. Rozwój gospodarki opartej na lokalnych zasobach

- Przedsięwzięcie P.1.4. Inicjatywy lokalne na rzecz kształtowania świadomości obywatelskiej w zakresie ochrony dziedzictwa kulturowego

- Przedsięwzięcie P.1.5. Wzmacnianie infrastruktury turystycznej

P.1.1. Działania zwiększające wykorzystanie Odnawialnych Źródeł Energii

Korzystanie z odnawialnych źródeł energii (OZE) jawi się jako jedno z głównych rozwiązań, które może przyczynić się do powstrzymania zmian klimatu, zapewniających równocześnie bezpieczeństwo energetyczne. Wykorzystanie OZE przyczynia się do rozwoju lokalnego, pozwalając na wykorzystywanie lokalnych zasobów energetycznych. Obszar LGD „Kaszubska Droga” nie odbiega pod tym kątem od reszty kraju. Z konsultacji wyłania się potrzeba pójścia o krok dalej w tematyce OZE, czyli inwestycje w magazyny energii. Z głosów osób i instytucji posiadających już instalacje fotowoltaiczne wynika zapotrzebowanie na urządzenie służące do przechowywania energii. Odnawialne źródła energii są niestabilne, zależą od zmiennej natury energii słonecznej czy wiatru. Kiedy słońce przestaje świecić a instalacje fotowoltaiczne przestają produkować prąd, a gdy wiatr przestaje wiać przestają pracować turbiny wiatrowe. Magazyny energii są odpowiedzią na ten problem. Źródło finasowania przedsięwzięcia – FEP EFRR a beneficjentem tego działania będzie mogła być JST, mieszkaniec obszaru - osoba fizyczna. Poziom dofinansowania – do 85%.

P.1.2. Poprawa bioróżnorodności obszarów cennych przyrodniczo

Na terenie LGD „Kaszubska Droga” udział obszarów prawnie chronionych w powierzchni ogółem dla gmin obszaru LGD przyjmuje średnią 35,45 % co zbliżone jest do wyniku krajowego 32,3 oraz dla województwa 32,9% . W dobie dużej i negatywnej interwencji człowieka w naturę wymagane są działania, które  będą miały na celu poprawę stanu cennych gatunków i ich siedlisk oraz ochronę ekosystemów, ochronę wód i ekosystemów od wód zależnych, w szczególności jezior, ochronę i przywracanie walorów przyrodniczo-krajobrazowych w szczególności na obszarach objętych formami ochrony przyrody oraz na terenach zurbanizowanych. Dla dobra obszaru, z jednej strony należy budować atrakcyjną ofertę turystyczną, ale z drugiej strony unikatowe zasoby przyrodnicze wymagają właściwego uporządkowania i ukierunkowania. Temu ma służyć powyższe przedsięwzięcie, które będzie realizowane ze środków FEP - Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Beneficjentem tego działania będzie mogła być JST.

Za realizacją przedsięwzięcia stoi zgłaszane przez mieszkańców ograniczenie negatywnego wpływu człowieka na tereny cenne przyrodniczo, konieczność uporządkowanie ruchu turystycznego na obszarach cennych przyrodniczo oraz informowanie/edukowanie o niepowtarzalnych wartościach środowiska. Źródło finasowania przedsięwzięcia – FEP.  Beneficjent tego działania – JST. Poziom dofinansowania – do 85%.

P.1.3. Rozwój gospodarki opartej na lokalnych zasobach

Powyższe przedsięwzięcie jest odpowiedzią na zgłoszony postulat tj. uwzględnienie w rozwoju obszaru LGD w większym stopniu niż dotychczas jej lokalnych i regionalnych atutów. Wykorzystanie lokalnej specyfiki przyrodniczej i społeczno-gospodarczej powinno sprzyjać większej efektywności i różnorodności przedsiębiorstw działających na terenach wiejskich. Chodzi podkreślanie odrębności kulturowej, promocję produktów regionalnych i lokalnych, dbałość o specyficzne elementy architektury krajobrazu, wykorzystywanie bogactw naturalnych, itp. Jako zasoby lokalne przyjmuje stanowisko M. Stanny , która uważa zasoby lokalne za podstawowe czynniki rozwoju danego obszaru, a na potrzeby swojego badania uwzględnia ich trzy wymiary: miejsca (naturalne i korzyści miejsca), społeczne (zasoby pracy i wiedzy) i gospodarowania (zasoby materialne i finansowe). W nawiązaniu do tego w ramach realizacji LSR będzie wspieranie tworzenia i rozwijania przedsiębiorczości w następujących branżach gospodarczych:

- produkcja i sprzedaż produktów lokalnych

- usługi turystyczne i około turystyczne

Przewidziano tu tworzenie nowych przedsiębiorstw jaki i rozwijanie już istniejących firm. W kryteriach oceny wniosków preferowane będzie tworzenie miejsc pracy dla bezrobotnych kobiet, osób długo bezrobotnych (powyżej 12 miesięcy), bezrobotnych powyżej 50 roku życia, bezrobotnych do 30 roku życia. Źródło finasowania przedsięwzięcia – WPR. Beneficjenci – osoby fizyczne, podmioty gospodarcze. Poziom dofinansowania - do 65%. Dofinansowanie w tym przedsięwzięciu planowane jest w kwocie do 50 000,00 PLN dla tworzących firmy i do 150 000,00 PLN dla rozwoju przedsiębiorstw.

P.1.4. Inicjatywy lokalne na rzecz kształtowania świadomości obywatelskiej w zakresie ochrony dziedzictwa kulturowego

Powyższe przedsięwzięcie wynika z potrzeby wykorzystania i zachowania jednego z najważniejszych wyróżników, zasobów obszaru gmin Linia, Luzino, Łęczyce i Szemud, czyli dziedzictwa kulturowego kaszubskiej wsi.   W toku konsultacji społecznych zidentyfikowano, że tradycja kaszubska (kultura, język, historia), nie jest obecnie w dostateczny sposób propagowana i wykorzystywane dla rozwoju obszaru LGD. Brak zainteresowania kultywowaniem dziedzictwa kulturowego wskazano jako słabą stronę. Z kolei samo dziedzictwo kulturowe oznaczono jako mocną stronę obszaru. Z tego zestawienia wynika potrzeba wzmocnienia wśród mieszkańców obszaru i nie tylko, wiedzy o lokalnym dziedzictwie kulturowym, o atrakcjach przyrodniczych. Szczególnie jest to widoczne wśród młodego pokolenia na co zwracali uwagę starsi mieszkańcy. Jakby naprzeciw temu przedstawiciele organizacji pozarządowych sygnalizowali, że posiadają potencjał do kultywowania kultury kaszubskiej. Inicjatywy na rzecz kształtowania świadomości obywatelskiej w zakresie ochrony dziedzictwa kulturowego przełożą się na wzrost atrakcyjności obszaru LGD „Kaszubska Droga”, wyróżnia ten obszar na tle większości innych lokalnych grup działania.

Beneficjentem tego działania będą NGO i JST i ich jednostki, LGD (operacja własna). Preferowane tu będą projekty partnerskie i realizowane w partnerstwie (będzie to jedno z kryteriów oceny wniosków). Pozwoli to na wymianę doświadczeń miedzy różnymi podmiotami pielęgnującymi lokalne tradycje. Kolejna preferencja związana tu jest z zastosowaniem innowacyjności – dodatkowe punkty w ocenie będą przysługiwać za innowacyjne wykorzystanie lokalnych zasobów.  Źródło finasowania przedsięwzięcia – WPR. Poziom dofinasowania - do 75% kosztów kwalifikowalnych w przypadku podmiotów publicznych, do 100% dla NGO. Wartość wsparcia do 50 tys. zł (wyjątek dla projektu partnerskiego /partnerskiego międzynarodowego/– do 200 tys. zł).

Do wymiany doświadczeń na płaszczyźnie tradycji kulturowych ma przyczynić się szczególny typ projektu w tym przedsięwzięciu. W ramach dedykowanego konkursu zaplanowano realizację projektu partnerskiego międzynarodowego, którego ze względu na pandemię COVID19 nie udało się  zrealizować w poprzednim okresie programowania. LGD „Kaszubska Droga” w ramach realizacji lokalnej strategii rozwoju zamierza zainicjować współpracę z innymi podmiotami (w tym poprzez kojarzenie partnerów) w celu realizacji projektu partnerskiego międzynarodowego  z LGD (GAL) z Włoch, która byłaby liderem projektu tj.  GAL Trasimeno Orvietano w Città della Pieve w prowincji Perugia – Umbria we Włoszech. Wspólnie z innymi krajami m.in. Bułgarią i Rumunią planujemy stworzyć projekt pod tytułem "Europejska droga koronki i haftu" w celu stworzenia wymiany pomysłów i dogłębnej informacji na temat różnych techniki stosowanych w przerobie koronek i haftów na obszarach o największej ich tradycji. Udział w targach poświęconych lokalnej tradycji byłby dla obszaru naszego LGD promowaniem nie tylko artystycznego rzemiosła, ale także własnego obszaru.

P.1.5. Wzmacnianie infrastruktury turystycznej

Wskazane przedsięwzięcie wychodzi naprzeciw lokalnym potrzebom powstania nowoczesnej, bezpiecznej i atrakcyjnej infrastruktury turystycznej. W toku konsultacji jednostki samorządu terytorialnego obszaru LGD zgłosiły potrzebę modernizację istniejących już kąpielisk, utworzenie nowych kąpielisk oraz powstanie ścieżek rowerowych typu singletrack. Wskazane działania przyczynią się do podniesienia atrakcyjności turystycznej gmin Linia, Luzino, Łęczyce i Szemud. Realizowane w ramach przedsięwzięcia operacje będą realizowane z utrzymaniem zasady minimalnego negatywnego oddziaływania inwestycji na środowisko.

Przedsięwzięcie będzie finansowane z FEP EFRR. Beneficjentem tego działania będzie mogła być JST. W ocenie wniosków preferowana będzie innowacyjność. Poziom dofinansowania – do 85%.

C.2	Dostępna „Kaszubska Droga” – poprawa dostępu do usług społeczno – gospodarczych na obszarze LGD

Poziom jakości usług w najbliższym otoczeniu zamieszkania czy pracy stanowi ważny element jakości życia oraz oceny jego poziomu. Wysoka jakość życia stanowi istotę wszelkich podejmowanych przez człowieka działań, zarówno tych w wymiarze indywidualnym, jak i zbiorowym. Dążenie do osiągnięcia wysokiej jakości życia nabiera szczególnego znaczenia w lokalnych układach terytorialnych, min. w takich, które tworzą Lokalne Grupy Działania. Jakość życia jednostki jest silnie uwarunkowana przez aspekty lokalne, czyli takie, które mają miejsce w naszym najbliższym otoczeniu ‒ mieście, gminie, powiecie. Polepszeniu jakości życia poprzez zwiększenie jakości usług na obszarze LGD „Kaszubska Droga” odpowiada drugi cel szczegółowy. W toku prac nad przygotowaniem strategii i z diagnozy obszaru i z konsultacji społecznych wynika zapotrzebowanie na poprawę jakość usług społecznych (te wszystkie działania, które zajmują się społecznymi potrzebami obywateli, czyli transfery pieniężne, usługi opieki zdrowotnej, edukacja, usługi opiekuńcze, usługi mieszkaniowe, usługi zatrudnieniowe i wyspecjalizowane usługi dla różnych grup docelowych) jak i usług gospodarczych (te które są oparte na działalności gospodarczej o charakterze nieprodukcyjnym).

W ramach celu 2 wyznaczono następujące przedsięwzięcia:

- Przedsięwzięcie P.2.1. Rozwój przedsiębiorczości w zakresie usług dla mieszkańców

- Przedsięwzięcie P.2.2. Rozwój infrastruktury i usług społecznych

- Przedsięwzięcie P.2.3. Rozwój małej  infrastruktury publicznej

- Przedsięwzięcie P.2.4. Rozwój pozarolniczych funkcji gospodarstw rolnych

- Przedsięwzięcie P.2.5. Organizacja czasu wolnego dzieci i młodzieży

P.2.1. Rozwój przedsiębiorczości w zakresie usług dla mieszkańców

Celem przedsiębiorczości na obszarze LGD jest zapewnienie mieszkańcom wysokiej jakości życia przez rozwój społeczno-gospodarczy obszarów wiejskich i kształtowanie ich wielofunkcyjności. Z głosów pojawiających się podczas konsultacji w trakcie tworzenia LSR wybrzmiała opinia, że obok gospodarki opartej na lokalnych zasobach, istotnym zagadnieniem z punktu widzenia rozwoju przedsiębiorczości jest zapewnienie lokalnej społeczności dostępu do usług świadczonych przez podmioty gospodarcze. Gminy Linia, Luzino, Łęczyce i Szemud stały się miejscem zamieszkania dla osób, które mimo częstego dojeżdżania do pracy poza obszar LGD, oczekują możliwości skorzystania z usług zapewniających wysoki poziom życia w miejscu zamieszkania. W toku tworzenia LSR zgłaszano zapotrzebowanie na brak lub rozwój takich usług jak

•	usługi prozdrowotne, poprawiające kondycję fizyczną

•	usługi budowlane

•	usługi organizacji czasu wolnego

•	wsparcie psychiatryczne i psychologiczne młodych ludzi

•	usługi gastronomiczne i/lub noclegowe

•	usługi wsparcia seniorów/niepełnosprawnych i ich rodzin/ludzi młodych

•	usługi „naprawcze” (typu serwisy sprzętu rtv/agd, szewc, krawcowa, warsztaty samochodowe, itp.).

W ramach powyższych usług będzie można otwierać lub rozwijać działalność gospodarczą. W kryteriach oceny wniosków preferowane będzie tworzenie miejsc pracy dla bezrobotnych kobiet, osób długo bezrobotnych (powyżej 12 miesięcy), bezrobotnych powyżej 50 roku życia, bezrobotnych do 30 roku życia. Przedsięwzięcie będzie finansowane z WPR. Poziom dofinansowania - do 65%. Dofinansowanie w tym przedsięwzięciu planowane jest w kwocie do 50 000,00 PLN dla tworzących firmy i do 150 000,00 PLN dla rozwoju przedsiębiorstw.

P.2.2. Rozwój infrastruktury i usług społecznych

Powyższe przedsięwzięcie stanowi odpowiedź na wykazane w diagnozie rosnące potrzeby osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym w zakresie zaspokojenia ich potrzeb. Pomoc społeczna jest świadczona głównie w formie instytucjonalnej – jest niski poziom lub zupełny brak usług społecznych świadczonych w miejscu zamieszkania. W ramach przedsięwzięcia będą podejmowane dwojakie działania. Pierwsze to projekty infrastrukturalne będące odpowiedzią na mała liczbę placówek dziennych wspierających potrzeby osób starszych, niepełnosprawnych, chorych, dzieci i młodzież z rodzin dysfunkcyjnych. Drugie to projekty w dużej mierze wykorzystujące potencjał tych pierwszych, polegające na świadczeniu dobrej jakości, trwałych usług społecznych dla zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym. Całość działań ma przyczynić się do deinstytutalizacji  usług społecznych. Działania w ramach przedsięwzięcia będą kierowane do zdiagnozowanych grup w szczególnej sytuacji: seniorów od 60 roku życia; osób niepełnosprawnych i ich rodzin/opiekunów; dzieci i młodzieży z rodzin, w których normalne, zdrowe funkcjonowanie rodziny jest utrudnione przez negatywne zachowania, takie jak znęcanie się, apatia, zaniedbanie lub brak wsparcia emocjonalnego.

W przypadku rozwoju usług społecznych preferowane będą projekty partnerskie i w partnerstwie co pozwoli na wymianę doświadczeń, umożliwi wzmocnienie przez sektor publiczny sektora organizacji pozarządowych w wymiarze organizacyjnym i finansowym. Beneficjentem będą tu JST i ich jednostki (rozwój infrastruktury w formie konkursu) oraz NGO (rozwój usług w formie konkursu). Przedsięwzięcie będzie finansowane z FEP EFRR (infrastruktura) i FEP EFS+ (usługi). Poziom dofinansowania – do 85%.

P.2.3. Rozwój małej  infrastruktury publicznej.

Uzasadnieniem realizacji danego przedsięwzięcia jest zgłaszane przez mieszkańców zapotrzebowanie na korzystanie z wysokiej jakości usług w obiektach funkcjonalnych i podnoszących estetykę otoczenia, obiektach służących do codziennej rekreacji lub utrzymania porządku, zapewnienie bezpieczeństwa. Są to obiekty małej infrastruktury o charakterze nieuciążliwym, jednocześnie stanowiąc jedynie funkcję wspierającą (poboczną) podczas korzystania z danej nieruchomości (miejsca publicznego). Ponadto w ramach tego zakresu, zgodnie z lokalnymi potrzebami, będzie możliwe budowanie, modernizowanie (w tym wraz z wyposażaniem) obiektów ogólnodostępnych, niekomercyjnych zaspokajających potrzeby lokalnej społeczności o szerokim charakterze społeczno - kulturalnym.

Beneficjentem będą tu JST i jej jednostki. Przedsięwzięcie będzie finansowane z WPR. Poziom dofinasowania - do 75%.

P.2.4. Rozwój pozarolniczych funkcji gospodarstw rolnych

Wykazane w diagnozie niski poziom dochodów z gospodarstw rolnych, szczególnie tych małych, wymusza na rolnikach szukania dodatkowych źródeł dochodu. W toku konsultacji zgłaszano potrzebę tworzenia lub rozwijanie pozarolniczych funkcji gospodarstw rolnych jak gospodarstwa agroturystyczne i zagrody edukacyjne. Powyższe działanie przyczyni się dwojako do rozwoju obszaru LGD: z jednej strony poprawi sytuację życiową rolników, a z drugiej strony podniesie atrakcyjność turystyczną obszaru poprzez utworzenie i rozwijanie usług.

Beneficjentem będą rolnicy prowadzący małe gospodarstwa rolne. Przedsięwzięcie będzie finansowane z WPR. W tym przedsięwzięciu przy ocenie wniosków również preferowana będzie innowacyjność. Poziom dofinasowania - do 85%. Kwota dofinasowania – do 150 tys. zł.

P.2.5. Organizacja czasu wolnego dzieci i młodzieży

Uzasadnieniem dla przedsięwzięcia jest wykazane w diagnozie zapotrzebowanie dotyczące wsparcia dzieci i młodzieży, która boryka się ze skutkami pandemii COVID 19 w zakresie świadczenia im usług (non profit) organizacji im czasu wolnego, pobudzenia tej grupy do większej aktywności społecznej.

Preferowane tu będą projekty partnerskie i realizowane w partnerstwie (będzie to jedno z kryteriów oceny wniosków). Beneficjentem będą tu JST i ich jednostki, NGO. Przedsięwzięcie będzie finansowane z WPR. Poziom dofinasowania - do 75% kosztów kwalifikowalnych w przypadku podmiotów publicznych, do 100% dla pozostałych. Wartość wsparcia do 50 tys. zł.

Wskaźniki produktu i rezultatu

W poszczególnych celach i przedsięwzięciach zastosowano wskaźniki wynikające z programów lub opracowano dodatkowe wskaźniki pozwalające zmierzyć stopień osiągniecia celów.

Wskazane poniżej wskaźniki są:

•	specyficzne do celów, które mierzą (są to wskaźniki często używane do mierzenia podobnych celów),

•	mierzalne (od wielu lat przez instytucje państwowe)

•	określone w czasie (poniższa tabela określa zakładane wartości osiągania wskaźników w poszczególnych latach, jako stan początkowy przyjęto wartość 0)

•	pokazują wartości racjonalne, zrozumiałe dla społeczności, mierzą rzeczy zrozumiałe – ilość przedsiębiorstw, osób, liczbę projektów  itp.

Tabela 33 Wskaźniki produktu i rezultatu

| Cel szczegółowy | Przedsięwzięcie | Wskaźnik produktu | Wskaźnik rezultatu | Źródło danych |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| C.1 Naturalna „Kaszubska Droga” – zwiększenie potencjału społeczno – gospodarczego obszaru LGD w oparciu o lokalne zasoby | Przedsięwzięcie P.1.1. Działania zwiększające wykorzystanie Odnawialnych Źródeł Energii | WLWK-PLRO208 –Pojemność magazynów energii elektrycznej [MWh] | WLWK-PLRR108 Ilość zmagazynowanej energii w magazynie energii (ilość energii dostarczona do magazynu) elektrycznej [MWh/rok] | Ankieta monitorująca/ pomiar na podstawie danych wskazanych przez Wnioskodawców w ankietach/Sprawozdania beneficjentów/dane LGD |
|  |  |  | WLWK-PLRR110 Liczba gospodarstw domowych korzystających z magazynowanej energii [szt.] |  |
|  | Przedsięwzięcie P.1.2. Poprawa bioróżnorodności obszarów cennych przyrodniczo | WLWK-PLRO070 - Powierzchnia siedlisk wspieranych w celu uzyskania lepszego statusu ochrony [ha] | WLWK-RCR095 - Ludność mająca dostęp do nowej lub udoskonalonej zielonej infrastruktury [osoby] | Ankieta monitorująca/ pomiar na podstawie danych wskazanych przez Wnioskodawców w ankietach/Sprawozdania beneficjentów/dane LGD |
|  | Przedsięwzięcie P.1.3. Rozwój gospodarki opartej na lokalnych zasobach | Liczba operacji polegających na rozwoju istniejącego przedsiębiorstwa (sztuki) | R.37 Wzrost gospodarczy i zatrudnienie na obszarach wiejskich: nowe miejsca pracy objęte wsparciem w ramach projektów WPR Liczba utworzonych miejsc pracy) | Ankieta monitorująca/ pomiar na podstawie danych wskazanych przez Wnioskodawców w ankietach/Sprawozdania beneficjentów/dane LGD |
|  |  | Liczba operacji polegających na utworzeniu nowego przedsiębiorstwa (sztuki) |  | Ankieta monitorująca/ pomiar na podstawie danych wskazanych przez Wnioskodawców w ankietach/Sprawozdania beneficjentów/dane LGD |
|  | Przedsięwzięcie P.1.4. Inicjatywy lokalne na rzecz kształtowania świadomości obywatelskiej w zakresie ochrony dziedzictwa kulturowego | Liczba operacji polegających na kształtowaniu świadomości obywatelskiej w zakresie ochrony dziedzictwa kulturowego (sztuki) | Liczba osób korzystających z doradztwa, szkoleń, wymiany wiedzy lub biorących udział w grupach operacyjnych europejskiego partnerstwa innowacyjnego (EPI) wspieranych w ramach WPR, by zwiększyć zrównoważoną efektywność gospodarczą, społeczną, środowiskową, klimatyczną i w zakresie gospodarowania zasobami [liczba osób] | Ankieta monitorująca/ pomiar na podstawie danych wskazanych przez Wnioskodawców w ankietach/Sprawozdania beneficjentów/dane LGD |
|  | Przedsięwzięcie P.1.5. Wzmacnianie infrastruktury turystycznej | WLWK-RCO077 - Liczba obiektów kulturalnych i turystycznych objętych wsparciem [sztuki] | WLWK-RCR077 - Liczba osób odwiedzających obiekty kulturalne i turystyczne objęte wsparciem [osoby odwiedzające / rok] | Ankieta monitorująca/ pomiar na podstawie danych wskazanych przez Wnioskodawców w ankietach/Sprawozdania beneficjentów/dane LGD |
| C.2 Dostępna „Kaszubska Droga” – poprawa dostępu do usług społeczno – gospodarczych na obszarze LGD | Przedsięwzięcie P.2.1. Rozwój przedsiębiorczości w zakresie usług dla mieszkańców | Liczba operacji polegających na rozwoju istniejącego przedsiębiorstwa (sztuki) | R.37 Wzrost gospodarczy i zatrudnienie na obszarach wiejskich: nowe miejsca pracy objęte wsparciem w ramach projektów WPR (Liczba utworzonych miejsc pracy) | Ankieta monitorująca/ pomiar na podstawie danych wskazanych przez Wnioskodawców w ankietach/Sprawozdania beneficjentów/dane LGD |
|  |  | Liczba operacji polegających na utworzeniu nowego przedsiębiorstwa (sztuki) |  | Ankieta monitorująca/ pomiar na podstawie danych wskazanych przez Wnioskodawców w ankietach/Sprawozdania beneficjentów/dane LGD |
|  | Przedsięwzięcie P.2.2. Rozwój infrastruktury i usług społecznych | WLWK-PLKLCO02 - Liczba osób objętych usługami świadczonymi w społeczności lokalnej w programie [osoby] | WLWK-PLKLCR02 - Liczba utworzonych miejsc świadczenia usług w społeczności lokalnej [sztuki] | Ankieta monitorująca/ pomiar na podstawie danych wskazanych przez Wnioskodawców w ankietach/Sprawozdania beneficjentów/dane LGD |
|  |  | WLWK-EECO12 – Liczba osób z niepełnosprawnościami objętych wsparciem w programie [osoby] |  | Ankieta monitorująca/ pomiar na podstawie danych wskazanych przez Wnioskodawców w ankietach/Sprawozdania beneficjentów/dane LGD |
|  |  | WLWK-PLRO205 - Liczba wspartych obiektów, w których realizowane są usługi społeczne [sztuki] | WLWK-RCR067 - Roczna liczba użytkowników nowych lub zmodernizowanych lokali socjalnych [użytkownicy / rok] | Ankieta monitorująca/ pomiar na podstawie danych wskazanych przez Wnioskodawców w ankietach/Sprawozdania beneficjentów/dane LGD |
|  | Przedsięwzięcie P.2.3. Rozwój małej infrastruktury publicznej | Liczba operacji polegających na rozwoju małej infrastruktury publicznej (sztuki) | R.41 Łączenie obszarów wiejskich w Europie: odsetek ludności wiejskiej korzystającej z lepszego dostępu do usług i infrastruktury dzięki wsparciu z WPR (liczba osób) | Ankieta monitorująca/ pomiar na podstawie danych wskazanych przez Wnioskodawców w ankietach/Sprawozdania beneficjentów/dane LGD |
|  | Przedsięwzięcie P.2.4. Rozwój pozarolniczych funkcji gospodarstw rolnych | Liczba powstałych koncepcji rozwoju usług czasu wolnego i gospodarki doświadczeń w tym wdrożenia systemów jakości wiejskiej bazy noclegowej (sztuki) | R.39 Rozwój gospodarki wiejskiej: liczba przedsiębiorstw rolnych, w tym przedsiębiorstw zajmujących się biogospodarką, rozwiniętych dzięki wsparciu w ramach WPR (Liczba przedsiębiorstw) | Ankieta monitorująca/ pomiar na podstawie danych wskazanych przez Wnioskodawców w ankietach/Sprawozdania beneficjentów/dane LGD |
|  | P.2.5. Organizacja czasu wolnego dzieci i młodzieży | Liczba operacji polegających na wspieraniu ludzi młodych do 25 roku życia | R.42 Promowanie włączenia społecznego: liczba osób objętych wspieranymi projektami włączenia społecznego | Ankieta monitorująca/ pomiar na podstawie danych wskazanych przez Wnioskodawców w ankietach/Sprawozdania beneficjentów/dane LGD |

# Rozdział VII Sposób wyboru i oceny operacji oraz sposób ustanawiania kryteriów wyboru

Sposób wyboru i oceny operacji jest kompetencją Rady – ona formalnie zatwierdza procedury wyboru i oceny operacji w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju i regulamin Rady.  Konkretne zapisy w tym przedmiocie zostaną określone w ciągu 60 dni od wyboru strategii. Można przyjąć, że wybór i ocena operacji będzie obejmował  następujące etapy:

- tworzenie i konsultacje społeczne kryteriów naboru/regulaminów konkursów

- nabór i przyjęcie wniosku lub grantu

- ocena wniosku lub grantu

- ustalenie kwoty wsparcia

- ostateczny wybór operacji do dofinansowania

- ewentualne protesty.

Przygotowane zostaną procedury/regulaminy naboru i oceny odrębne dla poszczególnych rodzajów operacji (otwarte konkursy, projekt grantowy, operacja własna). Ich treść będzie zamieszczona na stronie internetowej oraz do wglądu w siedzibie LGD. Działania organu decyzyjnego będą regulowane przez kwestie zachowania parytetów sektorowych na każdym etapie oceny. W celu identyfikacji ewentualnych powiazań członków Rady i w celu zapobieżenia konfliktowi interesów z wnioskodawcami/grantobiorcami będzie prowadzany rejestr interesu członków organu decyzyjnego.

Zasady wyboru (i ich zmiany) operacji uchwala Rada LGD (zgodnie z umocowaniem w statucie stowarzyszenia). Natomiast inicjatywa zmiany sposobu wyboru i oceny operacji może wyjść od każdego członka LGD na zasadach określonych w statucie (członek zwyczajny ma prawo do składania Zarządowi wniosków dotyczących działalności Stowarzyszenia, w tym wdrażania LSR oraz pogłębiania partnerstwa między członkami LGD).

Analogicznie wygląda temat ustanawiania i zmiany kryteriów wyboru. Jest to kompetencja Rady, każdy członek LGD ma prawo do wniesienia wniosku o zmianę w kryteriach. Ustanowieniu kryteriów będzie poświęcone odrębne posiedzenie Rady w formie warsztatu z udziałem pracowników biura. Kryteria powstaną mając na uwadze wymagania poszczególnych funduszy finansujących, zgodności ich z diagnozą, celami i wskaźnikami.

Zarówno propozycja zmian procedur jak i zmian kryteriów będzie poddana każdorazowo konsultacjom społecznym poprzez zamieszczenie propozycji zmian wraz z formularzem uwag na stronie internetowej LGD. Kryteria oceny będą mierzalne i zrozumiałe. Natomiast  kryteria jakościowe będą doprecyzowane, aby można było jasno ustalić, jak należy je spełnić.

Procedury dotyczące wyboru, oceny operacji, ustanawiania kryteriów będą zgodne z wytycznymi dla przedsięwzięć finansowanych w ramach EFRROW (dla środków z WPR) i wytycznymi w zakresie przedsięwzięć finansowanych w ramach EFRR i EFS+ (dla środków z FEP).

LGD wzorem poprzednich okresów będzie premiować projekty innowacyjne. Konsultacje społeczne służyły określeniu pojęcia innowacyjności na podstawie definicji wskazanej w projekcie dokumentacji konkursowej oraz na podstawie wyznaczonych celów w LSR. Przyjęta definicja innowacyjności ma odzwierciedlenie w diagnozie oraz analizie SWOT i odnosi się do głównych problemów i potrzeb zidentyfikowanych na etapach budowy LSR. W nawiązaniu do często zgłaszanego problemu niewystarczającego wykorzystania potencjału obszaru LGD postanowiono premiować innowacyjne wykorzystanie lokalnych zasobów.

Innowacyjność – to wykorzystanie lokalnych zasobów kulturowych, historycznych, przyrodniczych charakterystycznych dla obszaru LGD w taki sposób, aby prowadziły do nowej usługi i/lub produktu w sferze turystyki i/lub rekreacji i/lub kultury.

Z poprzedniego okresu programowania zachowana zostanie wprost proporcjonalna ocena innowacyjności w zależności od poziomu na jakim występuje (sołectwo, gmina, obszar LGD).

Innowacja będzie premiowana w następujących przedsięwzięciach:

- P.1.3. Rozwój gospodarki opartej na lokalnych zasobach

- P.1.4. Inicjatywy lokalne na rzecz kształtowanie świadomości obywatelskiej w zakresie ochrony dziedzictwa kulturowego

- P.1.5. Wzmacnianie infrastruktury turystycznej

- P.2.4. Rozwój pozarolniczych funkcji gospodarstw rolnych.

W LSR, zgodnie z formułą RLKS, przywiązano dużą rolę dla idei partnerstwa. Współpraca pomiędzy rożnymi podmiotami z i spoza obszaru LGD ma przynieść wymierne korzyści i przyczynić się do rozwoju obszaru. W LSR przewidziano projekty partnerskie i w partnerstwie w dwóch przedsięwzięciach:

- P.1.4. Inicjatywy lokalne na rzecz kształtowania świadomości obywatelskiej w zakresie ochrony dziedzictwa kulturowego

- P.2.2. Rozwój infrastruktury i usług społecznych

- P.2.5. Organizacja czasu wolnego dzieci i młodzieży

W tych działaniach współpraca partnerska lub w partnerstwie pomiędzy różnymi podmiotami będzie premiowana dodatkowymi punktami w ramach lokalnych kryteriów wyboru. Charakter współpracy będzie mógł mieć szeroki zakres: np. finansowy, organizacyjny, merytoryczny. Pozwoli to na wymianę doświadczeń między różnymi podmiotami pielęgnującymi lokalne tradycje czy działającymi w sferze usług społecznych.

Procedura grantów zostanie zastosowana w przedsięwzięciu P.2.2. Rozwój infrastruktury i usług społecznych (w części dotyczącej usług) oraz ewentualnie w P.1.1. Działania zwiększające wykorzystanie Odnawialnych Źródeł Energii.

Projekty wskazane w LSR będą wybierane zgodnie z zasadami i warunkami obowiązującymi dla EFS+ i EFRR, również promowane będą projekty wpisujące się w inicjatywę Nowy Europejski Bauhaus.

# Rozdział VIII Plan działania

Ogłoszenie naborów wniosków w większości przedsięwzięć planowane jest na lata 2024 i 2025. Plan działania zakłada dla większości operacji jednoroczny czas realizacji. W ramach Przedsięwzięcia P.1.1. Działania zwiększające wykorzystanie Odnawialnych Źródeł Energii ogłoszone będą 2 nabory, najpierw w 2024 roku dla osób fizycznych, mieszkańców obszaru LGD a w kolejnym roku dla pozostałych podmiotów. Oba przedsięwzięcia związane z przedsiębiorczością (P.1.3 i P.2.1) będą podzielone na dwie części (pierwsze nabory w drugiej połowie 2024 roku, drugie nabory w pierwszej połowie 2025 roku) – umożliwi to ubieganie się o wsparcie szerokiemu gronu potencjalnych Beneficjentów. Ta sama idea sprzyja podziałowi na kilka naborów w ramach w przedsięwzięciach P.1.4 Przedsięwzięcie P.1.4. Inicjatywy lokalne na rzecz kształtowania świadomości obywatelskiej w zakresie ochrony dziedzictwa kulturowego i P.2.3 Przedsięwzięcie P.2.3. Rozwój małej  infrastruktury publicznej. Przy czym należy wspomnieć, że jeden z projektów w P.1.4 dotyczyć będzie partnerstwa międzynarodowego. Na 2 etapy chcemy podzielić też nabory w przedsięwzięciu P.2.2. Rozwój infrastruktury i usług społecznych (w latach 2025-2026). Takie rozłożenie naborów umożliwi przygotowanie infrastruktury pod świadczenie usług społecznych.  Pozostałe przedsięwzięcia zostaną realizowane w jednych naborach.

Zaplanowanie w taki sposób naborów, głównie w dwóch pierwszych latach, przyczyni się do łatwiejszego osiągnięcia kamienia milowego (na dzień 30.06.26 r w ramach PS WPR, na dzień 31.12.2026 r. w ramach FEP).

Szczegóły określające terminy osiągnięcia celów poprzez realizację wskaźników produktu i rezultatu stanowi Tabela Plan działania. zał. nr 2 do niniejszej strategii.

# Rozdział IX Plan finansowy LSR

Kwotę w budżecie LSR ustalono zgodnie z treścią załącznika nr 4 do „Regulaminu Konkursu na wybór strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”. Budżet w podziale na przedsięwzięcia wygląda następująco:

Tabela 34 Budżet w podziale na przedsięwzięcia

| Budżet (w EUR) | Przedsięwzięcia w ramach C.1 (Naturalna „Kaszubska Droga” – zwiększenie potencjału społeczno – gospodarczego obszaru LGD w oparciu o lokalne zasoby) | Źródło finansowania |
| --- | --- | --- |
| 518 745,43 | P.1.1. Działania zwiększające wykorzystanie Odnawialnych Źródeł Energii | FEP EFRR |
| 312 378,66 | P.1.2. Poprawa bioróżnorodności obszarów cennych przyrodniczo | FEP EFRR |
| 71 111,08 | P.1.3. Rozwój gospodarki opartej na lokalnych zasobach | WPR |
| 155 555,54 | P.1.4. Inicjatywy lokalne na rzecz kształtowanie świadomości obywatelskiej w zakresie ochrony dziedzictwa kulturowego | WPR |
| 518 745,43 | P.1.5. Wzmacnianie infrastruktury turystycznej | FEP EFRR |
| Budżet (w EUR) | Przedsięwzięcia w ramach C.2 (Dostępna „Kaszubska Droga” – poprawa dostępu do usług społeczno – gospodarczych na obszarze LGD) |  |
| 599999,94 | P.2.1. Rozwój przedsiębiorczości w zakresie usług dla mieszkańców | WPR |
| 296 972,55 | P.2.2. Rozwój infrastruktury i usług społecznych | FEP EFRR |
| 593 945,10 | P.2.2. Rozwój infrastruktury i usług społecznych | FEP EFS+ |
| 745 555,68 | P.2.3. Rozwój małej infrastruktury publicznej oraz poprawa dostępu do usług lokalnych | WPR |
| 133333,32 | P.2.4. Rozwój pozarolniczych funkcji gospodarstw rolnych | WPR |
| 44444,44 | P.2.5. Organizacja czasu wolnego dzieci i młodzieży | WPR |

Budżet wszystkich funduszy (EFSI) ujętych w LSR w ramach RLKS wynosi 4 403 287,17 euro. 1 750 000,00 euro na wdrażanie LSR pochodzi z EFRROW. Z tego funduszu pochodzi również kwota na zarządzanie LSR w wysokości 412 500,00. Z FEP ujęto na wdrażanie ogółem 2 240 787,17 euro, z czego 1 646 842,07 euro to środki EFRR a 593 945,10 euro to środki EFS+. Ogółem na wdrażanie LSR przyjęto 3 990 787,17 euro.

Kształt budżetu jest efektem spotkań konsultacyjnych z mieszkańcami, zespołu roboczego do spraw opracowania LSR  oraz konsultacji na Walnym Zebraniu Członków 22.05.2023 r. Założenia do budżetu oparto na potrzebach społeczności lokalnej oraz na doświadczeniach we wdrażaniu poprzednich strategii. Plan wykorzystania budżetu oparto na intensywnym ogłaszaniu naborów w latach 2024-2025, aby zapobiec nieosiągnięciu kamieni milowych wykazanych w umowie ramowej.

Uzupełnieniem budżetu w ramach EFSI będą dodatkowe środki finansowe wspomagające realizację celów LSR, o których wspomniano w rozdziale V. Poniżej zaprezentowano przykłady takiego wsparcia

Tabela 35 Dodatkowe źródła finansowania

| Źródło | Działanie | Uzasadnienie |
| --- | --- | --- |
| C.1 (Naturalna „Kaszubska Droga” – zwiększenie potencjału społeczno – gospodarczego obszaru LGD w oparciu o lokalne zasoby) |  |  |
| Dotacje Narodowego Centrum Kultury | Program EtnoPolska | Kultywowanie lokalnego dziedzictwa poprzez organizację konkursu i wystawy haftu kaszubskiego |
| Program dotacyjny Wspólnie dla dziedzictwa | działania edukacyjne oraz popularyzujące lokalne dziedzictwo kulturowe | Organizacja warsztatów z rękodzieła dla młodzieży z obszaru LGD |
| Dotacje Narodowego Centrum Kultury | Kultura – Interwencje | Organizacja spektaklu teatralnego kultywującego tradycje kaszubskie i łączącego pokolenia seniorów, ludzi młodych. |
| C.2 (Dostępna „Kaszubska Droga” – poprawa dostępu do usług społeczno – gospodarczych na obszarze LGD) |  |  |
| Darowizny przyznawane przez Fundację KGHM Polska Miedź | „Sport i rekreacja” | Organizacja rajdu nordic walking dla seniorów, dzieci i młodzieży z obszaru LGD |
| Program „Równać Szanse” Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności | Konkurs Duże Granty | Organizacja warsztatów rozwijających kompetencje społeczne i emocjonalne młodych ludzi |
| Program grantowy „ORLEN Social Lab. Laboratorium Społecznej Zmiany” | Poprawa jakości życia lokalnych społeczności | Wsparcie seniorów poprzez organizację warsztatów z zakresu bezpieczeństwa w cyberprzestrzeni |

# Rozdział X Monitoring i ewaluacja

Celem monitorowania i ewaluacji będzie bieżąca ocena wdrażania LSR oraz pracy i oddziaływania LGD „Kaszubska Droga” poprzez ocenę wskaźników produktu, rezultatu, zakres planowanych  przedsięwzięć oraz weryfikację założonych w LSR celów.

Elementy podlegające ewaluacji i monitoringowi:

a) Funkcjonowanie LGD - potwierdzające sprawność, efektywność funkcjonowania LGD:

•	efektywność pracy biura i organów LGD,

•	sposobu przepływu informacji,

•	ocena pracowników,

•	efektywność promocji i aktywizacji lokalnej społeczności, doradztwa,

•	efektywność współpracy.

b) Wdrażanie LSR weryfikacja realizacji LSR w stosunku do założeń:

•	zgodność realizacji celów i wskaźników,

•	ocena wpływu wybranych operacji na realizację celów,

•	wykorzystania budżetu,

•	jakość stosowanych kryteriów wyboru operacji i procedur,

•	przebiegu konkursów,

•	inne zależne od potrzeb wynikających z wdrażania LSR.

Monitoring będzie prowadzony na bieżąco, tj. corocznie możliwe będzie sprawdzenie i weryfikacja funkcjonowania LGD.  Na potrzeby monitoringu zostanie powołany zespół ds. monitoringu i ewaluacji, powoływany przez Radę LGD, który we współpracy z biurem LGD przygotowuje Raport z wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju.

Ponadto, w sytuacji kiedy monitoring wykaże problemy we wdrażaniu LSR, przewiduje się przeprowadzenie ewaluacji zewnętrznej.  Ewaluację zewnętrzną powinien przeprowadzić niezależny ewaluator (zwany dalej Wykonawcą). Dopuszcza się, aby kilka LGD zlecało ewaluację zewnętrzną wspólnie (badanie obejmuje kilka LSR). W ten sposób zagwarantowana zostanie porównywalność wyników różnych LGD w ramach województwa. Wykonawca badania powinien posiadać odpowiednie doświadczenie w realizacji badań ewaluacyjnych. Raport z ewaluacji zostanie udostępniony co najmniej na stronie internetowej LGD.

Planuje się zastosowanie następujących kryteriów ewaluacyjnych:

•	kryterium skuteczności: na ile rezultaty i wpływ wdrażania LSR przyczyniły się do osiągnięcia jej celów?

•	kryterium efektywności: w jakim stopniu nakłady były proporcjonalne do produktów, rezultatów i wpływu programu na osiągnięcie jego celów?

•	kryterium trafności: w jakim stopniu cele LSR odpowiadają potrzebom jego adresatów?

•	kryterium użyteczności: na ile rezultaty i wpływ LSR zaspokajają potrzeby jego adresatów?

•	kryterium trwałości: jak długo będą trwać pozytywne skutki wdrażania LSR po zakończeniu programu

Przewiduje się, iż w wyniku monitoringu i ewaluacji mogą zostać podjęte takie działania naprawcze jak:

•	zmiana harmonogramu ogłaszania konkursów,

•	zmiana kryteriów oceny operacji i ich wyboru,

•	zmiana sposobu prowadzenia usług doradczych i szkoleniowych w zakresie wdrażania i rozliczania projektów,

•	usprawnienie przepływu informacji,

•	wprowadzenia zmian w dokumentach,

•	inne.

Tabela 36 Zakres monitoringu i ewaluacji

| Elementy poddane badaniu | Wykonawca badania | Źródła danych i metody ich zbierania | Czas i okres dokonywania pomiaru | Analiza i ocena danych |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Monitoring |  |  |  |  |
| Funkcjonowanie Biura LGD | Zarząd LGD | Anonimowe ankiety, opinia dyrektora biura nt. podległego personelu, wywiad z wnioskodawcami, opinia Zarządu, opinia Komisji Rewizyjnej | Na bieżąco w całym okresie wdrażania LSR | Ocena efektywności pracy pracowników, sposobu przekazywania istotnych informacji potencjalnym beneficjentom, ocena jakości doradztwa. |
| Stopień realizacji Harmonogramu ogłaszanych konkursów | Biuro LGD | Wewnętrzna baza danych konkursów | Na bieżąco w całym okresie wdrażania LSR | Zgodność ogłaszanych konkursów z harmonogramem konkursów w całym okresie wdrażania LSR |
| Budżet LSR | Biuro LGD | Rejestr danych | Na bieżąco w całym okresie wdrażania LSR | Ocena zgodności i wysokości wydatkowania środków finansowych z przyznanego budżetu na poszczególne zadania/przedsięwzięcia |
| Zainteresowanie stroną internetową LGD | Biuro LGD | Licznik odwiedzin strony internetowej, statystyki/dane od administratora strony internetowej | Na bieżąco w całym okresie wdrażania LSR | Skuteczność przepływu informacji, efektywność promocji obszaru LGD |
| Stopień realizacji budżetu na operacje dedykowane grupom dewaloryzowanym | Biuro LGD | Rejestr danych | Na bieżąco w całym okresie wdrażania LSR | Ocena zgodności i wysokości wydatkowania środków finansowych z przyznanego budżetu na poszczególne zadania/przedsięwzięcia |
| Stan wdrażanych projektów, skala i rodzaje występujących problemów | Biuro LGD | Rejestr danych, ankiety, bieżący kontakt z beneficjentami | Na bieżąco w całym okresie wdrażania LSR | Ocena zaawansowania projektów |
| Ewaluacja |  |  |  |  |
| Stopień realizacji celów LSR – stopień realizacji wskaźników | Zespół Monitorujący | Analizy własne Zespołu Monitorującego, sprawozdania beneficjentów, ankiety beneficjentów, rejestr prowadzony przez pracowników Biura LGD, wizja lokalna | Ocena roczna wykonywana w pierwszym kwartale roku kolejnego | Stopień realizacji wskaźników |
| Jakość stosowanych kryteriów wyboru operacji i procedur | Biuro LGD, Zarząd LGD | Analiza ankiet przeprowadzonych z beneficjentami, dokumentacji dotyczącej realizacji operacji zgromadzonej w biurze LGD | Ocena roczna w latach dokonywana w pierwszym kwartale roku kolejnego. | Stopień realizacji zaplanowanych operacji |
| Zainteresowanie stroną internetową LGD | Biuro LGD | Licznik odwiedzin strony internetowej, statystyki/dane od administratora strony internetowej | Ocena roczna w latach dokonywana w pierwszym kwartale roku kolejnego | Skuteczność przepływu informacji, efektywność promocji obszaru LGD |
| Skuteczność promocji i aktywizacji społeczności lokalnej | Biuro LGD | Badania ankietowe wśród mieszkańców, prowadzone bezpośrednio, za pośrednictwem strony internetowej Stowarzyszenia. | Ocena roczna w latach dokonywana w pierwszym kwartale roku kolejnego | Ocena skuteczności promocji LGD oraz działań wdrażanych w ramach LSR, mierzona, jako liczba osób, które uzyskały informacje na temat LGD oraz skuteczność animacji społeczności. |
| Działalność LGD, pracownicy i funkcjonowanie biura. | Zespół Monitorujący | Badania ankietowe, opinie beneficjentów, rozmowy z mieszkańcami na otwartych spotkaniach, wywiady z wnioskodawcami, opinie członków Stowarzyszenia. | Raz na rok | Ocena poprawności działalności prowadzonej przez Stowarzyszenie, określająca skuteczność realizowanych zadań w odniesieniu do założeń LSR |
| Budżet LSR | Biuro LGD | Rejestr danych | Raz na rok | Ocena zgodności i wysokości wydatkowania środków finansowych z przyznanego budżetu na poszczególne zadania/przedsięwzięcia |

# XI. Wykaz  literatury/źródeł

- Bański J., Struktura i ocena zasobów lokalnych w regionach Polski Wschodniej, Studia Obszarów Wiejskich,  Warszawa 2019

- GUS Statystyczne Vademecum Samorządowca portret woj. pomorskiego (https://svs.stat.gov.pl)

- Kusterka-Jefmańska M., Wysoka jakość życia jako cel nadrzędny lokalnych strategii zrównoważonego rozwoju, Zeszyty Naukowe Instytutu Spraw Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2010

- Namysłowska I., Psychiatria dzieci i młodzieży. Red.. I. Namysłowska, Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2004

- Powiatowy Program na rzecz osób niepełnosprawnych na lata 2022-2032, Wejherowo 2022

- Sprawozdanie z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie oraz Organizatora Rodzinnej Pieczy zastępczej w Wejherowie za rok 2020, Wejherowo 2020

- Stanny M., Wieś, obszar wiejski, ludność wiejska – o problemach z ich definiowaniem. Wielowymiarowe spojrzenie, Wieś i Rolnictwo,Warszawa 2014

- Strategia rozwiazywania problemów społecznych Gminy Szemud na lata 2021-2030, Szemud 2021,   https://mapadotacji.gov.pl/projekty/789681/

- Strategia Rozwoju Gminy Linia na lata 2023-2030, Linia 2023

- Strategia Rozwoju Gminy Łęczyce na lata 2021-2030, Łęczyce 2021

- Strategia Rozwoju Powiatu Wejherowskiego 2021-2030, Wejherowo 2021

# XII. Spis tabel

Tabela 1 Dokumenty regulujące funkcjonowanie LGD	4

Tabela 2 Zmiana liczby ludności	4

Tabela 3 Działania partycypacyjne	6

Tabela 4 Powierzchnia gmin	10

Tabela 5 Liczba ludności w poszczególnych gminach LGD, udział procentowy (wg stanu na dzień 31.12.2020 r.)	11

Tabela 6 Przyrost naturalny i saldo migracji w poszczególnych gminach LGD na tle województwa pomorskiego i powiatu wejherowskiego	12

Tabela 7 Liczba podmiotów gospodarczych ( stan na koniec 2020)	12

Tabela 8 Potencjał gospodarczy – liczba nowych podmiotów gospodarczych bezwzględna i w przeliczeniu na 1000 mieszkańców	14

Tabela 9 Dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej	16

Tabela 10 Liczba osób bezrobotnych	17

Tabela 11 Liczba osób bezrobotnych wg gmin	18

Tabela 12 Liczba miejsc noclegowych na terenie LGD stan na rok 2020	22

Tabela 13 Rodziny otrzymujące zasiłki rodzinne na dzieci	25

Tabela 14 Beneficjenci środowiskowej pomocy społecznej na 10 tys. ludności	25

Tabela 15 Liczba osób korzystających ze świadczeń na podstawie wydanych decyzji	26

Tabela 16 Powody udzielania pomocy i wsparcia rodzinom w roku 2020	26

Tabela 17 Odsetek osób w wieku 65 lat i więcej w populacji ogółem	28

Tabela 18 Ludność wg grup wieku 60-64	28

Tabela 19 Prognoza grup wiekowych seniorów na rok 2050 w powiecie wejherowskim	29

Tabela 20 Wydane orzeczenia o stopniu niepełnosprawności ze względu na miejsce zamieszkania w 2020 roku	30

Tabela 21 Liczba rodzin korzystających z pomocy w związku z niepełnosprawnością lub długotrwałą chorobą w podziale na gminy w 2020 r.	30

Tabela 22 Liczba osób korzystających z usług opiekuńczych	31

Tabela 23 Organizacje pozarządowe działające na obszarze LGD na rzecz osób niepełnosprawnych	32

Tabela 24 Liczba dzieci do lat 10 na obszarze LGD	33

Tabela 25 Młodzież w przedziale wieku 11-25 lat na obszarze LGD	33

Tabela 26 Obszary prawnie chronione – wskaźniki dla roku 2020	34

Tabela 27 Formy ochrony przyrody na terenie LGD „Kaszubska Droga”	35

Tabela 28 Wskaźniki określające stężenie ścieków bytowych	37

Tabela 29 Ilość złożonych wniosków w programie „Czyste powietrze” z uwzględnieniem poszczególnych inwestycji	38

Tabela 30 Pozycje gmin obszaru LGD w rankingu gmin w programie czyste powietrze	38

Tabela 31 Powiązania celów LSR z innymi dokumentami strategicznymi	40

Tabela 32 Matryca logiczna powiązań diagnozy obszaru, analizy SWOT, celów i wskaźników	46

Tabela 33 Wskaźniki produktu i rezultatu	54

Tabela 34 Budżet w podziale na przedsięwzięcia	59

Tabela 35 Dodatkowe źródła finansowania	60

Tabela 36 Zakres monitoringu i ewaluacji	61

# XIII. Spis wykresów

Wykres 1 Udział grup wiekowych w ogóle ludności gmin LGD	11

Wykres 2 Podmioty gospodarki na 1000  mieszkańców	13

Wykres 3 Podmioty gospodarki narodowej	14

Wykres 4 Nowo zarejestrowane podmioty gospodarki narodowej	15

Wykres 5 Wielkość gospodarstw rolnych	19

Wykres 6 Rodzaje upraw	20

# Załączniki

## Formularz 1: Cele i przedsięwzięcia

| Budżet (w EUR) | Przedsięwzięcia w ramach C.1 (Naturalna „Kaszubska Droga” – zwiększenie potencjału społeczno – gospodarczego obszaru LGD w oparciu o lokalne zasoby) | grupy docelowe (beneficjenci/grantobiorcy) | sposób realizacji (konkurs, projekt grantowy, operacja własna, animacja itp.) |
| --- | --- | --- | --- |
| 518 745,43 | P.1.1. Działania zwiększające wykorzystanie Odnawialnych Źródeł Energii | osoby fizyczne, JST i ich jednostki, | konkurs |
| 312 378,66 | P.1.2. Poprawa bioróżnorodności obszarów cennych przyrodniczo | JST i ich jednostki | konkurs |
| 71 111,08 | P.1.3. Rozwój gospodarki opartej na lokalnych zasobach | Osoby fizyczne, podmioty gospodarcze | konkurs |
| 155 555,54 | P.1.4. Inicjatywy lokalne na rzecz kształtowania świadomości obywatelskiej w zakresie ochrony dziedzictwa kulturowego | Organizacje pozarządowe, JST i ich jednostki, LGD | konkurs/operacja własna |
| 518 745,43 | P.1.5. Wzmacnianie infrastruktury turystycznej | JST i ich jednostki | konkurs |
| Budżet (w EUR) | Przedsięwzięcia w ramach C.2 (Dostępna „Kaszubska Droga” – poprawa dostępu do usług społeczno – gospodarczych na obszarze LGD) | grupy docelowe (beneficjenci/grantobiorcy) | sposób realizacji (konkurs, projekt grantowy, operacja własna, animacja itp.) |
| 599999,94 | P.2.1. Rozwój przedsiębiorczości w zakresie usług dla mieszkańców | Osoby fizyczne, podmioty gospodarcze | konkurs |
| 296 972,55 | P.2.2. Rozwój infrastruktury i usług społecznych | JST i ich jednostki organizacyjne (infrastruktura) | konkurs |
| 593 945,10 | P.2.2. Rozwój infrastruktury i usług społecznych | NGO (usługi) | konkurs |
| 745555,68 | P.2.3. Rozwój małej infrastruktury publicznej | JST i ich jednostki | konkurs |
| 133333,32 | P.2.4. Rozwój pozarolniczych funkcji gospodarstw rolnych | Rolnicy | konkurs |
| 44444,44 | P.2.5. Organizacja czasu wolnego dzieci i młodzieży | JST, NGO | konkurs |

## Formularz 2. Plan działania

| CEL | lata | Do 31.12.2024 |  | Do 31.12.2025 |  | Do 31.12.2026 |  | Do 31.12.2027 |  | Do 31.12.2028 |  | Do 31.12.2029 |  | Program |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Nazwa wskaźnika | Wartość z jednostką miary | % realizacji wskaźnika narastająco | Wartość z jednostką miary | % realizacji wskaźnika narastająco | Wartość z jednostką miary | % realizacji wskaźnika narastająco | Wartość z jednostką miary | % realizacji wskaźnika narastająco | Wartość z jednostką miary | % realizacji wskaźnika narastająco | Wartość z jednostką miary | % realizacji wskaźnika narastająco |  |
| C.1 | Naturalna „Kaszubska Droga” – zwiększenie potencjału społeczno – gospodarczego obszaru LGD w oparciu o lokalne zasoby |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Przedsięwzięcie P.1.1. Działania zwiększające wykorzystanie Odnawialnych Źródeł Energii | WLWK- PLRO208 –Pojemność magazynów energii elektrycznej [MWh] |  |  | 0,13 | 33,33 | 0,39 | 100 | 0,39 | 100 | 0,39 | 100 | 0,39 | 100 | FEP |
| Przedsięwzięcie P.1.2. Poprawa bioróżnorodności obszarów cennych przyrodniczo | WLWK- PLRO070 - Powierzchnia siedlisk wspieranych w celu uzyskania lepszego statusu ochrony [ha] |  |  |  |  |  |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | FEP |
| Przedsięwzięcie P.1.3. Rozwój gospodarki opartej na lokalnych zasobach | Liczba operacji polegających na rozwoju istniejącego przedsiębiorstwa [sztuki] |  |  | 4 | 50 | 8 | 100 | 8 | 100 | 8 | 100 | 8 | 100 | PS WPR |
|  | Liczba operacji polegających na utworzeniu nowego przedsiębiorstwa [sztuki] |  |  | 2 | 50 | 4 | 100 | 4 | 100 | 4 | 100 | 4 | 100 |  |
| Przedsięwzięcie P.1.4. Inicjatywy lokalne na rzecz kształtowanie świadomości obywatelskiej w zakresie ochrony dziedzictwa kulturowego | Liczba operacji polegających na kształtowaniu świadomości obywatelskiej w zakresie ochrony dziedzictwa kulturowego [sztuki] |  |  | 6 | 54,55 | 11 | 100 | 11 | 100 | 11 | 100 | 11 | 100 | PS WPR |
| Przedsięwzięcie P.1.5. Wzmacnianie infrastruktury turystycznej | WLWK-RCO077 - Liczba obiektów kulturalnych i turystycznych objętych wsparciem [sztuki] |  |  |  |  | 2 | 50 | 4 | 100 | 4 | 100 | 4 | 100 | FEP |
| Wskaźnik rezultatu P.1.1 | WLWK-PLRR108—Ilość zmagazynowanej energii w magazynie energii (ilość energii dostarczona do magazynu) elektrycznej [MWh/rok] |  |  | 31,59 |  | 63,18 |  | 63,18 |  | 63,18 |  | 63,18 |  | FEP |
| Wskaźnik rezultatu P.1.1 | WLWK-PLRR110- Liczba gospodarstw domowych korzystających z magazynowanej energii [sztuki] |  |  | 65 |  | 65 |  | 65 |  | 65 |  | 65 |  | FEP |
| Wskaźnik rezultatu P.1.2 | WLWK-RCR095 - Ludność mająca dostęp do nowej lub udoskonalonej zielonej infrastruktury [osoby] |  |  |  |  |  |  | 20 000,00 |  | 20 000,00 |  | 20 000,00 |  | FEP |
| Wskaźnik rezultatu P.1.3 | R.37 Wzrost gospodarczy i zatrudnienie na obszarach wiejskich: Nowe miejsca pracy objęte wsparciem w ramach projektów WPR [Liczba utworzonych miejsc pracy] |  |  | 6 |  | 12 |  | 12 |  | 12 |  | 12 |  | PS WPR |
| Wskaźnik rezultatu P.1.4 | Liczba osób korzystających z doradztwa, szkoleń, wymiany wiedzy lub biorących udział w grupach operacyjnych europejskiego partnerstwa innowacyjnego (EPI) wspieranych w ramach WPR, by zwiększyć zrównoważoną efektywność gospodarczą, społeczną, środowiskową, klimatyczną i w zakresie gospodarowania zasobami [liczba osób] |  |  |  |  | 600 |  | 1100 |  | 1100 |  | 1100 |  | PS WPR |
| Wskaźnik rezultatu P.1.5 | WLWK-RCR077 - Liczba osób odwiedzających obiekty kulturalne i turystyczne objęte wsparciem [osoby odwiedzające / rok] |  |  |  |  |  |  | 400 |  | 800 |  | 800 |  | FEP |
| C.2 | Dostępna „Kaszubska Droga” – poprawa dostępu do usług społeczno – gospodarczych na obszarze LGD |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Przedsięwzięcie P.2.1. Rozwój przedsiębiorczości w zakresie usług dla mieszkańców | Liczba operacji polegających na rozwoju istniejącego przedsiębiorstwa [sztuki] |  |  | 8 | 50 | 16 | 100 | 16 | 100 | 16 | 100 | 16 | 100 | PS WPR |
|  | Liczba operacji polegających na utworzeniu nowego przedsiębiorstwa [sztuki] |  |  | 3 | 50 | 6 | 100 | 6 | 100 | 6 | 100 | 6 | 100 | PS WPR |
| Przedsięwzięcie P.2.2. Rozwój infrastruktury i usług społecznych | WLWK-PLKLCO02 - Liczba osób objętych usługami świadczonymi w społeczności lokalnej w programie [osoby] |  |  | 100 | 50 | 200 | 100 | 200 | 100 | 200 | 100 | 200 | 100 | FEP |
|  | WLWK-EECO12 – Liczba osób z niepełnosprawnościami objętych wsparciem w programie [osoby] |  |  | 28 | 50 | 56 | 100 | 56 | 100 | 56 | 100 | 56 | 100 | FEP |
|  | WLWK- PLRO205 - Liczba wspartych obiektów, w których realizowane są usługi społeczne [sztuki] |  |  | 2 | 50 | 4 | 100 | 4 | 100 | 4 | 100 | 4 | 100 | FEP |
| Przedsięwzięcie P.2.3. Rozwój małej infrastruktury publicznej | Liczba operacji polegających na Rozwoju małej infrastruktury publicznej [sztuki] |  |  | 4 | 50 | 6 | 75 | 8 | 100 | 8 | 100 | 8 | 100 | PS WPR |
| Przedsięwzięcie P.2.4. Rozwój pozarolniczych funkcji gospodarstw rolnych | Liczba powstałych koncepcji rozwoju usług czasu wolnego i gospodarki doświadczeń w tym wdrożenia systemów jakości wiejskiej bazy noclegowej [sztuki] |  |  | 4 | 100 | 4 | 100 | 4 | 100 | 4 | 100 | 4 | 100 | PS WPR |
| P.2.5. Organizacja czasu wolnego dzieci i młodzieży | Liczba operacji polegających na wspieraniu ludzi młodych do 25 roku życia [sztuki] |  |  |  |  | 4 | 100 | 4 | 100 | 4 | 100 | 4 | 100 | PS WPR |
| Wskaźnik rezultatu P.2.1 | R.37 Wzrost gospodarczy i zatrudnienie na obszarach wiejskich: Nowe miejsca pracy objęte wsparciem w ramach projektów WPR [Liczba utworzonych miejsc pracy] |  |  | 11 |  | 22 |  | 22 |  | 22 |  | 22 |  | PS WPR |
| Wskaźnik rezultatu P.2.2 | PLKLCR02 - Liczba utworzonych miejsc świadczenia usług w społeczności lokalnej [sztuki] |  |  | 50 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | FEP |
|  | RCR067 - Roczna liczba użytkowników nowych lub zmodernizowanych lokali socjalnych [użytkownicy / rok] |  |  |  |  | 100 |  | 200 |  | 200 |  | 200 |  | FEP |
| Wskaźnik rezultatu W.2.3 | R.41 Łączenie obszarów wiejskich w Europie: odsetek ludności wiejskiej korzystającej z lepszego dostępu do usług i infrastruktury dzięki wsparciu z WPR [liczba osób] |  |  |  |  | 800 |  | 1200 |  | 1600 |  | 1600 |  | PS WPR |
| Wskaźnik rezultatu W.2.4 | R.39 Rozwój gospodarki wiejskiej: liczba przedsiębiorstw rolnych, w tym przedsiębiorstw zajmujących się biogospodarką, rozwiniętych dzięki wsparciu w ramach WPR [Liczba przedsiębiorstw] |  |  |  |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | PS WPR |
| Wskaźnik rezultatu W.2.5 | R.42 Promowanie włączenia społecznego: liczba osób objętych wspieranymi projektami włączenia społecznego [liczba osób] |  |  |  |  |  |  | 200 |  | 200 |  | 200 |  | PS WPR |

## Formularz 3: Budżet LSR

| PLANOWANA WYSOKOŚĆ ŚRODKÓW NA WDRAŻANIE LSR I ZARZĄDZANIE LSR |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Zakres wsparcia | Program/fundusz |  |  | Środki ogółem (EUR) |
|  | PS WPR | EFRR | EFS+ |  |
| Wdrażanie LSR (art. 34 ust. 1 lit. b rozporządzenia nr 2021/1060) | 1 750 000,00 | 1 646 842,07 | 593 945,10 | 3 990 787,17 |
| Zarządzanie LSR (art. 34 ust. 1 lit. c rozporządzenia nr 2021/1060) | 412 500,00 | 0,00 | 0,00 | 412 500,00 |
| Razem | 2 162 500,00 | 1 646 842,07 | 593 945,10 | 4 403 287,17 |

## Formularz 4: Plan wykorzystania budżetu LSR

| Fundusz | Środki zakontraktowane (w euro) do: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 31.12.2024 |  | 31.12.2025 |  | 30.06.2026 |  | 31.12.2026 |  | 31.12.2027 |  | 31.12.2028 |  | 31.12.2029 |  |
|  | Kwota ogółem (UE+krajowe) | % wykorzystania budżetu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| EFRROW | 0,00 | 0,00 | 941666,66 | 53,81 | 986111,10 | 56,35 | 1563611,08 | 89,35 | 1750000,00 | 100,00 | 1750000,00 | 100,00 | 1750000,00 | 100,00 |
| EFS+ | 0,00 | 0,00 | 282690,07 | 47,60 |  |  | 593945,10 | 100,00 | 593945,10 | 100,00 | 593945,10 | 100,00 | 593945,10 | 100,00 |
| EFRR | 0,00 | 0,00 | 482312,69 | 29,29 |  |  | 1075090,70 | 65,28 | 1646842,07 | 100,00 | 1646842,07 | 100,00 | 1646842,07 | 100,00 |
| Razem | 0,00 | 0,00 | 1706669,42 | 42,76 |  |  | 3232646,88 | 81,00 | 3990787,17 | 100,00 | 3990787,17 | 100,00 | 3990787,17 | 100,00 |

Strategia Rozwoju Gminy Linia na lata 2023-2030 str. 18, i 30

Strategia Rozwoju Gminy Łęczyce na lata 2021-2030 str. 28

https://sjp.pwn.pl/slowniki/infrastruktura%20spo%C5%82eczna.html

Strategia Rozwoju Powiatu Wejherowskiego 2021-2030 str. 39

WTZ Bojano 29.03.2023 r.

Sprawozdanie z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie oraz Organizatora Rodzinnej Pieczy zastępczej w Wejherowie za rok 2020 str. 41

Powiatowy Program na rzecz osób niepełnosprawnych na lata 2022-2032 str. 34

Strategia Rozwoju Powiatu Wejherowskiego 2021-2030 str. 32

GUS Statystyczne Vademecum Samorządowca portret woj. pomorskiego

I. Namysłowska, Psychiatria dzieci i młodzieży. Red.. I. Namysłowska, Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2004, s. 235.

Strategia rozwiazywania problemów społecznych Gminy Szemud na lata 2021-2030, Szemud, marzec 2021, str. 26,32.

Strategia Rozwoju Powiatu Wejherowskiego 2021-2030, str. 8.

https://www.teraz-srodowisko.pl/aktualnosci/warszawa-zrzut-sciekow-czajka-zagrozenie-7521.html

https://aquai.pl/warto-wiedziec/scieki-bytowe-czyli-z-czym-musi-poradzic-sobie-oczyszczalnia/

https://mapadotacji.gov.pl/projekty/789681/

Strategia Rozwoju Powiatu Wejherowskiego 2021 – 2030, str. 41.

tamże, str. 60.

Bański J., Struktura i ocena zasobów lokalnych w regionach Polski Wschodniej, Studia Obszarów Wiejskich

2019

Stanny M., Wieś, obszar wiejski, ludność wiejska – o problemach z ich definiowaniem. Wielowymiarowe spojrzenie, Wieś i Rolnictwo, 2014

Kusterka-Jefmańska M., Wysoka jakość życia jako cel nadrzędny lokalnych strategii zrównoważonego rozwoju, Zeszyty Naukowe Instytutu Spraw Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2010